**Dodatek č. 1**

ke **Smlouvě o dílo č. 005/OPI/2025** ze dne10. 2. 2025

(dále jen: „Dodatek“)

**Smluvní strany:**

## Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem: Orlická 2020/4, 130 000 Praha 3

kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel

IČO: 41197518

DIČ: CZ41197518

datová schránka: i48ae3q

bankovní spojení: Česká národní banka   
číslo účtu: 1110504001/0710

zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**objednatel**“ nebo též „**VZP ČR**“) na straně jedné

a

1. **ENERGI GROUP CZ s.r.o.**

se sídlem: Okružní 242, Meziboří 435 13  
kterou zastupuje: Karel Janouškovec, jednatel  
IČO: 25424670  
DIČ: CZ25424670

datová schránka: usq37i9

bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.  
číslo účtu: 154923502/0600  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17601

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

**I.**

1. Na základě výsledku objednatelem zrealizovaného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu evidovanou ve VZP ČR pod číslem ID 2400632 a názvem: *„Teplice – oprava a zateplení střechy, dvorní fasády a štítu budovy – stavba – III.“* uzavřely smluvní strany mezi sebou dne 10. 2. 2025 Smlouvu o dílo č. 005/OPI/2025 (dále jen: „Smlouva“).
2. Z důvodu nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu realizace díla dochází k částečnému rozšíření předmětu plnění dle položkové kalkulace zhotovitele uvedené v příloze č. 1 ke Smlouvě, dále pak u některých rozpočtových položek také k úpravě, resp. ponížení stávajícího rozsahu plnění a současně pak na prodloužení termínu splnění díla.
3. Specifikace více a méně prací včetně jednotlivých cen je uvedena v položkovém rozpočtu ze dne  
   5. 8. 2025, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1 Dodatku.
4. Cena více prací ponížena o méně práce dle tohoto Dodatku činí **81 156,68 Kč bez DPH** (slovy: osmdesát jeden tisíc sto padesát šest korun českých a šedesát osm haléřů).

**II.**

S poukazem na ujednání obsažená v čl. IV. odst. 3 a čl. XIII. odst. 4 Smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku, který Smlouvu mění následovně:

**V Článku II. odst. 2 Smlouvy** ruší text obsahující termín dokončení díla a nahrazuje se takto:

*„Dokončení díla a předání předmětu díla objednateli:* ***do 150 dnů*** *od zahájení díla.“*

**V Článku III. odst. 1.** **Smlouvy** se stávající cena plnění ve výši 4 531 896,51 Kč bez DPH ruší a nahrazuje se novou částkou ve výši **4 613 053,19 Kč bez DPH** (slovy: čtyři miliony šest set třináct tisíc padesát tři korun českých a devatenáct haléřů).

**III.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Jeho nedílnou součástí je následující příloha:

Příloha č. 1 Dodatku – obsahující položkový rozpočet (soupis prací) včetně rekapitulace ceny.

1. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jeho jednotlivých ustanovení stvrzují svými podpisy. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě, je podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„ZSVD“**). Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel podepíše dodatek uznávaným elektronickým podpisem v souladu   
   s ustanovením § 6 odst. (2) ZSVD; objednatel dodatek podepíše v souladu s § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Praha Meziboří

Objednatel: Zhotovitel:

**Všeobecná zdravotní pojišťovna ENERGI GROUP CZ s.r.o.**

**České republiky**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Zdeněk Kabátek Karel Janouškovec, jednatel ředitel