Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.6.2025

I.
Smluvní strany

- Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace

se sídlem:	Český Těšín, Sokola Tůmy 105/10

zastoupena:	Bc. Mariuszem Danelem, ředitelem školy

IČO:	68899106

DIČ:	CZ68899106

bankovní spojení:	Komerční banka Český Těšín

číslo účtu:	19-5758250217

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

ředitel školy: Bc. Mariusz Danel, DiS., tel. 733 554 564

(dále jen „objednatel“)

2. Sanace a stavby Apollo, s.r.o.

se sídlem: U Nádraží 1155/25, 703 00 Ostrava – Vítkovice

zastoupena: Ivanem Baierem

IČ: 27778428

DIČ: CZ27778428

bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s.

číslo účtu: 1155115528/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 51548

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

- Tomáš Pastňák, tel.: 774 882 314

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 6. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „Oprava objektů po požáru – ZUŠ Pavla Kalety Český Těšín“ dle položkového rozpočtu (dále jen „dílo“).

- Dne 26. 06. 2025 bylo předáno staveniště zhotoviteli a byly zahájeny stavební práce. V průběhu realizace díla došlo ke komplikacím, které nebylo možné při přípravě díla předvídat. Konkrétně se jedná o zvýšenou vlhkost zasahující do prostor stavby ze sousedního staveniště budovy Obchodní akademie v Českém Těšíně, která znemožnila a nadále znemožňuje pokračování v některých pracích v původním harmonogramu a kompletnímu předání díla ve sjednané době plnění, což bylo verifikováno také technickým dozorem stavebníka. V současné době není možno předvídat, kdy dojde k úplnému odstranění uvedené překážky, přičemž části díla se uvedená překážka už netýká, je již zhotovena, způsobilá k užívání a může tedy být předmětem předání.

3.  Z důvodu výše popsaných nepředvídatelných okolností, které zhotovitel nezavinil a potřeby objednatele užívat dokončenou část díla, se smluvní strany dohodly na dílčím předání dokončené části díla a stavění běhu doby plnění zbývající nedokončené části díla včetně prodloužení sjednané doby plnění, což je nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

III.

Změna smlouvy

- S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly, že realizace díla bude rozdělena do dvou etap, a to na 1. etapu zahrnující opravu střechy a opravu učeben číslo 10,11,21 a 22 a na 2. etapu zahrnující opravu učeben číslo 28 a 29. V důsledku této změny se upravuje znění smlouvy následovně:

- V čl. III. odst. 1 smlouvy se smlouva doplňuje o text: „Dílo bude provedeno ve 2 etapách, a to 1. etapa oprava střechy a oprava učeben č. 10,11,21 a 22 a 2. etapa oprava učeben číslo 28 a 29. Pokud se ve smlouvě dále hovoří o díle, považují se za ně i jednotlivé etapy.“

- V čl. IV. odst. 1 smlouvy se celý text nahrazuje tímto novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo – 1. etapu do 60 dnů od předání staveniště zhotoviteli a 2. etapu do 21 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo (příslušnou etapu) předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu), předáno objednateli a objednatelem převzato.“

- V čl. V. odst. 1 smlouvy se celý text nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za 1.etapu bez DPH                                 486 217,90 Kč

DPH 21 %                                                      102 105,76 Kč

Cena za 2.etapu bez DPH                                 258 417,70 Kč

DPH 21 %                                                        54 267,72 Kč

Cena za 1. a 2 etapu celkem včetně DPH            901 009,08 Kč“

- V čl. VI. odst. 4 smlouvy se celý text nahrazuje tímto novým zněním:

„Konečná faktura za každou etapu díla bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla. Součástí konečné faktury za každou etapu díla bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.“

- Dále se smluvní strany dohodly na zastavení běhu doby plnění uvedené v čl. IV odst. 1 smlouvy u 2. etapy, přičemž k zastavení běhu doby plnění dojde po dni účinnosti tohoto dodatku dnem předání a převzetí dokončené části díla, tj. podle tohoto dodatku po předání a převzetí 1.etapy díla. Doba, na kterou se běh doby plnění staví, bude ukončena doručením písemné výzvy objednatele zhotoviteli k opětovnému zahájení prací. Výzva bude objednatelem zaslána po sdělení technického dozoru stavebníka, že je možno na pracích 2. etapy díla pokračovat, nejpozději však do 31.12.2025.

- Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění podle předchozího odstavce není dotčena povinnost zhotovitele zajistit rozpracované dílo a staveniště proti poškození, odpovědnost zhotovitele za staveniště není přerušením prací dotčena.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je uzavřen elektronicky, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

| V Českém Těšíně, dne ……………………………………. za objednatele Bc. Mariusz Danel, DiS., ředitel |  | V Ostravě dne …………………………….. za zhotovitele Ivan Baier, jednatel společnosti |
| --- | --- | --- |