**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**č. 00073/2025/OIVZ/06**

**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**

*(dále jen „OZ“)*

#### Smluvní strany

Objednatel:  **Městská část Praha 7**

zastoupený: Mgr. Jan Čižinský, starosta

sídlo: U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice

IČO: 00063754

DIČ: CZ00063754

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

*(dále jako „Objednatel“)*

**a**

zhotovitel: **Šetři světlem s.r.o.**

zastoupený: Ing. Tomáš Dušovský, jednatel

sídlo/místo podnikání: Třebíč, Komenského nám. 141/5, PSČ 67401

IČO: 29208041

DIČ: CZ29208041

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 65785

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

 *(dále jako „Zhotovitel“)*

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00073/2025/OIVZ/06 *(dále jen „Dodatek č. 1“)* je uzavřený
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0442/25-R z jednání č. 42
ze dne 19. 8. 2025.

Smluvní strany se, v souladu s čl. 15. odst. 15.3 Smlouvy o dílo č. 00073/2025/OIVZ/06 *(dále jen „Smlouva“)* k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
**„ZŠ Tusarova – rekonstrukce elektrorozvodů - část C – 2. NP“** *(dále jen „dílo“),* dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Smlouva byla uzavřena dne 20. 5. 2025 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0263/25-R, z jednání č. 25, ze dne 13. 5. 2025.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován analogicky dle § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů *(dále také jen „ZZVZ“)*.

**Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem** **mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla:**

1. **Ke změně rozsahu díla** dochází z důvodu:
2. **změny rozsahu stavebních prací,** které nemění celkovou povahu veřejné zakázky
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1a - Změnový list č. 2);
3. **změny rozsahu stavebních prací**, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst v důsledku těchto změn nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnového listu (viz Příloha č. 1a - Změnový list č. 1).
4. **Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodu** nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, spočívající ve změně rozsahu stavebních prací uvedených výše. **Tímto Dodatkem č. 1 dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 4 kalendářní dny, tj. 64 dnů od zahájení plnění (tj. nejpozději do 29. 8. 2025).**
5. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.6
s tímto textem:

„1.6. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy, ve Změnových listech č. 1 až 2. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnového listu č. 2 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 ZZVZ. Celková hodnota změny, vzniklá v důsledku změn závazku ze Smlouvy, specifikovaných ve Změnovém listu č. 1, nepřesáhne analogicky s § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, a to se započtením všech změn závazků ze Smlouvy, provedených analogicky podle § 222 odstavce 6 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.6 až 1.12 přečíslují na odstavce 1.7 až 1.13.

1. **Ve Smlouvě v čl. 3. Doba plnění** se **odst. 3.1** Smlouvy nahrazuje a nově zní:

**„**Termín předání a převzetí staveniště: 27. 06. 2025

Termín zahájení plnění: neprodleně po předání staveniště,

**Lhůta plnění veřejné zakázky:** 64 dnů od zahájení plnění,

**nejpozději** **do 29. 8. 2025“**

1. **Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla** Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v **odstavci 4.1** takto:

**„**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH |  | 3 744 824,40 Kč  |
| **Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH** |  | **90 798,80 Kč** |
| Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH |  | **109 866,55 Kč** |
| **Celková cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 bez DPH** |  | **3 835 623,20 Kč** |
| DPH  | 21 % | 805 480,87 Kč |
| **Celková cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH** |  |  **4 641 104,07 Kč** |

 **“**

1. **Ve Smlouvě v čl. 15. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 15.19 a nově zní takto:**

„15.19 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

č. 1 - Nabídkový rozpočet – Soupis prací, dodávek a služeb oceněný Zhotovitelem,

č. 2 - Harmonogram provádění díla,

č. 3 - Projektová dokumentace *(digitální podoba PD na CD nosiči),*

č. 4 - Seznam k poddodavatelskému systému,

č. 5 - Osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího *(kopie),*

č. 1a - Změnové listy č. 1 - 2 vč. Rekapitulace“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
7. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:

č. 1a - Změnové listy č. 1 - 2 vč. Rekapitulace

V Praze dne 20. 8. 2025 V Praze dne 19. 8. 2025

Objednatel Zhotovitel

………………………….. ….…..……………………

**Městská část Praha 7 Šetři světlem s.r.o.**

Mgr. Jan Čižinský Ing. Tomáš Dušovský

starosta jednatel