 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 15/2025/SS

 **„Podzemní a polopodzemní kontejnery v Mělníku – 2. a 3. etapa“**

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

# Účastníci

* 1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník,
	identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
	Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800

k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Švihlík, xxx

**dále jen „objednatel“**

* 1. **ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.,** se sídlem Panešova 3521, 276 01 Mělník
	IČ: 27110648, DIČ: CZ27110648,
	bankovní spojení KB Mělník, číslo účtu 512531060247/0100,
	zastoupen Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem,

kontaktní osoba**:** Zbyněk Šnajdr, xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97015,
**dále jen „zhotovitel“**

# Preambule

* 1. Účastníci uzavřeli dne 22. 1. 2025 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá ve vybudování nových podzemních a polopodzemních kontejnerů v sedmi lokalitách Mělníka (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 4. 12. 2024.

# Předmět dodatku č. 1 smlouvy

* 1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:
	2. Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu plnění a hodnoty díla z následujících důvodů:
* rozšíření kapacity o jeden kontejner s úpravou projektové dokumentace s následným schválením změny před dokončením stavebním úřadem Mělník u lokalit č. 1 Sídliště Střed a č. 17 ul. Vodárenská;
* rozšíření příjezdové plochy, demontáž kabelů elektro vedení, které nebylo označeno poskytovatelem, zaslepení původní kanalizace, která také nebyla označena provozovatelem kanalizace u lokality č. 18 Vodárenská;
* drobné vícepráce a méněpráce u ostatních lokalit č. 2, č. 9, č. 19 a č. 25 viz změnové listy, příloha č. 1 tohoto dodatku.
	1. Článek 3.2.2. se **prodlužuje o 2 měsíce**. Nově tento článek zní takto:

3.2.2. dokončení díla bez vad a nedodělků: **nejdéle do 28. 10. 2025**.

* 1. Článek 4.1. se mění tak, že se cena **navyšuje** o vícepráce ve výši **o 578 535,89 Kč bez DPH**, 700 028,43 Kč s DPH, přílohou je specifikace víceprací. Tento článek nově zní takto:

4.1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na **6 325 923,21 Kč bez DPH, 7 654 367,08 Kč s DPH**, a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 15/2025/SS zůstávají beze změny.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
	2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou zveřejní objednatel.
	3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Změnové listy víceprací jednotlivých lokalit

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 554/2025/R ze
dne 28. 7. 2025.

V Mělníku, viz datum digit. podpisu

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Zbyněk Šnajdr
starosta města Mělník jednatel společnosti ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.