**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo, která nabyla účinnosti dne 7.5.2025**

smlouva byla uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace: **Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9**

sídlo: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice

IČO: 00510874

DIČ: CZ00510874

číslo účtu: xxxxxxxxx

datová schránka: vw8jfk5

*jednající prostřednictvím:* ***Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka***

*tel., e-mail: xxxxxxxxxxx,xxxxxxxxx*

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: Roman Kučera

sídlo: Preslova 789/19, 370 01 České Budějovice

IČO: 608 23 020

DIČ: CZ6908271249

zapsanou v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Českých Budějovicích pod č. j.:

Ž/529/2023/DBa/56068/3

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

datová schránka: 4z58kq3

jednající prostřednictvím: Romanem Kučerou

*tel, e-mail: xxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxx*

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Smlouva o dílo byla sjednána pro realizaci díla „Bezbariérový vstup do budovy školy“.

**II.**

**Předmět Dodatku č. 1**

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla, a to do 29. 8. 2025.

Důvodem pro prodloužení je přerušení realizace stavby nezbytnými výkopovými a sanačními pracemi prováděnými na sousedním pozemku parc. č. 4402 v k. ú. České Budějovice 3, ve vlastnictví společnosti Husova 11 s.r.o., Husova tř. 1845/11, České Budějovice 3.

Zhotovitel byl nucen přesunout kapacity mimo plánovaný harmonogram na práce na sousedním pozemku, a tím došlo ke zpoždění na stavbě na budově školy.

Detailní informace jsou obsahem přiloženého změnového listu č. 01.

Dodatkem č. 1 dochází ke změně následujících ustanovení Smlouvy o dílo:

**VII.**

**Doba provádění díla**

V tomto článku se mění odst. 1 takto:

**Původní znění**

1. Termín zahájení stavby je stanoven na pátý kalendářní den po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 Termín pro dokončení stavby: **90 dní od nabytí účinnosti smlouvy o dílo**

**Nové znění dle Dodatku č. 1:**

1. Termín zahájení stavby je stanoven na pátý kalendářní den po nabytí účinnosti smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 Termín pro dokončení stavby: **do 31. 8. 2025**

**PŘÍLOHY SMLOUVY**

Do příloh smlouvy se doplňuje změnový list č. 01.

**Původní znění:**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr – Bezbariérový vstup do budovy školy SŠO Husova,České Budějovice |
| Příloha č. 2 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr – Oprava 1.PP SŠO Husova 9 |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |

**Nové znění dle Dodatku č. 1:**

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr – Bezbariérový vstup do budovy školy SŠO Husova,České Budějovice |
| Příloha č. 2 | Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr – Oprava 1.PP SŠO Husova 9 |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 01 |

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

* 1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
	2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí.
	3. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená změnami dle Dodatku č. 1 zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.
	4. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
	5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
	6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Českých Budějovicích, dne 29. 7. 2025 V Českých Budějovicích, dne 29.7.2025

Objednatel: Zhotovitel:

Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Roman Kučera, OSVČ