| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  | číslo ZL: 01. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investor: | Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874 datová schránka: vw8jfk5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických: | Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Telefon: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | Roman Kučera – stavitelství, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice IČO: 60823020, DIČ: CZ 6908271249 datová schránka: 4z58kq3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických: | Romanem Kučerou telefon: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum vyhotovení ZL: | 29.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Název změny: Změnový list č. 01. – prodloužení termínu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání |  |  |  | poštou | e-mailem |  | faxem | osobně |
| datum odeslání / předání: |  |  |  | 29.07.2025 |  |  |  |  |
| Odkazy na specifikaci: |  | ZL. č.01. |  |  |  |  |  |  |
| na projektové podklady: |  | není |  |  |  |  |  |  |
| na rozpočtové podklady: |  | není |  |  |  |  |  |  |
| na jinou část smlouvy: |  | Dodatek č.01. |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:. záměr objednatele; chyba v PD; chyba zhotovitele; vyšší moc; jiné okolnosti. Popis a zdůvodnění změny: Předmět změny: Změnový list č. 01. – prodloužení termínu Popis a zdůvodnění změny: Změnový list č. 01. – Součástí navrhované akce „Stavba bezbariérového vstupu do budovy školy Husova 9“ byly i nezbytné výkopové a sanační práce prováděné na sousedním pozemku parc. č. 4402 v k. ú. České Budějovice 3, ve vlastnictví společnosti Husova 11 s.r.o., Husova tř. 1845/11, České Budějovice 3. Majitel sousedního pozemku podmínil umožnění vstupu na svůj pozemek stanovením termínu provedení a dokončení prací, který neodpovídal smluvně sjednanému harmonogramu zahájení stavebních činností na akci bezbariérového vstupu. Za účelem zajištění přístupu na pozemek a zachování možnosti realizace stavby bylo po vzájemné dohodě investora se zhotovitelem rozhodnuto provést prioritně výkopové a sanační práce právě na tomto pozemku. Zhotovitel proto operativně přesunul část svých kapacit z jiné zakázky a zahájil práce mimo původně plánovaný harmonogram. Po jejich dokončení došlo k dočasnému přerušení stavby, aby mohl zhotovitel dokončit původní zakázku, ze které byly kapacity uvolněny. Následně bylo přistoupeno k opětovnému zahájení stavebních prací na samotném objektu školy. Tento postup byl nezbytný pro splnění požadavků vlastníka sousedního pozemku, bez jehož souhlasu by nebyl umožněn vstup a přístup na staveniště, a tudíž by nebylo možné celou akci z technického a organizačního hlediska realizovat. Přijaté řešení je proto zdůvodněno jak nutností respektovat vlastnická práva dotčeného subjektu, tak i potřebou zachovat plynulost a realizovatelnost stavby. změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ |
| Dopad na cenu cekem (bez DPH): |  |  | 0,00 Kč bez DPH 0,00 Kč DPH 21% 0,00 Kč vč. DPH 21% |  |  |  |  |  |
| Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce) |  |  | -0,00 Kč bez DPH -0,00 Kč DPH 21% -0,00 Kč vč.21% DPH |  |  |  |  |  |
| Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce) |  |  | 0,00 Kč bez DPH 0,00 Kč DPH 21% 0,00 Kč vč. DPH 21% |  |  |  |  |  |
| Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |  | 31.08.2025 |  |  |  |  |  |
| ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE: změnu přijímám změnu zamítám (v případě zamítnutí důvod) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Se změnou souhlasím se změnou nesouhlasím bez vyjádření ke změně Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. ....................................................... Ing. Petr Jiráček Stanovisko projektanta stavby ,, Bezbariérový vstup do budovy školy ,,: Se změnou souhlasím se změnou nesouhlasím bez vyjádření ke změně Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. ....................................................... Ing. Václav Krampera, projektant Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta (Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna č. 01. nemá vliv na rozpočet stavby a bude zahrnuta do dodatku č. 1 k SoD. Za objednatele stavby: ………………………………………. Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Za zhotovitele stavby: ....................................................... Roman Kučera - jednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |  |