**Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o Dílo číslo 02/2025**

**kterou ve smyslu uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany**

**OBJEDNATEL**

**Název: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13**

**Sídlo:**

**Zástupce: Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy**

**IČO: 60075970**

**DIČ: CZ60075970**

**Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D., ředitel školy**

**a**

**ZHOTOVITEL**

**Název: Václav Mašek**

**Sídlo: Sídliště 743, Trhové Sviny 374 01**

**IČO: 70519552**

**Kontaktní osoba: Václav Mašek**

**Není plátce DPH**

**(dále též jako „smluvní strany“)**

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.04.2025:**

# **PŘEDMĚT DODATKU**

**Dne 24.04.2025 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byly práce spojené s opravou – malířské a natěračské práce na Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické, České Budějovice, Dukelská 13.Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“).**

# **VÍCEPRÁCE**

**Dne 13.8.2025 se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu smlouvy o dílo o vícepráce, a s tím související změny ceny díla.**

**Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné vícepráce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.**

**S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.**

# **CENA ZA DÍLO**

**Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní. Celková hodnota víceprací je 9.380,- Kč s DPH – 49m2  protiplísňová výmalba v suterénu školy - šatna**

**Původní cena vč. DPH – 230 800,-Kč. Nová cena za dílo cena vč. DPH – 240 180 Kč.**

# **TERMÍN DKONČENÍ**

**Doba plnění se nemění. Termín předání dokončeného díla je 22.8.2025.Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.**

**Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.**

**Dne 13.08.2025 v Českých Budějovicích Dne 13.08.2025 v Českých Budějovicích**

**………………………………………… ……………………………………….**

**Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D. Václav Mašek**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |