| ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU - ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | SIZ s r.o. IČO: 272 65 480. |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19 466 01 Jablonec n. Nis., IČO: 002 62 340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: Stavba splaškové kanalizace v ul. Tyršova stezka, Zvonková v Jablonci nad Nisou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 16.7.2025 |  |  |  | poštou |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: KD: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KD průběžně po dobu stavby |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Jedná se o vyúčtování víceprací a méněprací, které vznikaly během výstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: ZBV č. 1 str. 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zdůvodnění dle zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dle § 222 odst. 4 zákona: Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dle odst. 4 § 222. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Změnovým listem č. 1 se jedná dle odst. 4 o změny 1 až 10 dle ZBV č. 1 v absolutní částce ve výši 1 332 456,19 Kč. CELKEM všech víceprací 1 245 989,72 Kč bez DPH a méněprací 86 466,47 Kč, absolutní hodnota těchto změn je 1 332 456,19 Kč, což je 14,99 % z původního závazku. Dle § 222, odst.6 zákona: Dodatečné práce dle tohoto změnového listu nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající z náležitou péčí nemohl předvídat (projektovou dokumentaci zpracovávala osoba zkušená s potřebnou autorizací v oboru) a současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 30% původní hodnoty závazku (při započtení všech změn dle tohoto odstavce). Změnovým listem č. 1 se jedná dle odst. 6 o změny 11 a 12 dle ZBV č. 1: ve výši přípočtů 109 248 Kč, což je 1,23 % z původního závazku Veškerá odůvodnění jsou připojena na konci ZBV č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: SIZ s r.o. IČO: 272 65 480 předkládá hlavní stavbyvedoucí Michal Anton dne 17.6.2025 # Stanovisko technického dozoru stavby: INVESTING spol. s r.o., Jiří Schejbal Technický dozor # Stanovisko projektanta stavby: # Ing. Pavel Zemler Autorský dozor. Příloha: 1) Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 1, 34 stran vícepráce a méněpráce vis ZBV č. 1, která je přílohou tohoto ZL č. 1, součástí přílohy je na straně 33 a 34 odůvodnění Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Popis změny: Během stavby došlo k několika změnám, některé práce byly provedeny nad rámec SD, z důvodu aktuální situace na stavbě, na doporučení AD a TDS, objednatel se změnami souhlasil. A naopak některé práce nebyly provedeny vůbec a po odsouhlasení VCP je bylo třeba odečíst. Všechny změny jsou detailně rozepsány v dokladu Změna během výstavby (ZBV č. 1), vydané zhotovitelem samostatným dokladem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto ZL. Odůvodnění VCP a MNP je připojeno na konci ZBV č. 1. Cenový rozdíl je řešen tímto změnovým listem. Seznam změn je sepsán na konci ZBV č. 1 v oddílu ODŮVODNĚNÍ VÍCEPRACÍ na straně 33 a 34. Všechny Změny dle tohoto ZL. č. 1 vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich absolutní hodnota nepřekračuje limit 15 % původní hodnoty závazku pro odst. 4 a 30 % přípočtů pro odst. 6. Absolutní hodnota změny pro odst. 4 je 1 332 456,19 Kč, což je 14,99 % z původního závazku Hodnota přípočtů pro odst. 6 je 109 248 Kč, což je 1,23 % z původního závazku.. Počet připojených listů specifikací: 34; Počet připojených výkresů: 0. Cena méněprací, bez DPH Odst. 4: -86 466,47 Kč Odst. 6: -0,00 Kč Celkem: – 86 466,47 Kč; Cena víceprací bez DPH: Odst. 4 +1 245 989,72 Kč Odst. 6 + 109 248,00 Kč Celkem: + 1 355 237,72 Kč. Výsledná cena změny, bez DPH:; Výsledná cena změny, s DPH:. Odst. 4: 1 159 523,25 Kč Odst. 6: 109 248,00 Kč Celkem: 1 268 771,25 Kč; Odst. 4: 1 403 023,13 Kč Odst. 6: 132 190,08 Kč Celkem: 1 535 213,21 Kč. Nově sjednaná lhůta dokončení díla: prodloužení o 45 dní do 15.12.2025. Dne 3.7.2025 požádal zhotovitel o prodloužení termínu dokončení díla z těchto důvodů: 1) špatné geologické podmínky, celý úsek obou stok je podmáčený a jílovitý, čerpání vody a pokládání drenáže a podsypy vedení zdržují výstavbu 2) 13.6. bylo zjištěno, že stávající vodovod v Tyršově stezce koliduje s trasou splaškové kanalizace, 13.6. se tedy práce v Tyršově stezce zastavily, obnoveny byly 4.7., bylo třeba vyjednat s SVS postup dalších prací a 24.6. bylo SVS odsouhlasena úhrada přeložky vodovodu, ale 26.6. vznikla nezaviněná havárie plynu a nebylo možné provézt náhradní zásobování vodou. Havárie byla odstraněna 30.6., práce na náhradním zásobování se mohly rozeběhnout 1.7. Po zprovoznění náhradního zásobování vodou se práce na kanalizaci a přeložce vody rozeběhly 4.7. Došlo ke zdržení cca 21 dní. Přeložku vodovodu provádí stejná firma, a to postup na splaškové kanalizaci také zpomaluje.. Podpis zmocněnce objednatele:; Podpis zmocněnce zhotovitele:. Ing. Iva Zemlerová Referent OPRI Ing. Pavel Sluka Vedoucí oddělení přípravy a realizace investic; Lubomír Kouble jednatel Michal Anton stavbyvedoucí. Datum: 14.8.2025; Datum: 14.8.2025. |