**Smlouva o dílo č. 25020 – Dodatek č. 1**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu**

**a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary,**

**příspěvková organizace**

se sídlem: Bezručova 1312/17, 360 01 Karlovy Vary

IČO:63553597 DIČ:CZ63553597

zastoupená: Mgr. Pavlem Bartošem, ředitelem školy

číslo účtu: 2……………, vedený u Československé obchodní banky, a.s.

(dále jen **„*objednatel*“)**

a

**firma: Král českých staveb s.r.o.**

se sídlem: Hamerská 69/15, 360 01 Karlovy Vary-Březová

IČO: 08021350 DIČ: 08021350

Zastoupená: Michalem Hnátíkem, jednatelem společnosti

číslo účtu: 1…………………., vedený u Komerční banky, a. s.

(dále jen **„*zhotovitel*“)**

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů následující smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

**I. Předmět smlouvy**

* 1. Předmětem této smlouvy je provedení **zednických prací pro zhotovení „Chill Zone“.** Jedná se o schválený projekt s názvem „Chill Zone“ v grantovém řízení Podpora regionů z použití finančních prostředků Karlovarského kraje z Participativního rozpočtu škol v budově školy Bezručova 1312/17, Karlovy Vary (dále jen „*dílo*“) dle požadavků objednatele. Dílo zhotovitel provádí na svůj náklad a na své nebezpečí.

1.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději **do 22. srpna 2025**.

**II. Cena díla a převzetí díla**

2.1 Cena za provedení díla bude stanovena dle podané nabídky ze dne 10. 4. 2025 a Dodatku č. 1

2.2 Cena díla se zvyšuje na základě provedených prací nad rámec uzavřené smlouvy:

Oprava vodovodního potrubí 1,5 bm x 600,- 900,- Kč

Dodání a montáž stropního svítidla 1 ks x 690,- 690,- Kč

Oprava – podříznutí dveří 2xkřídlo x 250 500,- Kč

Montáž revizních dvířek 2 ks x 350,- 700,- Kč

Sanace revizní šachty a čištění 1 ks x 1450 1450,- Kč

CELKEM BEZ DPH 4 240,--Kč

DPH 21% 890,40 Kč

ZA PROVEDENÉ PRÁCE 5130,40 Kč

**5 130,40 Kč** (slovy: *Pět tisíc jedno sto třicet korun českých 40 haléřů)* je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

**III. Závěrečná ustanovení**

3.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 smlouvy před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.2 Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 smlouvy v registru smluv provede objednatel.

V Karlových Varech dne 22. 8. 2025 V Karlových Varech dne

--------------------------------------- --------------------------------------

 Mgr. Pavel Bartoš Michal Hnátík

 ředitel školy