DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo**

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK

V technických záležitostech zastoupená:

RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí Pobočky Znojmo

Ing. Tamarou Pořízkovou, odborným radou Pobočky Znojmo

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 721 935 114 - RNDr. Benešovská

+420 727 957 229 - Ing. Pořízková

E-mail: [znojmo.pk@spu.gov.cz](mailto:znojmo.pk@spu.gov.cz)

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

(„**Objednatel**“)

a

1. **GEOREAL spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

# I.

V souladu s ustanovením čl. 3.2 Smlouvy o dílo č. objednatele 918-2024-523101 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lubnice** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3.1. smlouvy, a to s ohledem na počet zhotovitelem **skutečně zjištěný počet měrných jednotek** v rámci zpracování:

**Hlavního celku 1 - 6.2 Přípravné práce,** dílčích částí

**6.2.4** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.,

**6.2.5** Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona a

**6.2.8** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků,

**Hlavního celku 2 - 6.3 Návrhové práce**, dílčích částí

**6.3.1** Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) a

**6.3.2** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona a

**Hlavního celku 3 - 6.4 Mapové dílo****.**

II.

U dílčí částí **6.2.4** Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dojde ke snížení počtu MJ z původních 40 nově na 38, což při ceně 5.000 Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě **10.000 Kč bez DPH,** u dílčí částí **6.2.5** Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona dojde ke snížení počtu MJ z původních 1 nově na 0, což při ceně 10.000 Kč za MJ (100 bm) představuje méněpráce v hodnotě **10.000 Kč bez DPH,**

u dílčí části **6.2.8** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dojde ke snížení počtu MJ z původních 615 nově na 614, což při ceně 400 Kč za MJ (ha) představuje **méněpráce v hodnotě 400 Kč bez DPH,**

u dílčí částí **6.3.1** Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) dojde ke snížení počtu MJ z původních 615 nově na 614, což při ceně 1.200 Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě **1.200 Kč bez DPH,**

u dílčí části **6.3.2** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona dojde ke snížení počtu MJ z původních 615 nově na 614, což při ceně 1.600 Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě **1.600 Kč bez DPH** a

u **Hlavního celku 3 - 6.4 Mapové dílo** dojde ke snížení počtu MJ z původních 615 nově na 614, což při ceně 400 Kč za MJ (ha) představuje méněpráce v hodnotě **400 Kč bez DPH**

**Celková hodnota méněprací činí 23.600 Kč bez DPH.**

III.

Stávající článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

* 1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 708 600,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 2 244 200,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 245 600,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 4 198 400,00 Kč |
| DPH 21 % | 881 664,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 5 080 064,00 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

IV.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 918-2024-523101 ze dne 2. 9. 2024 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**Příloha:** Aktualizovaný položkový výkaz činností

**Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOREAL spol. s r.o.**

Místo: Brno Místo: Plzeň

Datum: 25.8.2025 Datum: 22.8.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Pavel Zajíček Martin Vondráček

ředitel KPÚ pro JmK jednatel

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek