***„Rekonstrukce polytechnických učeben a kabinetu MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené“***

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 22.07.2025**

**„Rekonstrukce polytechnických učeben a kabinetu MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené“**

uzavřený mezi smluvními stranami:

# Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově**

 **postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454** Sídlem: Vsetínská 454, 757 01 Valašské Meziříčí

 Zastoupený: **Mgr. Alexandrou Bahnerovou, ředitelkou**

 IČ: 00843598

 Telefon: +xxxxxxxxxxxx

 ID DS: je7y4ti

 (dále jako „objednatel“)

 a

1.2. Zhotovitel:  **COMMODUM, spol. s.r.o.**

 Sídlem: 756 27 Valašská Bystřice 225

 IČ: 465 77 238

 DIČ: CZ46577238 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Ostravě pod sp. zn. C

3318

 zástupce ve věcech smluvních: Milan Zezulka, Ing. Tomáš Tichý - jednatelé zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Tichý, Ing. Vlastimil Bechný

 (dále jako “zhotovitel“)

***takto:***

# Předmět dodatku smlouvy

2.1. Mezi smluvními stranami byla dne 27.07.2025 uzavřena Smlouva o dílo na veřejnou zakázku na akci s názvem: **„Rekonstrukce polytechnických učeben a kabinetu MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené“**

**(**dále jen SOD)

2.2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna článku **III. Doba a místo provedení díla** v bodě 3.1. Termíny realizačních prací a to nově:

 **c) termín dokončení a předání díla do dne 30.11.2025**

2.3. Důvodem této změny je doplnění PD o nové změny stavby, posun výroby a dodávky klíčových komponentů pro realizaci díla. Tyto změny nemohl objednatel ani projektant předvídat a vyplynuly z realizace stavebních prací.

2.4. Ostatní ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem se nemění.

***„Rekonstrukce polytechnických učeben a kabinetu MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené“***

# Závěrečná ujednání

3.1. Dodatek č.1 SOD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

3.2. Dodatek č.1 SOD je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.

3.3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č.1 SOD potvrzují, že obsahu Dodatku č.1 SOD porozuměly, že Dodatek č.1 SOD vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti Dodatek č.1 SOD vlastnoručně podepisují.

Valašské Meziříčí, dne 22.8.2025 ve Valašské Bystřici, dne 21.8.2025

Objednatel: Zhotovitel:

…………………………………………………………………….. ……………………………………………….

**Mgr. Alexandra Bahnerová Ing. Tomáš Tichý** ředitelka jednatel