FFUK - Kompletní modernizace páteřních silových elektrorozvodú Stavební část

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **cena bez DPH** | **57511,40** | **57511,40** | **0,00** |
| **DPH** | **12077,39** | **12077,39** | **0,00** |
| **Cena vč. DPH** | **69588,79** | **69588,79** | **0,00** |

Odůvodnění:

ZL č. I: Při realizaci bylo zjištěno nevyhovující zálohové napojení některých patrových datových rozváděčů. Vzhledem k tomu, že předmětem prací je páteřní zálohová trasa pro datové rozváděče, bylo rozhodnuto, že bude současně provedeno i dopojení jednotlivých rozváděčů (předpokládalo se u všech stávající, někde zůstává).

Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kompletní modernizace páteřních silových elektrorozvodú** | vícepráce - Kč. Bez DPH | méněpráce - Kč. Bez DPH |
| **Změnové listy celkem** | **57511,40** | **57511,40** | **0,00** |
| **ZL č.l Nové zálohované přívody pro datové rozváděče** | **46922,00** | **46922,00** |  |
|  |  |  |  |  |  | **Jedn. cena dodávka** | **Jedn. cena montáž** |  |  |  |
| i. |  | kabel CYKY 3x2,5 | m | 354,00 |  | 13,90 | 19,00 | 11646,60 |  |  |
| 2. |  | zásuvka 16A/250Vstř, clonky | ks | 6,00 |  | 80,90 | 80,00 | 965,40 |  |  |
| 3. |  | rámeček pro 1 přistroj | ks | 6,00 |  | 15,60 | 15,00 | 183,60 |  |  |
| 4. |  | krabice univerzálnl/přlstrojová KU68-1901 | ks | 6,00 |  | 4,40 | 90,00 | 566,40 |  |  |
| 5. |  | Lišta 40x20 | m | 90,00 |  | 20,30 | 35,00 | 4977,00 |  |  |
| 6. |  | podružný materiál | clk | 1,00 |  | 1348,00 | 985,00 | 2333,00 |  |  |
| 7. |  | Pomocné práce a stavební přípomoce | hod | 75,00 |  |  | 350,00 | 26250,00 |  |  |
| **ZL č.ll Výměna silových zásuvek na chodbách** | **10589,40** | **10589,40** |  |
| i. |  | kabel CYKY 3x2,5 | m | 20,00 |  | 13,90 | 19,00 | 658,00 |  |  |
| 2. |  | kabel CYKY 5x2,5 | m | 2,00 |  | 21,00 | 19,00 | 80,00 |  |  |
| 3. |  | zásuvka 16A/250Vstř, clonky | ks | 11,00 |  | 80,90 | 80,00 | 1769,90 |  |  |
| 4. |  | rámeček pro 1 přístroj | ks | 11,00 |  | 15,60 | 15,00 | 336,60 |  |  |
| 5. |  | krabice univerzálnl/přlstrojová KU68-1901 | ks | 11,00 |  | 4Í40I | 90,00 | 1038,40 |  |  |
| 6. |  | Zásuvka 380V | ks | 1,00 |  | 151,001 | 45,00 | 196,00 |  |  |
| 7. |  | Prodový chránič 3f | ks | 1,00 |  | 835,50 | 185,00 | 1020,50 |  |  |
| 8. |  | podružný materiál | clk | 1,00 |  | 145,00 | 95,00 | 240,00 |  |  |
| 9. |  | Pomocné práce a stavební přípomoce | hod | 15,00 |  |  | 350,00 | 5250,00 |  |  |

ZL č. II: Projekt nepočítal s výměnou ani zachováním silových zásuvek na chodbách v blízkosti měněných rozváděčů. Z pozice uživatele je jeich zachování (výměna) žádoucí.

ELIZZA s. r. o.

Malebná 960

149 00 Praha 4

1 z 1