SMLOUVA O DÍLO

„Rekonstrukce havarijního stavu oplocení MŠ“

HS 1271

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Městská část Praha-Satalice

se sídlem: K Radonicům 81/3, Satalice, 190 15 Praha 9

IČ: 00240711

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 10451542/0800

zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou

(dále jen „Objednatel“)

a

Libor Kobrna

se sídlem: Pod Poštou 90/3, Satalice, 190 15 Praha 9

IČ: 09224122

DIČ: CZXXXXXXXX

Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu 123-2962860297/0100

zastoupený: Liborem Kobrnou

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje, že na základě této smlouvy a za podmínek v ní sjednaných 
zhotoví pro Objednatele dílo spočívající v kompletní dodávce stavby “Rekonstrukce havarijního stavu oplocení MŠ“ (dále jen „Dílo“), dle technické specifikace, která byla součástí výběrového řízení zveřejněného pod č. P25V00006597:

- Projektová dokumentace zpracovaná Ing. arch. Jiřím Šestákem,

vč. technických výkresů stávajícího a navrhovaného stavu, schémat, řezů a

technické zprávy;

- Položkový rozpočet zpracovaný Zhotovitelem v nabídce v zadávacím řízení (dále též „výkaz výměr“).

- Zhotovitel odpovídá za soulad odevzdaného Díla s veškerými zadávacími podmínkami a podklady, které byly součástí výběrového řízení.

- Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo bude v prvotřídní kvalitě, obsahově bude splňovat podmínky právních předpisů, vydaných povolení a příslušných technických norem, které jsou pro účely realizace tohoto díla závazné.

- Součástí Díla jsou veškeré stavební práce, které jsou k realizace díla nezbytné.

- Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou nutnou součinnost k realizaci předmětu této smlouvy, a to bez zbytečného prodlení na výzvu Zhotovitele. Zejména umožní přístup na staveniště.

II.

Doba plnění

- Zhotovitel je povinen zahájit realizaci stavby dne 25. 8. 2025

- Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo dne 30. 10. 2025

III.

Cena Díla

- Cena provedení Díla představuje souhrn cen všech prací a dodávek dle sjednaného výkazu výměr. Tato cena je konečná a úplná.

| Cena díla bez DPH: |  | 2,099,707.58Kč |
| --- | --- | --- |

Na cenu díla budou Zhotovitelem vystaveny faktury.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu Díla následovně:

- Zálohu na materiál, tj. plotové dílce a protihlukové dílce, ve výši 643.766,- Kč bez DPH, splatnou na základě faktury, a to po dodání výše uvedeného materiálu do areálu MŠ, U Obory 385. Objednatel poskytne Zhotoviteli zabezpečený prostor, pro uskladnění tohoto materiálu.

- Další fakturace proběhne na základě dílčích celků odsouhlasených zápisem a podpisy ve stavebním deníku od TDI nebo Objednatele až do výše 95 % celkové ceny Díla ke dni převzetí bez vad a nedodělků bránících užívání Díla.

- Faktura ve výši 5 % celkové ceny Díla bude vystavena po odstranění všech vad a nedodělků z přejímky.

- Splatnost faktur je 14 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

- V případě, že faktury nebudou obsahovat zákonem stanovené náležitosti a bude pro tyto nedostatky Zhotoviteli vrácena, dojde k posunutí splatnosti o příslušný počet dnů a Objednatel není v prodlení s placením příslušné části ceny díla.

- V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla se příslušná část sjednané ceny díla snižuje o 0,05 % ze sjednané ceny Díla za každý započatý den prodlení.

IV.

Odevzdání staveniště a způsob provádění díla

1.   Staveniště je prostor určený pro realizaci Díla a místo pro zařízení staveniště.

2. Vyklizené staveniště bude Zhotoviteli předáno nejpozději ke dni sjednaného termínu zahájení prací dne 25. 8. 2025.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění díla a je povinen zajistit bezpečnost při provádění díla a DIO.

4. Zhotovitel je výslovně zavázán provést Dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto smlouvou, řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných platných i doporučených ČSN, ON (oborová norma), a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu Díla.

5.	Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že Zhotovitel při provádění Díla nedodržuje předepsané technologické postupy nebo provádí Dílo zřejmě nekvalitně, uplatní u Zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu na své náklady odstranit.

6. Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje dodržovat všechny povinnosti vyplývající pro zhotovitele, zejména ze zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nemohlo dojít k nebezpečnými situacím (ohrožení dětí) v době provozní doby mateřské školy.

7. Objednatel bude z titulu svého postavení investora stavby provádět kontrolní 
       a dozorčí činnosti (technický dozor objednatele – dále též „TDI“). Kontrolní prohlídky se

budou provádět jednou týdně, nebude-li dohodnuto jinak.

V.

Vícepráce a předání díla

1. 	Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací Objednatelem výslovně vyžádány, resp. Objednatelem písemně odsouhlaseny včetně jejich ocenění ve výkazu výměr. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

2.	Dílo se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez vad a nedodělků.

3. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí díla bude zejména obsahovat:

- popis stavu dodávky v okamžiku předání Díla;

- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném díle, spolu s termínem k jejich odstranění, který je pro Zhotovitele závazný.

VI.

Záruka za jakost a garance

- Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v trvání 60 měsíců od předání a převzetí díla.

- Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou záruční vadu bez zbytečného prodlení, a to nebude-li sjednáno v konkrétním případě jinak, ve lhůtě 14 dnů od doručení příslušné reklamace.

- V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním záruční vady vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli ve výši 500 Kč za každý den prodlení. Smluvní pokuta bude Objednatelem vymáhána.

- V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady má Objednatel právo zajistit odstranění vady sám a vynaložené náklady na odstranění vady je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli.

VII.

Závěrečná ujednání

- Případné změny a doplňky této smlouvy lze provádět formou písemných dodatků opatřených podpisem oprávněných zástupců obou stran smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny této smlouvy ústní formou.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom výtisku obdrží každá smluvní strana.

- Dále se smluvní strany zavazují veškeré sporné otázky řešit dohodou. V případě neúspěchu takového jednání budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány u místně příslušného obecního soudu.

- Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne ………………….	V ………….. dne ………………

Objednatel:	Zhotovitel:

Městská část Praha-Satalice			Libor Kobrna

_________________________	 ________________________

Jméno:  Mgr. Milada Voborská	Jméno:  Libor Kobrna

Funkce: Starostka	Funkce: Jednatel