DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení „Stavební rekonstrukce serverovny České zemědělské univerzity v Praze, část 1“

Smluvní strany

- Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze

- sídlo:		Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha – Suchdol

- zastoupený:	Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou

- zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Štěpán, ředitel odboru informačních a komunikačních technologií

- bank. spojení:	Česká spořitelna, a.s.

- č. ú.:		500022222/0800

IČ:		60460709

- DIČ:		CZ60460709

- (dále jen „Objednatel“) na straně jedné,

a

- Zhotovitel:	TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.

- sídlo:		U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

- zastoupený:	Ing. Janem Kolářem, předsedou představenstva

- zástupce ve věcech technických: Ing. Filip Kolařík, ředitel divize 03

- bank. spojení:	Raiffeisenbank

- č. ú.:		5060014300/5500

IČ:		25740253

DIČ:		CZ25740253

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5803

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavírají podle čl. 13 odst. 4 smlouvy o dílo ze dne 18.8.2017 (dále jen „smlouva“) tento dodatek ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

Preambule

Zadávací řízení na zadání veřejné zakázky nazvané „Stavební rekonstrukce serverovny České zemědělské univerzity v Praze, část 1“ se z důvodu podání námitek jednoho z účastníků zadávacího řízení prodloužilo. S ohledem na tuto skutečnost je nutné mj. v souladu s čl. 3.2 zadávací dokumentace posunout termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit.

Čl. 1. Předmět dodatku

1.1	Tímto dodatkem se ruší čl. 2 odst. 1 smlouvy a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

Předání  staveniště                       21.08. 2017

Zahájení Díla:		          	 22 .08 .2017

Dokončení Díla:                             25. 10. 2017

Předání Díla:                                  31. 10. 2017“

1.2	Smluvní strany se s ohledem na posun termínů dle čl. 2 odst. 1 smlouvy dohodly také na změně přílohy č. 2 smlouvy - harmonogramu prací. Aktualizovaný harmonogram je přiložen k tomuto dodatku a nahrazuje zcela původní harmonogram, který byl přílohou smlouvy.

# Čl. 2 Závěrečná ustanovení

2.1		Změnou doby plnění, která je dána objektivními důvody, se nejedná o podstatnou změnu závazků ze smlouvy (§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) ani jí nedochází k rozšíření předmětu díla ani ke zvýšení ceny za dílo a nemění se ekonomická rovnováha smlouvy ve prospěch zhotovitele.

2.2		Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2.3		Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno.

  - Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

  - Přílohou tohoto dodatku je Harmonogram prací.

  - Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne 18.8.2017

Zhotovitel:					        Objednatel:

| ____________________________________ TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. Ing. Jan Kolář, předseda představenstva | ____________________________________ Česká zemědělská univerzita v Praze Ing. Jana Vohralíková, kvestorka |
| --- | --- |