**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo, která nabyla účinnosti dne 18. 6. 2025

a byla uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

Střední škola obchodní, Husova 9, 370 01 České Budějovice

Sídlo: Husova 1846/9, 370 01 České Budějovice

IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874

Zastoupená**: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka**

**Zhotovitel:**

Okna Gazdík s.r.o.

Sídlo: Přívorka 718/32, 373 72 Lišov

IČO: 06921736, DIČ: CZ06921736

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: **xxxxxxxxxxxx**

Zastoupený: jednatel společnosti: **Radek Gazdík**

Telefon, e-mail: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx

Datová schránka: gky4rga

Smlouva o dílo byla sjednána za účelem provedení **dodávky a montáže interiérových dveří a oken.**

**II. Předmět Dodatku č. 1**

Předmětem Dodatku č. 1 jsou vícepráce spočívající v demontáži nově zabudovaných oken u archivu, jejich očištění a zpětné montáži s otevíráním dovnitř archivu. Důvodem víceprací je otočení směru otevírání oken archivu – původně byla okna namontována s otevíráním směrem do chodby a vzhledem k tomu, že z chodby je otevírání velmi komplikované a nebezpečné, proto bylo rozhodnuto o změně, která si vyžádala vícepráce ve výši Kč 10 900,- bez DPH, tj. Kč 13 189,- vč. DPH.

Z tohoto důvodu se prodlouží termín pro dokončení prací do 31. 8. 2025.

Dodatkem č. 1 se mění následující ujednání Smlouvy o dílo:

**III. Cena a platební podmínky**

**Původní znění:**

**Cena díla činí Kč 179 807,- bez DPH, což je Kč 217 566,47 včetně DPH** (režim přenesené daňové povinnosti).

Cena je pevná a zahrnuje veškeré práce a materiál potřebný pro realizaci zakázky.

Fakturace proběhne po předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení.

Zádržné: 10 % z ceny díla bude vyplaceno po odstranění případných vad.

**Nové znění dle Dodatku č. 1:**

**Cena díla činí Kč bez DPH, což je Kč 190 707,-, tj. Kč 230 755,47 včetně DPH** (režim přenesené daňové povinnosti).

Cena je pevná a zahrnuje veškeré práce a materiál potřebný pro realizaci zakázky.

Fakturace proběhne po předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení.

Zádržné: 10 % z ceny díla bude vyplaceno po odstranění případných vad.

**VIII. Přílohy smlouvy**

**Původní znění:**

Příloha č. 1 – Rozpočet na výměnu oken (opravu)

Příloha č. 2 – Rozpočet na dveře v serverovně

**Nové znění dle Dodatku č. 1:**

Příloha č. 1 – Rozpočet na výměnu oken (opravu)

Příloha č. 2 – Rozpočet na dveře v serverovně

Příloha č. 3 – Rozpočet víceprací

**Závěrečná ustanovení Dodatku č.1**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
4. Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo nedotčená změnami dle Dodatku č.1 zůstávají v platnosti v původním znění.

V Českých Budějovicích dne 21. 8. 2025 V Českých Budějovicích dne 21. 8. 2025

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Radek Gazdík, jednatel společnosti