Dodatek č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**ze dne 06. 06. 2024**

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace**

se sídlem: Dr. Ed. Beneše 586/7, 748 01 Hlučín

zastoupena: Mgr. Andreou Cahelovou, ředitelkou školy

IČO: 47813091

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Mgr. Andrea Cahelová

(dále jen „***objednatel***“)

1. **DORMAT elektrotechnika s.r.o.**

se sídlem: Sokolská třída 1615/50,702 00 Ostrava

zastoupena: Tomáš Hahn-jednatel

IČO: 02343371

DIČ: CZ02343371

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C57706

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Tomáš Hahn, tel.: 733 657 803

(dále jen „***zhotovitel***“)

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2024 smlouvu o dílo na stavbu, jejímž předmětem je „Rekonstrukce elektroinstalace – Gymnázium Hlučín“ (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu II. etapy prováděních stavebních prací bylo zjištěno, že v počítačové učebně byla elektroinstalace provedena částečně. Z tohoto důvodu je nutné realizovat v učebně nový přívod pro nové svítidla včetně podhledu. V posluchárně byla navržena akustická stěna, kterou škola požaduje změnit za akustický podhled, který bude lépe splňovat účely posluchárny.

Vzhledem k novému dispozičnímu řešení musíme změnit počty svítidel na chodbách, v ředitelně, v kanceláři ekonomky a v nově vybudované sborovně.

Z důvodu zvýšení počtu datových okruhů musíme vyměnit původní datový rack za větší a navýšit počet jističů v daném rozvaděči.

Je tedy nutno změnit rozsah stavby (díla) o vícepráce a méněpráce, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a jejichž provedení je nezbytné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení a má vliv na cenu za dílo.

1. Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován v rozpočtu a změnovém listu, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se z důvodu vzniku víceprací, méněprací dle čl. V. odst. 1. a odst. 2. smlouvy dohodly na změně ceny dokončení díla.

**III.**

**Záměna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. V čl. III. odst. 1 smlouvy se mění rozsah stavby a text se doplňuje o novou větu tohoto znění:

„Rozsah stavby se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v dodatku č. 4 k této smlouvě“.

1. V Čl. IV. Odst 1 smlouvy se mění doba plnění takto: Dílo v rozsahu 2. etapy bude provedeno, tj. dokončeno a předáno objednavateli, nejpozději 30. 9. 2025.
2. **Cena sjednaných víceprací** činí 403 175,00 Kč bez DPH a **cena sjednaných méněprací** činí 40 800,00 Kč bez DPH.
3. V čl. V. odst. 1 smlouvy se cena za dílo (v rozsahu 1. etapy a 2. etapy) navyšuje o cenu sjednaných víceprací, snižuje o cenu sjednaných méněprací a nově činí:

**Cena bez DPH 9 936 830,46 Kč**

**DPH 21 % 2 086 734,40 Kč**

**Cena včetně DPH 12 023 564,86 Kč**

1. V čl. V. odst. 2 smlouvy cena nově činí v 1. etapě:

**Cena bez DPH 5 576 876,03 Kč**

**DPH 21 % 1 171 143,97Kč**

**Cena včetně DPH 6 748 020,00 Kč**

1. V čl. V. odst. 3 smlouvy cena nově činí v 2. etapě:

**Cena bez DPH 4 359 954,43 Kč**

**DPH 21 %   915 170,43 Kč**

**Cena včetně DPH 5 275 544,86 Kč**

**IV.**

**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
4. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 6. 6. 2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list k dodatku č. 4

Příloha č. 2: Rozpočet VCP a MNP

Příloha č. 3: Přehled změn závazku

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Hlučíně dne 21. 8. 2025  Andrea Cahelová  …………………………………….  za objednatele |  | V Hlučíně dne 21. 8. 2025  Tomáš Hahn-jednatel ……………………………..  za zhotovitele |