|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Změnový list k dodatku č.**  | **4** |  |
| **Účastník** | **Jméno a příjmení**  | **Podpis (prezence)** |
| Objednatel: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| **Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace** |
| Technický dozor stavebníka: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| **Benuta Pro s.r.o.** |
| Autorský dozor: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| **KAPEGO projekt s.r.o.** |
| Zhotovitel: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| **DORMAT elektrotechnika s.r.o.** |
|  |
| **Označení zakázky (název akce):** | **Rekonstrukce elektroinstalace - Gymnázium Hlučín** |
| Číslo smlouvy: |   |
|   |
| **Cena za dílo** (v Kč) | bez DPH | včetně DPH |
| Původní smlouva - bez dodatku | 8 741 960,46 | 10 577 772,16 |
| Hodnota změny v dodatku č. 1(vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek) | 349 614,00 | 423 032,94 |
| Po uzavření dodatku č. 1  | 9 091 574,46 | 11 000 805,10 |
| Hodnota změny v dodatku č. 2(vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek) | 482 881,00 | 584 286,01 |
| Po uzavření dodatku č. 2  | 9 574 455,46 | 11 585 091,11 |
| Hodnota změny v dodatku č. 3 1. etapy(méněpráce) | 132 817,44 | 160 709,10 |
| Hodnota změny v dodatku č. 3 2. etapy(vícepráce) | 132 817,44 | 160 709,10 |
| Po uzavření dodatku č. 3  | 9 574 455,46 | 11 585 091,11 |
| Hodnota změny v dodatku č. 4(vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek) | 362 375,00 | 438 473,75 |
| Po uzavření dodatku č. 4  | 9 936 830,46 | 12 023 564,86 |