|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Změnový list k dodatku č.** | | **4** |  |
| **Účastník** | | **Jméno a příjmení** | **Podpis (prezence)** | |
| Objednatel: | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  | |
| **Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace** | |
| Technický dozor stavebníka: | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  | |
| **Benuta Pro s.r.o.** | |
| Autorský dozor: | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  | |
| **KAPEGO projekt s.r.o.** | |
| Zhotovitel: | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  | |
| **DORMAT elektrotechnika s.r.o.** | |
|  | | | | |
| **Označení zakázky (název akce):** | | **Rekonstrukce elektroinstalace - Gymnázium Hlučín** | | |
| Číslo smlouvy: | |  | | |
|  | | | | |
| **Cena za dílo** (v Kč) | | bez DPH | včetně DPH | |
| Původní smlouva - bez dodatku | | 8 741 960,46 | 10 577 772,16 | |
| Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek) | | 349 614,00 | 423 032,94 | |
| Po uzavření dodatku č. 1 | | 9 091 574,46 | 11 000 805,10 | |
| Hodnota změny v dodatku č. 2 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek) | | 482 881,00 | 584 286,01 | |
| Po uzavření dodatku č. 2 | | 9 574 455,46 | 11 585 091,11 | |
| Hodnota změny v dodatku č. 3 1. etapy (méněpráce) | | 132 817,44 | 160 709,10 | |
| Hodnota změny v dodatku č. 3 2. etapy (vícepráce) | | 132 817,44 | 160 709,10 | |
| Po uzavření dodatku č. 3 | | 9 574 455,46 | 11 585 091,11 | |
| Hodnota změny v dodatku č. 4 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek) | | 362 375,00 | 438 473,75 | |
| Po uzavření dodatku č. 4 | | 9 936 830,46 | 12 023 564,86 | |