|  |
| --- |
| **Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)** |
|   |
| **Vícepráce v 2. etapě** |
| Předmět víceprací: | **1) Podhledy včetně svítidel 2) Navýšení počtů zásuvek a svítidel 3) Změna datového racku a doplnění rozvaděče** |
| Zdůvodnění víceprací + cena: | Ad1) Projektant po dohodě s investorem předpokládal, že byla realizována kompletní elektroinstalace v upravené počítačové učebně. Na stavbě se zjistilo, že realizace proběhla v učebně jen částečně. Z tohoto důvodu je nutné realizovat v učebně nový přívod pro nové svítidla včetně podhledu. V posluchárně byla navržena akustická stěna, kterou škola požaduje změnit za akustický podhled, ketrý bude lépe splňovat účely posluchárny. Cena: 154 300 Kč bez DPH/ 186 703 vč. DPH Ad2) Ve třech odborných učebnách realizujeme akustický podhled z OP Spravedlivá transformace a musíme změnit přisazené světla za podhledové. Vzhledem k novému dispozičnímu řešení musíme změnit počty svítidel na chodbách, v ředitelně, v kanceláři ekonomky a v nově vybudované sborovně. Cena: 121 800 Kč bez DPH/ 147 378 vč. DPH  Ad 3) Z důvodu zvýšení počtu datových okruhů musíme vyměnit původní datový rack za větší a navýšit počet jističů v daném rozvaděči. Cena: 127 075 Kč bez DPH/ 153 760,75 vč. DPH |
| **Cena víceprací celkem**(v Kč bez DPH): | **403 175,00** |
| Vícepráce zapříčiněné chybou PD | 1 | \_ |
| 2 | \_ |
| \_ | \_ |
| \_ | \_ |
| Jméno a podpis AD: | \_ |   |
|   |
| **Méněpráce v 2. etapě** |
| Předmět méněprací: | **1) D+M stěnové absorbéry z dřevěné vlny**  |
| Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: | Ad1) Zrušení akustické stěny. Cena: 40 800 Kč bez DPH/ 49 368 vč. DPH  |
| **Cena méněprací celkem** (v Kč bez DPH): | **40 800,00** |
|   |
| **Záměna položek dle §222 odst. 7**  |
| Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny | ne |