| Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vícepráce v 2. etapě |  |  |  |
| Předmět víceprací: |  | 1) Podhledy včetně svítidel 2) Navýšení počtů zásuvek a svítidel 3) Změna datového racku a doplnění rozvaděče |  |
| Zdůvodnění víceprací + cena: |  | Ad1) Projektant po dohodě s investorem předpokládal, že byla realizována kompletní elektroinstalace v upravené počítačové učebně. Na stavbě se zjistilo, že realizace proběhla v učebně jen částečně. Z tohoto důvodu je nutné realizovat v učebně nový přívod pro nové svítidla včetně podhledu. V posluchárně byla navržena akustická stěna, kterou škola požaduje změnit za akustický podhled, ketrý bude lépe splňovat účely posluchárny. Cena: 154 300 Kč bez DPH/ 186 703 vč. DPH Ad2) Ve třech odborných učebnách realizujeme akustický podhled z OP Spravedlivá transformace a musíme změnit přisazené světla za podhledové. Vzhledem k novému dispozičnímu řešení musíme změnit počty svítidel na chodbách, v ředitelně, v kanceláři ekonomky a v nově vybudované sborovně. Cena: 121 800 Kč bez DPH/ 147 378 vč. DPH Ad 3) Z důvodu zvýšení počtu datových okruhů musíme vyměnit původní datový rack za větší a navýšit počet jističů v daném rozvaděči. Cena: 127 075 Kč bez DPH/ 153 760,75 vč. DPH |  |
| Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH): |  | 403 175,00 |  |
| Vícepráce zapříčiněné chybou PD | 1 | _ |  |
|  | 2 | _ |  |
|  | _ | _ |  |
|  | _ | _ |  |
| Jméno a podpis AD: | _ |  |  |
| Méněpráce v 2. etapě |  |  |  |
| Předmět méněprací: |  | 1) D+M stěnové absorbéry z dřevěné vlny |  |
| Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: |  | Ad1) Zrušení akustické stěny. Cena: 40 800 Kč bez DPH/ 49 368 vč. DPH |  |
| Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH): |  | 40 800,00 |  |
| Záměna položek dle §222 odst. 7 |  |  |  |
| Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny |  | ne |  |