Masarykovo náměstí 1, 405 87 Děčín I

tel.: 412 708 811, fax: 412 510 039, e-mail: [podatelna@osoud.dec.justice.cz,](mailto:podatelna@osoud.dec.justice.cz) IDDS: yj4bqb

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

# „OS Děčín – modernizace CCTV a PZTS“

**Smluvní strany:**

**Název:**

**Sídlo: Zastoupena: IČO:**

**Bankovní spojení:**

**Telefon:**

**E-mail:**

**Datová schránka:**

(dále jen *„objednatel“*)

# a

**Název:**

**Sídlo: Zapsaná u Zastoupena: IČO:**

**DIČ:**

**Bankovní spojení:**

**Telefon E-mail:**

**Datová schránka:**

(dále jen *„zhotovitel“*)

# Okresní soud v Děčíně

Masarykovo náměstí 1, 405 87 Děčín I. Mgr. Janem Tichým, předsedou soudu 00024830

Česká národní banka – číslo účtu:

412 709 811

[podatelna@osoud.dec.justice.cz](mailto:podatelna@osoud.dec.justice.cz) yj4bqb

# Trade FIDES, a.s.

Dornych 57, 617 00 Brno

Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2988 Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva 619 74 731

CZ61974731

Raiffeisen Bank, č. ú.

475 601 473

[info@fides.cz](mailto:info@fides.cz) eu5gqkq

uzavřely níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2430 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

# I.

1. Objednatel do dnešního dne neobdržel od odboru památkové péče Magistrátu města Děčína stanovisko k typu a umístění lišt potřebných pro rozvod PZTS v prostoru památkově chráněné budovy na adrese Masarykovo nám. 1, Děčín.
2. Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly, že zhotovitel provede dílo v době do

30. 9. 2025. Takto prodloužená doba může být znovu prodloužena pouze ze závažných důvodů, na základě dohody smluvních stran.

# II.

1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění

v registru smluv.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Děčíně dne

**Za objednatele** Okresní soud v Děčíně Jméno, Příjmení:

Funkce: předseda okresního soudu

……………………………………….

V Brně dne

**Za zhotovitele** Trade FIDES, a.s. Jméno, Příjmení:

Funkce: člen představenstva

…………………………………………..

2