Č. sml. objednatele: 25-01-03

**D O D A T E K  Č. 1 K E**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

# I. Smluvní strany

**Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany**

se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno

IČ: 44992785/22

Jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č.ú.: 16622621/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. arch. Boris Medek a Ing. arch. Eva Matoušková

**a**

**Zhotovitel: INSTAVA s.r.o.**

se sídlem: Rostislavovo náměstí 51/34, 612 00 Brno

IČ: 634 97 379

DIČ: CZ63497379

Statutární zástupce: Josef Valášek, jednatel

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.

Č.ú.: 7482675001/5500

ve věcech technických je oprávněn jednat: Josef Valášek

# *se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 26. 3. 2025, č. 25-01-03*

***„*Rekonstrukce rozvodů ZTI a sociálního zařízení v budově radnice“**

# *takto:*

# I.

Předmět díla a položkový rozpočet dle čl. II odst. 1 smlouvy se mění co do rozsahu prací tak, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Rozpočet méněprací vychází z původního položkového rozpočtu dle smlouvy a dílo a jedná se o kompletní část rozpočtu 03 – Přípojka splaškové kanalizace.

**II.**

Cena díla sjednaná v článku IV. smlouvy se zvyšuje o částku 209 296,18 Kč bez DPH (tj. 962 080,18 Kč vč. DPH), a to takto:

Vícepráce bez DPH 795 107,59 Kč

Méněpráce bez DPH - 585 811,41 Kč

Cena dle dodatku celkem bez DPH 209 296,18 Kč

DPH 21 % 43 952,20 Kč

**Cena dle dodatku celkem vč. DPH 253 248,38 Kč**

**Celková cena díla činí 3 912 569,53 Kč bez DPH, tj. 4 734 209,13 Kč včetně DPH.**

**III.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

**Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.**

## Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 81/IX. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne 25. 8. 2025.

V Brně dne: V Brně dne:

Za objednatele Za zhotovitele:

## Radomír Vondra Josef Valášek

 starosta jednatel