Příloha č. 1 Dodatku č. 2

Zdůvodnění změn dodatku č.2 k SOD
Stavba:
 Oprava tělocvičny Darkovičky
Zhotovitel: Ricka Karel s.r.o.
Objednatel: Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace
Zpracoval: XXXXXXXXXXXXXXX– technický dozor stavebníka

Změnový list ZL1:

· Po zaměření dveřních otvorů pro vnitřní dveře bylo zjištěno, že neodpovídají standardním provedením zárubní, nutno dodat zárubně rozšířené a upravit otvory dle výrobních podkladů dodavatele

Změnový list ZL2:

· Po vysušení a odstranění nesoudržných částí omítek, podlah a maleb bylo zjištěno, že není nutné provádět sanaci omítek a injektáž stěn, oproti tomu je rozsah poškozených maleb vyšší zejména v šatnách, vlhkost byla šířena do větší plochy nikoliv hloubky. Tento ZL řeší navýšení maleb, odpočet neprováděných prací je řešena v ZL7
Změnový list ZL3:

· Řeší záměnu soklu v šatnách – bude použit sokl k linoleu nikoliv dřevěná lišta, odpočet původně navržených lišt je v ZL7

Změnový list ZL4:

· Řeší čištění a opravu potrubí v rámci revize kotelny a VZT

Změnový list ZL5:

· V rámci zadání chyběly revizní dvířka v nábytkové skříni pro přístup k topným registrům

Změnový list ZL6:

· Pro sokl budovy v exteriéru se nepodařilo vybrat barevný odstín v rámci standardního vzorníku barev dodavatele, bylo nutno zvolit pro zachování barevnosti zvolit příplatkový sytý odstín

Změnový list ZL7:

· Řeší odpočty prací viz výše vč. souvisejících položek – likvidace suti apod.

