DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

„NS Brno – vybudování FVE“

SPR 43/2024

**uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů**

(dále jen „**smlouva**“)

**I.**

**Smluvní strany**

**Česká republika – Nejvyšší soud**

se sídlem: Burešova 20, Brno, PSČ 657 37

zastoupená: JUDr. Petrem Angyalossym, Ph.D., předsedou Nejvyššího soudu

IČO: 48510190

DIČ: není plátce DPH

(dále jen „**objednatel**")

a

**VIAPOWER s.r.o.**

se sídlem: Baumanova 48, Horoušany, PSČ 250 82

zastoupená: Jakubem Rousem, jednatelem

IČO: 11737565

DIČ: CZ11737565

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 353731

(dále jen „**zhotovitel**“)

Zhotovitel pro objednatele realizuje na základě smlouvy o dílo ze dne 10. 6. 2025 (dále jen „SoD“) dílo spočívající ve zhotovení fotovoltaické elektrárny o jednotkovém výkonu 430 Wp a celkovém instalovaném výkonu 37,84 kWp na střeše budovy sídla Nejvyššího soudu.

Z důvodu:

1. změny technického řešení záchytného systému a
2. dodatečné možnosti na straně objednatele ucházet se o získání dotace z fondů EU, kdy objednatel podá příslušnou žádost prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR,

 uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke SoD.

**II.**

**Předmět dodatku**

 V čl. 4 se mění odstavce 1, který zní nově takto:

*4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:*

* + - 1. *do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy je zhotovitel povinen převzít od objednatele staveniště,*
			2. *dílo je zhotovitel povinen provést (tj. dokončit a předat) do* ***17 týdnů*** *od převzetí staveniště.*

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Veškerá ustanovení SoD dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a bude opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
3. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah dodatku č. 1 dobře znám, že si ho přečetly, že ho uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, a že nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne 26. 8. 2025 V Horoušanech dne 26. 8. 2025

Za objednatele: Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 **JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.** **Jakub Rous**
 předseda soudu jednatel