| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název Projektu: |  |  |  |  | REKREAČNÍ PŘÍSTAV KAMÝK NAD VLTAVOU – SPRÁVCE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pořadové číslo ZL: |  | 01 |
| Ev. č. projektu Příprava: |  |  |  |  | 500 554 0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Verze ZL: |  | 1 |
| Ev. č. projektu Realizace: |  |  |  |  | 521 553 0024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum vydání ZL: |  | 30.06.2025 |
| Strany Smlouvy o poskytování služeb: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. Smlouvy: |  |  | S/ŘVC/167/R/PřS/2022 při realizaci Projektu uzavřené dne 02.05.2023 (dále jen Smlouva): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  | Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IČ: 67981801, sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konzultant: |  |  | Koncept CB spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IČ: 25151258, sídlo: nám. Švabinského 961/10, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy Změnového listu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paré č. |  | Příjemce |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Výzva Objednatele ze dne 01.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Objednatel (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Kvantifikace úpravy rozsahu služeb Konzultanta (Činnosti B, H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Objednatel |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Konzultant |  |  |  |  |  |  |
| Iniciátor Změny: |  |  |  |  |  | Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět Specifikace: |  |  |  |  |  | Úprava rozsahu služeb Přípravné etapy (Činnosti B) a Realizační fáze (Činnost H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum zjištění Změny: |  |  |  |  |  | 01.04.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis a zdůvodnění změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na základě výzvy Objednatele ze dne 01.04.2025 (Příloha č.1 ZL) je nezbytné v rámci Projektu ,,Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou‘‘ (dále jen ,,Projekt 1‘‘) provedení dodatečných služeb spočívajících v zajištění odpovídající a odborné kontroly projektových dokumentací pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby (Činnost B – Dodatečné služby) a následné činnosti Správce stavby a výkonu technického dozoru stavebníka (Činnost H – Dodatečné služby) při realizaci tzv. stavební připravenosti Projektu 1 na pozemcích trvalého záboru koordinovaného projektu obce Kamýk nad Vltavou s názvem „Povodňový park Kamýk nad Vltavou‘‘ (dále jen ,,Projekt 2‘‘). Předmětná činnost v rámci změny vyvstala z nezbytnosti provést stavební připravenosti Projektu 1 v návaznosti na koordinaci s Projektem 2, jehož realizace již započala během etapy přípravy Projektu 1 a bude dokončena před zahájením výstavby Projektu 1. Vzhledem k tomu, že Projekt 1 zasahuje svým rozsahem částečně do pozemků trvalého záboru Projektu 2, je nezbytné realizovat vybrané stavební činnosti předem tak, aby nedocházelo k budoucím kolizím a nutnosti zpětných zásahů do pozemků trvalého záboru Projektu 2 po jeho dokončení. Toto opatření je zvláště důležité i s ohledem na skutečnost, že Projekt 2 je spolufinancován z dotačních prostředků, a jakékoli dodatečné zásahy nutné při realizaci Projektu 1 by mohly značně omezeny. Na základě těchto skutečností bylo Objednatelem zajištěno zpracování projektových dokumentací pro provedení stavby a výběr dodavatele v rámci této stavební připravenosti Projektu 1, jejichž předmětem je zejména realizace dešťové kanalizace, vodovodní přípojky, chrániček kabelové trasy včetně kabelových komor a základů pro stožáry veřejného osvětlení. Z tohoto důvodu a s cílem zamezit budoucím komplikacím při realizaci Projektu 1 Objednatel požaduje po Konzultantovi provedení dodatečných služeb v rámci Činnosti B a H při kontrole projektových dokumentací a realizace stavební připravenosti Projektu 1, a to v odpovídajícím rozsahu definovaném dle Smlouvy o poskytování služeb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv na cenu: (údaje v Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn kladných |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 731.500,00 |  |  |  |  |  |  | 731.500,00 |  |  |  |  |
| Časový vliv na termín dokončení Díla: |  |  |  |  |  |  | Bez časového vlivu na termín dokončení Díla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zařazení ZL: (nehodící se škrtněte) |  |  |  |  |  |  | A; B; C; D; E. |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Viz. popis změny a Příloha ZL č.1 a č.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. |  | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. |  | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. |  | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce / služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - není možná z ekonomických nebo technických důvodů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. |  | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu zakázky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. |  | Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace změny ceny: (uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| č. Smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  | S/ŘVC/167/R/PřS/2022 |  |  |  |  |  |  | Ze dne: |  |  |  |  | 02.05.2023 |  |  |
| Cena dle Smlouvy: (bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.456.200,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktuální cena vč. ZL č. 01 (Smlouva + ∑ ZL) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.187.700,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna ceny celkem: (A+B+C+D+E) |  |  |  |  |  |  |  |  | Kč: | 731.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | %: |  |  | 16,42 |  |
| Změna celkem dle odstavců: |  |  |  | Odstavec: |  |  |  |  | A | B |  |  |  | C |  |  |  |  | D |  |  | E |  |
|  |  |  |  | Kč: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 731.500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | %: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 16,42 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Limity změny ceny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A: Nemění cenu dodávky / B: max 10 % / C + D: Po odečtení nerealizovaných služeb součet změn max 30 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZL č. 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 731.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel a Konzultant se dohodli, že u výše uvedené služby/činnosti, která je součástí poskytování služeb Konzultanta v rámci výše uvedeného Projektu, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Konzultanta sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Konzultanta své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi Objednatelem a Konzultantem a bude součástí Dodatku k uzavřené Smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele Objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konzultant: |  |  |  |  |  | Jméno: |  | xxxx |  |  | Datum: |  | 30.06.2025 |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zástupce Konzultanta: |  |  |  |  |  | Navrhované změny byly zpracovány v souladu s požadavkem Objednatele a dále v návaznosti na skutečný vývoj veřejné zakázky. Změny reflektují vzniklou a nezbytnou potřebu zajištění stavební připravenosti předmětného Projektu a s tím spojenou nezbytnou kontrolu projektové dokumentace a vlastní realizace stavební připravenosti. Rozsah navrhovaných změn je podrobně popsán v odst. Popis a zdůvodnění změny a dále v Příloze č.3 tohoto Změnového listu, tedy v návrhu Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  |  |  | Jméno: |  | xxxx |  |  | Datum: |  | 30.06.2025 |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
| Č. Smlouvy: |  |  |  |  |  | S/ŘVC/167/R/PřS/2022 |  |  |  |  | Dotčená část Smlouvy: |  |  |  |  |  |  | Viz. odst. 2 Dodatku č.1 |  |  |  |  |  |
| Předpokládaný výdaj: |  |  |  |  |  | 731.500,00 Kč |  |  |  |  | Předpokládaný termín úhrady: |  |  |  |  |  |  | 07/2025 – 12/2025 |  |  |  |  |  |
| Vyjádření zástupce Objednatele: |  |  |  |  |  | S předloženým zněním Změnového listu č.01 souhlasím. Předmětná změna je nezbytná pro zajištění odpovídající a odborně adekvátní kontroly projektových dokumentací a koordinace vlastní realizace stavební připravenosti v rámci předmětného Projektu. Zajištění těchto činností prostřednictvím stávajícího Konzultanta je z pohledu Objednatele nejefektivnějším řešením, a to zejména s ohledem na návaznost na dosud poskytnuté služby Konzultantem, znalost projektové dokumentace a zajištění kontinuity a zdárné realizace Projektu. Tyto aspekty jsou pro Objednatele klíčové z hlediska zamezení případného výrazného prodloužení nebo zkomplikování celého procesu, které by mohlo Projekt negativně ovlivnit jak po ekonomické, tak i technické stránce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedoucí oddělení garanta smlouvy: |  |  |  |  |  | Jméno: |  | xxxx |  |  | Datum: |  | 30.06.2025 |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
| Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: |  |  |  |  |  | Jméno: |  | xxxx |  |  | Datum: |  | 30.06.2025 |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
| Statutární orgán – ředitel: |  |  |  |  |  | Jméno: |  | Ing. Lubomír Fojtů |  |  | Datum: |  | 30.06.2025 |  |  |  |  | Podpis: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |  |  |  |  |