**MUSEum+, Industriální muzeum v Ostravě,** státní příspěvková organizace MK ČR sídlem Maltézské náměstí 1, 118 01 Praha 1 IČ:

10732845 DIČ: CZ10732845

zastoupená Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, ředitelkou (dále jen „**Objednatel**“)

a

## VCL INDUSTRY, s.r.o.

sídlem Míru 3267, 738 01 Frýdek-Místek IČ:

09639268 DIČ: CZ09639268

Zastoupený: Radomírem Hrabovským, jednatelem (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jednotlivě jen jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Smluvní strany**“) jako smluvní strany uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „***OZ***“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.**

## I.

* 1. Dne 18. 8. 2025 spolu smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), na základě které se Zhotovitel zavázal poskytnout Objednateli Služby ve Smlouvě definované spočívající v odstranění stavební suti.
	2. S ohledem na skutečnost, že po zahájení plnění a odstranění náletových dřevin vyšlo najevo, že množství sutě k odstranění je výrazně větší, než obě strany předpokládaly, dohodly se smluvní strany na navýšení sjednané Smluvní ceny za Službu.

## II.

* 1. Smluvní strany sjednaly, že čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

„4.1 Smluvní cena za řádné poskytnutí Služby je stanovena dohodou smluvních stran na částku 161.000,- Kč (dále jen „Smluvní cena“), Smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen

„DPH“). DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní cenu včetně DPH je možnost změnit v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH.“

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

## III.

* 1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
	2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle předchozího odstavce.
	3. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronickou formou a s elektronickými podpisy smluvních stran.

V Ostravě, dne (dle elektronického podpisu) V Ostravě, dne (dle elektronického podpisu)

#

…..………………………………………….. (podpis Objednatele)

…………………………………………………….

(podpis Zhotovitele)