Číslo smlouvy objednatele: 1113/2022-SML-D3		     	Číslo smlouvy zhotovitele: 122063A

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo:			Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zastoupen: 		Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem

Zástupci ve věcech technických: xxx

IČO:			70890013

DIČ:			CZ70890013

Bankovní spojení:	xxx

Číslo účtu: 		xxx

Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565

(dále jen „Objednatel“)

a

  - Zhotovitel:

AQUATIS – DOPRAVOPROJEKT – GEOTEST

Sídlo: 			Botanická 834/56, 602 00 Brno

Bankovní spojení:	xxx

Číslo účtu:		xxx

Zastoupené:	správcem společnosti AQUATIS a.s., na základě plné moci

Společnost vzniklá na základě Společenské smlouvy, kterou tvoří tito společníci:

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1:

AQUATIS a.s.

Sídlo:	Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno

Zapsána:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Zastoupená: 	Ing. Františkem Robkem, generálním ředitelem a xxx, na základě plné moci ze dne 7.1.2025

IČO:	46347526

DIČ:	CZ46347526

Zástupce ve věcech technických: xxx

Tel:		xxx

SPOLEČNÍK 2:

Dopravoprojekt Brno a.s.

Sídlo:	Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

Zapsána:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

Zastoupená: 	Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

IČO:	46347488

DIČ:	CZ46347488

SPOLEČNÍK 3:

GEOtest, a.s.

Sídlo:	Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

Zapsána:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699

Zastoupená: 	Ing. Vítem Černým, Ph.D., předsedou představenstva

IČO:	46344942

DIČ:	CZ46344942

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel jsou také dále společně uváděni jako „Smluvní strany“.

- Předmět Dodatku

- Smluvní strany spolu uzavřely dne 18.05.2022 smlouvu o dílo, č. smlouvy Objednatele: 1113/2022-SML a číslo smlouvy Zhotovitele: 122063A (N 97/22) (dále jen „Smlouva o dílo”), jejímž předmětem je provedení díla „Vlára, Vodní dílo Vlachovice – dokumentace pro povolení stavby včetně souvisejících činností, průzkumných prací a dokumentace EIA“ (dále jen „Dílo“).

  - Po uzavření Smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 došlo v průběhu provádění prací k nepředvídaným okolnostem, v jejichž důsledku je nutné upravit termíny pro provedení Díla a dále rozšířit předmět Díla o práce, které jsou nezbytné k řádnému dokončení Díla. Z důvodu aktuálně zastižených geologických a hydrogeologických podmínek došlo v rámci provádění podrobného inženýrskogeologického průzkumu k dílčím změnám rozsahu a způsobu prováděných prací. Práce plně reflektovaly možnosti území, přístupy za příznivých klimatických podmínek, samotné geologické prostředí a v neposlední řadě také majetkoprávní vztahy.  Došlo ke změnám vedoucím k nutnosti sestavení nových projektů prací, které zahrnovaly změny v počtu a umístění sond, odebrání vzorků, provedení polních a laboratorních zkoušek i aplikaci rozšířených geofyzikálních a karotážních prací.

  - Převládající změny jsou v přímé vazbě na zastižené geologické podmínky. Hloubky sond a odběry vzorků byly řízeny odpovědným geologem, který reflektoval podmínky a vliv na projektované práce. Místní geologické materiály neumožňují ve všech případech odebrání vzorku pro navazující laboratorní analýzy, což vede k přímé změně počtu laboratorních zkoušek a hodinový rozsah potřebný k zpracování závěrečných zpráv. Jako přímá náhrada za neprovedené odběry vzorků pro laboratorní analýzy byla uplatněna metoda presiometrických zkoušek in situ. Podrobně byly  vícepráce popsány ve Změnovém listu č. 1 a jeho přílohách, jež byly podkladem k žádosti o dodatek a všechny smluvní strany jimi disponují a byly s nimi obeznámeny.

  - U všech shora uvedených skutečností se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

  - Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)

  - S ohledem na skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

- Článek II. odst. 6. Smlouvy o dílo se doplňuje o text:

Předmět díla se mění v rozsahu stanoveném změnovým listem č. 1.

- Článek II. odst. 9. Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

9. Dílo je členěno na tyto části:

Z - Geodetické práce

G - Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)

S - Další odborné podklady a studie

E - Činnosti spojené s posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

D - Dokumentace pro povolení stavby (DSP)

K - Koordinační činnost

L.1 - Průzkumy v přehradním profilu a průzkumy nalezišť materiálů (navazující etapa IGP)

L.2 - Hydrogeologický a geotechnický monitoring

- Článek III. odst. 1. Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

a)	Část díla Z - Geodetické práce	do 355 dní od nabytí účinnosti smlouvy;

b)	Část díla G - Inženýrsko-geologický průzkum (IGP) do 19. 2. 2025;

c)	Část díla S - Další odborné podklady a studie do 17. 12. 2025;

d)	Část díla E - Činnosti spojené s posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) do 28. 2. 2026;

e)	Část díla D - Dokumentace pro povolení stavby (DSP) do 30. 6. 2026;

f)	Vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (DSP) do 30. 9. 2026;

g)	Část díla K - Koordinační činnost do vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby.

h)	Část díla L.1 - Průzkumy v přehradním profilu a průzkumy nalezišť materiálů (navazující etapa IGP) do 30. 11. 2025

i)	Část díla L.2 - Hydrogeologický a geotechnický monitoring do 28. 2. 2026

- Článek IV. se doplňuje o odst. 16, který zní:

Pro část díla L.1 - Průzkumy v přehradním profilu a průzkumy nalezišť materiálů (navazující etapa IGP) a L.2 - Hydrogeologický a geotechnický monitoring se použijí platební podmínky stanovené pro část díla G - Inženýrsko-geologický průzkum (IGP).

- Článek XII odst. 7. Smlouvy o dílo: příloha Harmonogram prací se plně nahrazuje přílohou č. 1. tohoto Dodatku Aktualizovaný harmonogram prací

- Článek XII odst. 7. Smlouvy o dílo se doplňuje o přílohu Položkový rozpočet navazující etapy IGP (část L.1 a L.2), která je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

- Cena díla

  - Původní znění:

Smluvní strany si sjednaly pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

| Cena Díla v Kč bez DPH | 158 889 830,00 |
| --- | --- |

Změna dle dodatku č. 3:

| Cena víceprací dle ZL č. 1 | 14 349 503,96 Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Cena méněprací dle ZL č. 1 | -28 652 091,49 Kč bez DPH |
| Cena víceprací pro část díla L.1 a L.2 | 13 855 900,60 Kč bez DPH |
| Změna závazku ze smlouvy dle změnového listu č. 1 podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů | 28 205 404,56 Kč Kč bez DPH |

Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ je ve výši 28 205 404,56 Kč bez DPH, což představuje 17,75 % změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Nové znění, upravená celková cena díla ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3:

| cena Díla v Kč bez DPH | 158 443 143,07 |
| --- | --- |

IV. Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen zveřejnit obraz Dodatku včetně metadat. Objednatel se zavazuje Dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem a v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Smluvní strany rovněž prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu tohoto Dodatku poskytnutá přede dnem jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle tohoto Dodatku.

  - Dodatek bude podepsán připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. Smluvní strany se však mohou, třeba i ústně dohodnout, že Dodatek uzavřou v listinné podobě. V případě listinné podoby Dodatku, bude Dodatek vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

  - Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění, která odpovídají předmětu Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, a která si Smluvní strany poskytnou od uzavření tohoto dodatku do dne jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku.

Přílohy:

- č. 1 Aktualizovaný harmonogram prací

- č. 2 Položkový rozpočet navazující etapy IGP (část L.1 a L.2)

V Brně dne: 26. 8. 2025	   V Brně dne:  7. 8. 2025

Za Objednatele:                              	Za Zhotovitele:

......................................................    	......................................................

Povodí Moravy, s.p.                                                               AQUATIS a.s.

Ing. David Fína                                                               Ing. František Robek

generální ředitel                                                                generální ředitel

......................................................

AQUATIS a.s.

xxx

zástupce generálního ředitele