## nab_HMG
Příloha č. 1 - Harmonogram prací aktualizovaný ke dni 1.7.2025 - Dodatek č. 3 |  |  |  |  | 2022-07-30
Začátek
Ozn. | Název skupiny činností | od účinnosti SoD |  | Termín
|  | dnů | týdnů
| Zahájení prací |  |  | 2022-07-30
Z1 | Zaměření areálu úpravny vody | 100 | 14 | 2022-11-07
Z2 | Zaměření tras přeložek a přípojek | 100 | 14 | 2022-11-07
Z3 | Zaměření tras dopravy materiálu na staveniště | 244 | 34 | 2023-03-31
Z4 | Doplnění zaměření přeložky komunikace | 100 | 14 | 2022-11-07
Z5 | Doplnění zaměření pro Celek 02 a Celek 07 | 355 | 50 | 2023-07-20
Z6 | Doplnění zaměření u odběrného objektu Sviborka | 100 | 14 | 2022-11-07
G1 | Průzkumy v přehradním profilu – VD Vlachovice | 720 | 102 | 2024-07-19
G2 | Průzkumy pro převody vody ze Sviborky a Smolinky | 720 | 102 | 2024-07-19
G3 | Průzkumy pro náhradu komunikace Vlachova Lhota – Vysoké Pole | 720 | 102 | 2024-07-19
G4 | Průzkumy nalezišť materiálů | 935 | 134 | 2025-02-19
G5 | Průzkum svahových nestabilit v zájmovém území hráze a nádrže | 935 | 134 | 2025-02-19
G6 | Průzkum pro obslužné a příjezdové komunikace VD | 935 | 134 | 2025-02-19
G7 | Průzkum pro přeložky VTL plynu a VN | 720 | 102 | 2024-07-19
G8 | Průzkum pro umístění úpravny vody | 720 | 102 | 2024-07-19
G9 | Průzkum pro staveništní dopravu | 935 | 134 | 2025-02-19
G10 | Hydrogeologický monitoring | 935 | 134 | 2025-02-19
S1 | Fyzikální modelový výzkum objektů vodního díla | 244 | 34 | 2023-03-31
S2 | Posouzení vodního díla za povodní | 810 | 115 | 2024-10-17
S3 | Posouzení stability hráze | 810 | 115 | 2024-10-17
S4 | Posouzení záměru VD Vlachovice dle § 45 zákona č. 114/1992 Sb. | 305 | 43 | 2023-05-31
S5 | Aktualizace hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. | 305 | 43 | 2023-05-31
S6 | Studie hlukového zatížení území | 305 | 43 | 2023-05-31
S7 | Dendrologický průzkum | 305 | 43 | 2023-05-31
S8 | Rozptylová studie | 305 | 43 | 2023-05-31
S9 | Studie nakládání s ornicí | 305 | 43 | 2023-05-31
S10 | Sledování a vyhodnocování splaveninového režimu | 365 | 52 | 2023-07-30
S11 | Studie možného vlivu na sekavčíka horského | 400 | 57 | 2023-09-03
S12 | Studie návrhu LHP dle požadavku DOSS | 272 | 38 | 2023-04-28
S13 | Technická a architektonická studie úpravny vody | 123 | 17 | 2022-11-30
S14 | Studie migračního zprostupnění na tocích ovlivněných vodním dílem | 305 | 43 | 2023-05-31
S15 | Analýza vlivu starých ekologických zátěží v povodí VD Vlachovice | 90 | 12 | 2022-10-28
S16 | Návrh a posouzení možností eliminace změn F-CH vlastností vody v dotčených tocích | 90 | 12 | 2022-10-28
S17 | Návrh a posouzení možností managementu splaveninového režimu | 272 | 38 | 2023-04-28
S18 | Prognostické studie k ovlivnění životního prostředí z hlediska mikroklimatu | 305 | 43 | 2023-05-31
S19 | Vynětí ze ZPF | 1096 | 157 | 2025-07-30
S20 | Vynětí ze PUPFL | 1096 | 157 | 2025-07-30
S21 | Archeologický průzkum | 305 | 43 | 2023-05-31
S22 | Vizualizace a videoprezentace | 1236 | 177 | 2025-12-17
E1 | Oznámení záměru dle § 6 resp. přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. | 470 | 67 | 2023-11-12
E2 | Dokumentace dle § 8, resp. přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. | 835 | 119 | 2024-11-11
E3 | Vyhodnocení stanoviska EIA vzhledem k další a projekční přípravě záměru | 1309 | 187 | 2026-02-28
D1 | Přípravné práce, bourací práce, demolice | 1431 | 204 | 2026-06-30
D2 | Údolní hráz včetně příslušenství | 1401 | 204 | 2026-06-30
D3 | Elektrotechnická část VD | 1401 | 204 | 2026-06-30
D4 | Objekty Provozního střediska | 1401 | 204 | 2026-06-30
D5 | Inženýrské sítě Provozního střediska | 1401 | 204 | 2026-06-30
D6 | Zajištění bezpečnosti VD | 1401 | 204 | 2026-06-30
D7 | Objekty dopravní, přístupy, komunikace, mosty | 1401 | 204 | 2026-06-30
D8 | Přeložky inženýrských sítí | 1401 | 204 | 2026-06-30
D9 | Přípojky inženýrských sítí | 1401 | 204 | 2026-06-30
D10 | Monitoring | 1401 | 204 | 2026-06-30
D11 | Vegetační úpravy | 1401 | 204 | 2026-06-30
D12 | Protierozní opatření | 1401 | 204 | 2026-06-30
D13 | Úpravy v prostoru zátopy | 1401 | 204 | 2026-06-30
D14 | Převody vody - Sviborka | 1401 | 204 | 2026-06-30
D15 | Převody vody - Smolinka | 1401 | 204 | 2026-06-30
D16 | Provozní soubory Vodního díla | 1401 | 204 | 2026-06-30
D17 | Provozní soubory Provozního střediska | 1401 | 204 | 2026-06-30
D18 | Provozní soubory převody vody - Sviborka | 1401 | 204 | 2026-06-30
D19 | Provozní soubory převody vody - Smolinka | 1401 | 204 | 2026-06-30
D20 | Zařízení staveniště a staveništní doprava | 1401 | 204 | 2026-06-30
D21 | Srážkoměrné stanice Vlachova Lhota, Smolina, Vysoké Pole, Loučka | 1401 | 204 | 2026-06-30
D22 | Přírodě blízká opatření v prostoru VDV | 1401 | 204 | 2026-06-30
D23 | Náhrada komunikace III/4942 Vlachova Lhota - Vysoké Pole | 1401 | 204 | 2026-06-30
D24 | Náhrada komunikace III/4947 Vysoké Pole - Drnovice | 1401 | 204 | 2026-06-30
D25 | Mostní objekt | 1401 | 204 | 2026-06-30
D26 | Rekonstrukce komunikace Drnovice - Tichov | 1401 | 204 | 2026-06-30
D27 | Související objekty | 1401 | 204 | 2026-06-30
D28 | Úprava místní dopravní infrastruktury - komunikace | 1401 | 204 | 2026-06-30
D29 | Úprava místní dopravní infrastruktury - vodohospodářské objekty | 1401 | 204 | 2026-06-30
D30 | Související opatření | 1401 | 204 | 2026-06-30
K1 | Koordinační činnost - do odevzdání oznámení záměru EIA | 470 | 67 | 2023-11-12
K2 | Koordinační činnost - do zajištění kladného stanoviska v procesu EIA | 1219 | 174 | 2025-11-30
K3 | Koordinační činnost - do nabytí právní moci povolení stavby | 1523 | 218 | 2026-09-30
L1 | Průzkumy v přehradním profilu a průzkumy nalezišť materiálů (navazující etapa IGP) | 1219 | 174 | 2025-11-30
L2 | Hydrogeologický a geotechnický monitoring | 1309 | 187 | 2026-02-28
Formulas:
Termín = F1+[od účinnosti SoD]

## List1
dní
1045 | 2025-06-09
1046 | 2025-06-10
1047 | 2025-06-11
1048 | 2025-06-12
1049 | 2025-06-13
1050 | 2025-06-14
1051 | 2025-06-15
1052 | 2025-06-16
1053 | 2025-06-17
1054 | 2025-06-18
1055 | 2025-06-19
1056 | 2025-06-20
1057 | 2025-06-21
1058 | 2025-06-22
1059 | 2025-06-23
1060 | 2025-06-24
1061 | 2025-06-25
1062 | 2025-06-26
1063 | 2025-06-27
1064 | 2025-06-28
1065 | 2025-06-29
1066 | 2025-06-30
1067 | 2025-07-01
1068 | 2025-07-02
1069 | 2025-07-03
1070 | 2025-07-04
1071 | 2025-07-05
1072 | 2025-07-06
1073 | 2025-07-07
1074 | 2025-07-08
1075 | 2025-07-09
1076 | 2025-07-10
1077 | 2025-07-11
1078 | 2025-07-12
1079 | 2025-07-13
1080 | 2025-07-14
1081 | 2025-07-15
1082 | 2025-07-16
1083 | 2025-07-17
1084 | 2025-07-18
1085 | 2025-07-19
1086 | 2025-07-20
1087 | 2025-07-21
1088 | 2025-07-22
1089 | 2025-07-23
1090 | 2025-07-24
1091 | 2025-07-25
1092 | 2025-07-26
1093 | 2025-07-27
1094 | 2025-07-28
1095 | 2025-07-29
1096 | 2025-07-30
1097 | 2025-07-31
1098 | 2025-08-01
1099 | 2025-08-02
1100 | 2025-08-03
1101 | 2025-08-04
1102 | 2025-08-05
1103 | 2025-08-06
1104 | 2025-08-07
1105 | 2025-08-08
1106 | 2025-08-09
1107 | 2025-08-10
1108 | 2025-08-11
1109 | 2025-08-12
1110 | 2025-08-13
1111 | 2025-08-14
1112 | 2025-08-15
1113 | 2025-08-16
1114 | 2025-08-17
1115 | 2025-08-18
1116 | 2025-08-19
1117 | 2025-08-20
1118 | 2025-08-21 | K2
1119 | 2025-08-22
1120 | 2025-08-23
1121 | 2025-08-24
1122 | 2025-08-25
1123 | 2025-08-26
1124 | 2025-08-27
1125 | 2025-08-28
1126 | 2025-08-29
1127 | 2025-08-30
1128 | 2025-08-31
1129 | 2025-09-01
1130 | 2025-09-02
1131 | 2025-09-03
1132 | 2025-09-04
1133 | 2025-09-05
1134 | 2025-09-06
1135 | 2025-09-07
1136 | 2025-09-08
1137 | 2025-09-09
1138 | 2025-09-10
1139 | 2025-09-11
1140 | 2025-09-12
1141 | 2025-09-13
1142 | 2025-09-14
1143 | 2025-09-15
1144 | 2025-09-16
1145 | 2025-09-17
1146 | 2025-09-18
1147 | 2025-09-19
1148 | 2025-09-20
1149 | 2025-09-21
1150 | 2025-09-22
1151 | 2025-09-23
1152 | 2025-09-24
1153 | 2025-09-25
1154 | 2025-09-26
1155 | 2025-09-27
1156 | 2025-09-28
1157 | 2025-09-29
1158 | 2025-09-30
1159 | 2025-10-01
1160 | 2025-10-02
1161 | 2025-10-03
1162 | 2025-10-04
1163 | 2025-10-05
1164 | 2025-10-06
1165 | 2025-10-07
1166 | 2025-10-08
1167 | 2025-10-09
1168 | 2025-10-10
1169 | 2025-10-11
1170 | 2025-10-12
1171 | 2025-10-13
1172 | 2025-10-14
1173 | 2025-10-15
1174 | 2025-10-16
1175 | 2025-10-17
1176 | 2025-10-18
1177 | 2025-10-19
1178 | 2025-10-20
1179 | 2025-10-21
1180 | 2025-10-22
1181 | 2025-10-23
1182 | 2025-10-24
1183 | 2025-10-25
1184 | 2025-10-26
1185 | 2025-10-27
1186 | 2025-10-28
1187 | 2025-10-29
1188 | 2025-10-30
1189 | 2025-10-31
1190 | 2025-11-01
1191 | 2025-11-02
1192 | 2025-11-03
1193 | 2025-11-04
1194 | 2025-11-05
1195 | 2025-11-06
1196 | 2025-11-07
1197 | 2025-11-08
1198 | 2025-11-09
1199 | 2025-11-10
1200 | 2025-11-11
1201 | 2025-11-12
1202 | 2025-11-13
1203 | 2025-11-14
1204 | 2025-11-15
1205 | 2025-11-16
1206 | 2025-11-17
1207 | 2025-11-18
1208 | 2025-11-19
1209 | 2025-11-20
1210 | 2025-11-21 | E3
1211 | 2025-11-22
1212 | 2025-11-23
1213 | 2025-11-24
1214 | 2025-11-25
1215 | 2025-11-26
1216 | 2025-11-27
1217 | 2025-11-28
1218 | 2025-11-29
1219 | 2025-11-30 | L1
1220 | 2025-12-01
1221 | 2025-12-02
1222 | 2025-12-03
1223 | 2025-12-04
1224 | 2025-12-05
1225 | 2025-12-06
1226 | 2025-12-07
1227 | 2025-12-08
1228 | 2025-12-09
1229 | 2025-12-10
1230 | 2025-12-11
1231 | 2025-12-12
1232 | 2025-12-13
1233 | 2025-12-14
1234 | 2025-12-15
1235 | 2025-12-16
1236 | 2025-12-17 | S22
1237 | 2025-12-18
1238 | 2025-12-19
1239 | 2025-12-20
1240 | 2025-12-21
1241 | 2025-12-22
1242 | 2025-12-23
1243 | 2025-12-24
1244 | 2025-12-25
1245 | 2025-12-26
1246 | 2025-12-27
1247 | 2025-12-28
1248 | 2025-12-29
1249 | 2025-12-30
1250 | 2025-12-31
1251 | 2026-01-01
1252 | 2026-01-02
1253 | 2026-01-03
1254 | 2026-01-04
1255 | 2026-01-05
1256 | 2026-01-06
1257 | 2026-01-07
1258 | 2026-01-08
1259 | 2026-01-09
1260 | 2026-01-10
1261 | 2026-01-11
1262 | 2026-01-12
1263 | 2026-01-13
1264 | 2026-01-14
1265 | 2026-01-15
1266 | 2026-01-16
1267 | 2026-01-17
1268 | 2026-01-18
1269 | 2026-01-19
1270 | 2026-01-20
1271 | 2026-01-21
1272 | 2026-01-22
1273 | 2026-01-23
1274 | 2026-01-24
1275 | 2026-01-25
1276 | 2026-01-26
1277 | 2026-01-27
1278 | 2026-01-28
1279 | 2026-01-29
1280 | 2026-01-30
1281 | 2026-01-31
1282 | 2026-02-01
1283 | 2026-02-02
1284 | 2026-02-03
1285 | 2026-02-04
1286 | 2026-02-05
1287 | 2026-02-06
1288 | 2026-02-07
1289 | 2026-02-08
1290 | 2026-02-09
1291 | 2026-02-10
1292 | 2026-02-11
1293 | 2026-02-12
1294 | 2026-02-13
1295 | 2026-02-14
1296 | 2026-02-15
1297 | 2026-02-16
1298 | 2026-02-17
1299 | 2026-02-18
1300 | 2026-02-19
1301 | 2026-02-20
1302 | 2026-02-21
1303 | 2026-02-22
1304 | 2026-02-23
1305 | 2026-02-24
1306 | 2026-02-25
1307 | 2026-02-26
1308 | 2026-02-27
1309 | 2026-02-28 | L2
1310 | 2026-03-01
1311 | 2026-03-02
1312 | 2026-03-03
1313 | 2026-03-04
1314 | 2026-03-05
1315 | 2026-03-06
1316 | 2026-03-07
1317 | 2026-03-08
1318 | 2026-03-09
1319 | 2026-03-10
1320 | 2026-03-11
1321 | 2026-03-12
1322 | 2026-03-13
1323 | 2026-03-14
1324 | 2026-03-15
1325 | 2026-03-16
1326 | 2026-03-17
1327 | 2026-03-18
1328 | 2026-03-19
1329 | 2026-03-20
1330 | 2026-03-21
1331 | 2026-03-22
1332 | 2026-03-23
1333 | 2026-03-24
1334 | 2026-03-25
1335 | 2026-03-26
1336 | 2026-03-27
1337 | 2026-03-28
1338 | 2026-03-29
1339 | 2026-03-30
1340 | 2026-03-31
1341 | 2026-04-01
1342 | 2026-04-02
1343 | 2026-04-03
1344 | 2026-04-04
1345 | 2026-04-05
1346 | 2026-04-06
1347 | 2026-04-07
1348 | 2026-04-08
1349 | 2026-04-09
1350 | 2026-04-10
1351 | 2026-04-11
1352 | 2026-04-12
1353 | 2026-04-13
1354 | 2026-04-14
1355 | 2026-04-15
1356 | 2026-04-16
1357 | 2026-04-17
1358 | 2026-04-18
1359 | 2026-04-19
1360 | 2026-04-20
1361 | 2026-04-21
1362 | 2026-04-22
1363 | 2026-04-23
1364 | 2026-04-24
1365 | 2026-04-25
1366 | 2026-04-26
1367 | 2026-04-27
1368 | 2026-04-28
1369 | 2026-04-29
1370 | 2026-04-30
1371 | 2026-05-01
1372 | 2026-05-02
1373 | 2026-05-03
1374 | 2026-05-04
1375 | 2026-05-05
1376 | 2026-05-06
1377 | 2026-05-07
1378 | 2026-05-08
1379 | 2026-05-09
1380 | 2026-05-10
1381 | 2026-05-11
1382 | 2026-05-12
1383 | 2026-05-13
1384 | 2026-05-14
1385 | 2026-05-15
1386 | 2026-05-16
1387 | 2026-05-17
1388 | 2026-05-18
1389 | 2026-05-19
1390 | 2026-05-20
1391 | 2026-05-21
1392 | 2026-05-22
1393 | 2026-05-23
1394 | 2026-05-24
1395 | 2026-05-25
1396 | 2026-05-26
1397 | 2026-05-27
1398 | 2026-05-28
1399 | 2026-05-29
1400 | 2026-05-30
1401 | 2026-05-31 | D
1402 | 2026-06-01
1403 | 2026-06-02
1404 | 2026-06-03
1405 | 2026-06-04
1406 | 2026-06-05
1407 | 2026-06-06
1408 | 2026-06-07
1409 | 2026-06-08
1410 | 2026-06-09
1411 | 2026-06-10
1412 | 2026-06-11
1413 | 2026-06-12
1414 | 2026-06-13
1415 | 2026-06-14
1416 | 2026-06-15
1417 | 2026-06-16
1418 | 2026-06-17
1419 | 2026-06-18
1420 | 2026-06-19
1421 | 2026-06-20
1422 | 2026-06-21
1423 | 2026-06-22
1424 | 2026-06-23
1425 | 2026-06-24
1426 | 2026-06-25
1427 | 2026-06-26
1428 | 2026-06-27
1429 | 2026-06-28
1430 | 2026-06-29
1431 | 2026-06-30 | D
1432 | 2026-07-01
1433 | 2026-07-02
1434 | 2026-07-03
1435 | 2026-07-04
1436 | 2026-07-05
1437 | 2026-07-06
1438 | 2026-07-07
1439 | 2026-07-08
1440 | 2026-07-09
1441 | 2026-07-10
1442 | 2026-07-11
1443 | 2026-07-12
1444 | 2026-07-13
1445 | 2026-07-14
1446 | 2026-07-15
1447 | 2026-07-16
1448 | 2026-07-17
1449 | 2026-07-18
1450 | 2026-07-19
1451 | 2026-07-20
1452 | 2026-07-21
1453 | 2026-07-22
1454 | 2026-07-23
1455 | 2026-07-24
1456 | 2026-07-25
1457 | 2026-07-26
1458 | 2026-07-27
1459 | 2026-07-28
1460 | 2026-07-29
1461 | 2026-07-30
1462 | 2026-07-31
1463 | 2026-08-01
1464 | 2026-08-02
1465 | 2026-08-03
1466 | 2026-08-04
1467 | 2026-08-05
1468 | 2026-08-06
1469 | 2026-08-07
1470 | 2026-08-08
1471 | 2026-08-09
1472 | 2026-08-10
1473 | 2026-08-11
1474 | 2026-08-12
1475 | 2026-08-13
1476 | 2026-08-14
1477 | 2026-08-15
1478 | 2026-08-16
1479 | 2026-08-17
1480 | 2026-08-18
1481 | 2026-08-19
1482 | 2026-08-20
1483 | 2026-08-21
1484 | 2026-08-22
1485 | 2026-08-23
1486 | 2026-08-24
1487 | 2026-08-25
1488 | 2026-08-26
1489 | 2026-08-27
1490 | 2026-08-28
1491 | 2026-08-29
1492 | 2026-08-30
1493 | 2026-08-31
1494 | 2026-09-01
1495 | 2026-09-02
1496 | 2026-09-03
1497 | 2026-09-04
1498 | 2026-09-05
1499 | 2026-09-06
1500 | 2026-09-07
1501 | 2026-09-08
1502 | 2026-09-09
1503 | 2026-09-10
1504 | 2026-09-11
1505 | 2026-09-12
1506 | 2026-09-13
1507 | 2026-09-14
1508 | 2026-09-15
1509 | 2026-09-16
1510 | 2026-09-17
1511 | 2026-09-18
1512 | 2026-09-19
1513 | 2026-09-20
1514 | 2026-09-21
1515 | 2026-09-22
1516 | 2026-09-23
1517 | 2026-09-24
1518 | 2026-09-25
1519 | 2026-09-26
1520 | 2026-09-27
1521 | 2026-09-28
1522 | 2026-09-29
1523 | 2026-09-30 |  | 2026-09-30