## L1_hraz_materialy
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Průzkumy v přehradním profilu a průzkumy nalezišť materiálů
L.1 - Výkaz výměr |  |  |  |  | Rozpočet Dodatek č. 3 |  |  |  | Rozpočet projekt |  | Provedeno za období |  | Od počátku bez sledovaného období |  | Zbývá k fakturaci
[5 empty] | Počet m.j. | jedn. | jedn. cena | Cena celkem | Počet m.j. | Cena celkem [Kč bez DPH] | Počet m.j. | Cena celkem [Kč bez DPH] | Počet m.j. | Cena celkem [Kč bez DPH] | Počet m.j. | Cena celkem [Kč bez DPH]
Položka/výkon/dodávka
0. |  | VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU PRŮZKUMNÝCH PRACÍ
0. | 1 | Přípravné práce - rešerše podkladů |  |  |  | hod | 990 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0. | 2 | Vypracování projektu průzkumných prací |  |  | 80 | hod. | 990 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80 | 79200
0. | 3 | Rekognoskace terénu |  |  |  | hod | 990 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
dílčí mezisoučet - pol. 0. bez DPH | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 79200
1. |  | VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE
1.1. |  | A- VRTNÉ PRÁCE
1.1. | 1 | Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m |  |  |  | bm | 1600 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1. | 2 | Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m |  |  |  | bm | 1690 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1. | 3 | Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m |  |  | 126 | bm | 1750 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 126 | 220500
1.1. | 4 | Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m |  |  |  | bm | 1850 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1. | 5 | Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou |  |  |  | bm | 2000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1. | 6 | Jádrové vrty horizontální vrtané TK |  |  |  | bm |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1. | 7 | Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m |  |  |  | bm | 3000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1. | 8 | Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 30,0 - 75,0 m |  |  |  | bm | 3350 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1. | 9 | Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 75,0 - 150,0 m |  |  |  | bm |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1. | 10 | Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubce > 150,0 m |  |  |  | bm |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1. | 11 | Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m |  |  | 202 | bm | 3100 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 202 | 626200
1.1. | 12 | Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů |  |  | 202 | bm | 600 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 202 | 121200
1.1. | 13 | Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v hloubkovém intervalu 0,00 - 30,0 m |  |  |  | bm |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1. | 14 | Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v hloubce > 30,0 m |  |  |  | bm |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1. | 15 | Presiometrické vrty vrtané TK (Æ76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů |  |  | 2 | bm | 700 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1400
1.1. | 16 | Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (Æ76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů |  |  | 46 | bm | 750 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46 | 34500
1.1. | 17 | Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice |  |  | 14 | bm | 3600 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 50400
1.1. | 18 | Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (Æ112 mm) |  |  | 44 | bm | 4500 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44 | 198000
1.1. | 19 | Extenzometrické vrty se zabudováním extenzometru vč. zhlaví (Æ101 až 112 mm) |  |  |  | bm |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1. | 20 | Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu |  |  |  | ks |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1. | 21 | Přibírka HG vrtu na Æ165 mm |  |  |  | bm | 1400 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1. | 22 | Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí Æ125 mm, obsyp, těsnění |  |  |  | bm | 990 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1. | 23 | Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace |  |  | 20 | ks | 5400 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 108000
1.1. | 24 | Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace |  |  |  | bm | 72000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2. |  | B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE
1.2. | 1 | Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK |  |  |  | prac. | 2650 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | 2 | Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem |  |  |  | prac. | 4000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | 3 | Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu |  |  | 18 | prac. | 5000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 90000
1.2. | 4 | Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení *) |  |  |  | kpl | 250000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | 5 | Provozní pažení a odpažení vrtů |  |  | 328 | bm | 360 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 328 | 118080
1.2. | 6 | Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino) |  |  | 2 | ks | 4600 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 9200
1.2. | 7 | Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření |  |  | 144 | hod. | 3100 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 144 | 446400
1.2. | 8 | Likvidace vrtů hutněným záhozem |  |  |  | m |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | 9 | Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí |  |  | 270 | m | 350 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 270 | 94500
1.2. | 10 | Skartace vrtného jádra |  |  | 328 | m | 70 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 328 | 22960
1.2. | 11 | Archivace vybraných částí vrtného jádra |  |  |  | m | 450 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | 12 | Doprava vrtné a doprovodné techniky |  |  | 1000 | km | 65 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 65000
1.2. | 13 | Zajištění DIR a DIO |  |  |  | ks |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | 14 | Škody na pozemcích (odhad nákladů celkem)*) |  |  | 1 | kpl | 50000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50000
1.3. |  | C- ODBĚR VZORKŮ
1.3. | 1 | Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B |  |  | 18 | ks | 180 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 3240
1.3. | 2 | Odběr vzorků zemin / hornin - technologické - třída 3B |  |  |  | ks |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | 3 | Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B |  |  | 20 | ks | 2400 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 48000
1.3. | 4 | Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem |  |  | 42 | ks | 900 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42 | 37800
1.3. | 5 | Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison |  |  |  | ks |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | 6 | Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou |  |  |  | ks | 550 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | 7 | Odběr vzorků vody |  |  |  | ks | 280 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | 8 | Odběr vzorků zemin pro rozbor kontaminace |  |  |  | ks |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | 9 | Doprava vzorků do laboratoře |  |  | 1000 | km | 20 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 20000
dílčí mezisoučet - pol. 1. bez DPH | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2365380
2. |  | POLNÍ ZKOUŠKY
2. | 1 | Presiometrické zkoušky |  |  | 38 | zk. | 7100 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38 | 269800
2. | 2 | Doprava presiometrické soupravy |  |  | 2200 | km | 20 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 44000
2. | 3 | Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku |  |  | 38 | zk. | 1200 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38 | 45600
2. | 4 | Dynamické penetrační zkoušky |  |  | 48 | bm | 750 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48 | 36000
2. | 5 | Doprava penetrační soupravy |  |  | 250 | km | 30 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 | 7500
2. | 6 | Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro penetrační zkoušku |  |  | 4 | zk. | 850 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 3400
2. | 7 | Statické penetrační zkoušky CPT |  |  |  | bm | 990 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | 8 | Statické penetrační zkoušky CPTU |  |  |  | bm |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | 9 | Doprava penetrační soupravy |  |  |  | km | 48 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | 10 | Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro penetrační zkoušku |  |  |  | zk. | 900 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | 11 | Inklinometrické měření |  |  |  | ks |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | 12 | Doprava k inklinometrickému měření |  |  |  | km |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | 13 | Extenzometrické měření |  |  |  | ks |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | 14 | Doprava k extenzometrickému měření |  |  |  | km |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | 15 | Měření Schmidtovým tvrdoměrem |  |  |  | zk. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | 16 | Měření kapesním penetrometrem |  |  |  | m | 65 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | 17 | Statická zatěžovací zkouška |  |  |  | ks |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | 18 | Rázová zatěžovací zkouška |  |  |  | ks |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | 19 | Doprava měřícího zařízení |  |  |  | km |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | 20 | Komplexní vyhodnocení polních zkoušek |  |  | 80 | hod. | 990 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80 | 79200
2. | 21 | Rekognoskace terénu pro přípravu 4 pracovišť velkoformátové statické zatěžovací zkoušky |  |  |  | kpl | 16000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | 22 | Příprava, koordinace, sled |  |  |  | kpl | 280000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | 23 | Stavební přípravné práce |  |  |  | kpl | 750000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | 24 | Polní velkoformátové statické zkoušky |  |  |  | zk. | 360000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | 25 | Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy (k bodu 2.24) |  |  |  | hod | 990 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | 26 | Sestupné vodní tlakové zkoušky |  |  |  | bm | 360 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
dílčí mezisoučet - pol. 2. bez DPH | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 485500
3. |  | GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE
3. | 1 | Přípravné práce, rešerše |  |  |  | hod. | 990 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | 2 | Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS) |  |  |  | m | 80 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | 3 | Seismické metody - reflexní seismika |  |  |  | m |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | 4 | Vertikální elektrické sondování (VES) |  |  |  | bod | 1180 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | 5 | Elektomagnetické metody (VDV, DEMP) |  |  |  | bod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | 6 | Odporové profilování |  |  |  | bod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | 7 | Odporová tomografie (ERT, MEM) |  |  |  | m |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | 8 | Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM) |  |  |  | bod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | 9 | Gravimetrie (tíhová měření) |  |  |  | bod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | 10 | Georadarové měření (GPR) |  |  |  | m |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | 11 | Magnetometrie |  |  |  | bod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | 12 | Metoda spontání polarizace (SP) |  |  |  | bod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | 13 | Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.) |  |  |  | m |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | 14 | Vytyčení geofyzikálních profilů |  |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | 15 | Doprava měřící aparatury a měřící skupiny |  |  |  | km | 20 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | 16 | Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody) |  |  |  | m |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | 17 | Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody) |  |  | 361 | m | 1390 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 361 | 501790
3. | 18 | Doprava karotážní soupravy |  |  | 1200 | km | 30 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1200 | 36000
3. | 19 | Kamerové prohlídky vrtů |  |  |  | m | 280 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | 20 | Doprava pro kamerové prohlídky |  |  |  | km | 20 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | 21 | Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy |  |  | 160 | hod. | 990 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 160 | 158400
dílčí mezisoučet - pol. 3. bez DPH | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 696190
4. |  | LABORATORNÍ PRÁCE
4. | 1 | Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") |  |  | 118 | zk. | 1800 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 118 | 212400
4. | 2 | Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") |  |  | 121 | zk. | 1850 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 121 | 223850
4. | 3 | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost |  |  |  | zk. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | 4 | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem |  |  | 18 | zk. | 2800 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 50400
4. | 5 | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku / prosedavosti |  |  |  | zk. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | 6 | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost |  |  |  | zk. | 4100 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | 7 | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost |  |  | 18 | zk. | 4300 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 77400
4. | 8 | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU |  |  |  | zk. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | 9 | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti |  |  | 20 | zk. | 2600 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 52000
4. | 10 | Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak |  |  |  | zk. | 2000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | 11 | Měření odporovými tenzometry (modul pružnosti, přetvárnosti, Poissonova konst., pevnost v tlaku) |  |  |  | zk. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | 12 | Speciální technologické zkoušky hornin pro tunelové stavby |  |  |  | zk. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | 13 | Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI) |  |  | 5 | zk. | 5200 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 26000
4. | 14 | Technologické rozbory s přidáním pojiva (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) |  |  | 75 | zk. | 24900 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 | 1867500
4. | 15 | Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce |  |  |  | zk. | 990 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | 16 | Stanovení agresivity zemin (hornin) |  |  |  | zk. | 1300 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | 17 | Stanovení obsahu organických látek |  |  |  | zk. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | 18 | Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb. |  |  |  | zk. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | 19 | Petrografický rozbor horniny |  |  |  | zk. | 3900 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | 20 | Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce |  |  | 6 | zk. | 1350 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 8100
4. | 21 | Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách |  |  | 285 | hod. | 990 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 285 | 282150
dílčí mezisoučet - pol. 4. bez DPH | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2799800
5. |  | GEODETICKÉ PRÁCE
5. | 1 | Vytýčení sond a polních zkoušek |  |  | 38 | ks | 600 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38 | 22800
5. | 2 | Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zk. JTSK, Bpv |  |  | 38 | ks | 750 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38 | 28500
5. | 3 | Zaměření studní a vztažných objektů |  |  |  | ks | 1000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | 4 | Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů |  |  |  | ks |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | 5 | Měření geodetických bodů |  |  |  | ks |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | 6 | Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny |  |  | 1300 | km | 20 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1300 | 26000
5. | 7 | Vytyčení a ověření podzemních inž. sítí |  |  | 3 | ks | 900 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 2700
5. | 8 | Zajištění vstupu na pozemky |  |  | 42 | ks | 3150 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42 | 132300
dílčí mezisoučet - pol. 5. bez DPH | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 212300
6. |  | HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
6. | 1 | Rešerše archivních podkladů |  |  |  | hod. | 990 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | 2 | Rekognoskace terénu |  |  |  | hod. | 990 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | 3 | Sled a řízení prací, hydrogeologická dokumentace |  |  |  | hod. | 990 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | 4 | Hydrodynamické odběrové zkoušky |  |  |  | zk. | 12500 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | 5 | Vsakovací zkoušky |  |  |  | zk. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | 6 | Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy |  |  |  | zk. | 3750 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | 7 | Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů |  |  |  | bm |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | 8 | Odběry vzorků - dynamicky |  |  | 25 | ks | 2100 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 52500
6. | 9 | Rozbor vody - ÚCHR, C10 - C40, SiO2, TOC, CO2 agr. (Heyer) |  |  | 25 | ks | 2800 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 70000
6. | 10 | Rozbor vody - pH, EC, t |  |  | 25 | ks | 950 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 23750
6. | 11 | Záměr průtoků - hydrologická měření |  |  |  | profil |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | 12 | Dopravní náklady |  |  | 1600 | km | 20 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1600 | 32000
6. | 13 | Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod |  |  | 3 | soubor | 11000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 33000
6. | 14 | Vodoprávní řízení |  |  |  | kplt | 44000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | 15 | Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy |  |  | 140 | hod. | 990 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 140 | 138600
dílčí mezisoučet - pol. 6. bez DPH | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 349850
7. |  | PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM |  | NEPOUŽIJE SE
7. | 1 | Pedologické terénní sondování |  |  |  | km
7. | 2 | Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy |  |  |  | km
7. | 3 | Doprava |  |  |  | km
|  | dílčí mezisoučet - pol. 7. | bez DPH
8. |  | KOROZNÍ PRŮZKUM |  | NEPOUŽIJE SE
8. | 1 | Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů |  |  |  | bod
8. | 2 | Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy |  |  |  | bod
8. | 3 | Doprava |  |  |  | km
|  | dílčí mezisoučet - pol. 8. | bez DPH
9. |  | VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY
9. | 1 | Přípravné práce - rešerše podkladů
9. | 2 | Vypracování realizační dokumentace průzkumu
9. | 3 | Rekognoskace terénu
9. | 4 | Sled, řízení, koordinace sondážních prací, GT dozor
9. | 5 | Geologická dokumentace průzkumných sond
9. | 6 | Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchozů
9. | 7 | Inženýrskogeologické mapování
9. | 8 | Hydrogeologické mapování
9. | 9 | Inženýrskogeologické a hydrogeologické zhodnocení zájmového území
9. | 10 | Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin
9. | 11 | Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání)
9. | 12 | Hydrogeologický monitoring - denní měření hladin
9. | 13 | Dopravní náklady
9. | 14 | Zpracování předběžné zprávy
9. | 15 | Zpracování závěrečné zprávy (včetně graf. a digitálních výstupů, fotodokumentace)
|  | Celkem (43% ze základu ocenění položek 1-8) |  |  | 0.43 | základ | 0 | 2970878.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6909020
dílčí mezisoučet - pol. 9. bez DPH | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2970878.6
|  | Cena celkem bez DPH | [5 empty] | 9959098.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9959098.6
R E K A P I T U L A C E
[5 empty] | Celkem bez DPH |  | DPH 21 % | Včetně DPH
0. |  | 'VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU PRŮZKUMNÝCH PRACÍ |  |  |  | 0 | 0 | 0
1. |  | VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE |  |  |  | 0 | 0 | 0
2. |  | POLNÍ ZKOUŠKY |  |  |  | 0 | 0 | 0
3. |  | GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE |  |  |  | 0 | 0 | 0
4. |  | LABORATORNÍ PRÁCE |  |  |  | 0 | 0 | 0
5. |  | GEODETICKÉ PRÁCE |  |  |  | 0 | 0 | 0
6. |  | HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE |  |  |  | 0 | 0 | 0
7. |  | PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM |  |  |  | 0 | 0 | 0
8. |  | KOROZNÍ PRŮZKUM |  |  |  | 0 | 0 | 0
9. |  | VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Celkem: | 9959099 | 2091411 | 12050509
[6 empty] | Celkem bez DPH | Kč | 9959099
[6 empty] | DPH 21 % | Kč | 2091411
[6 empty] | Celkem včetně DPH | Kč | 12050510