PŘÍLOHA Č. 1 OBJEDNÁVKY: SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem objednávky je realizace Facebookové kampaně.

Aktivita bude realizována v souladu s Rámcovou dohodou o zajištění komunikačních aktivit OPZ(+) a ESF. Detailní parametry jsou definovány Přílohou č. 1 Rámcové dohody.

Aktivita musí projít akceptačním řízením. Případné připomínky Objednatele musí být ze strany Poskytovatele zapracovány. Na zapracování/zaslání připomínek platí pro Poskytovatele/Objednatele lhůta 5 pracovních dnů. V případě neakceptace dílčího plnění platí pro další případná kola připomínek opět 5 pracovních dnů pro obě smluvní strany do doby, než Objednatel dílčí plnění akceptuje. Kompletně zrealizované plnění, kde proběhly všechny dílčí akceptace, bude součástí čtvrtletního reportu. Ten bude předložen v souladu s Přílohou č. 1 Rámcové dohody, částí F Monitorování a hodnocení realizace komunikačních aktivit. Odsouhlasení čtvrtletního reportu bude zároveň akceptací tohoto plnění ze strany Objednatele.

Komunikace včetně předávání podkladů v rámci objednávky bude probíhat výhradně elektronicky, vyjma podpisů předávacích protokolů, které mohou být podepsány i fyzicky. Lhůty v rámci elektronické komunikace se počítají ode dne odeslání e-mailu Objednatelem/Poskytovatelem.

Finální podoba výstupů veškerých činností musí být vždy odsouhlasena prostřednictvím 
e-mailu kontaktních osob Objednatele – Radky Pospíšilové (radka.pospisilova@mpsv.cz), Magdy Cabrnochové (magda.cabrnochova@mpsv.cz) nebo Michaly Trličíkové (michala.trlicikove@mpsv.cz).

- FACEBOOKOVÁ KAMPAŇ

- Předmět plnění

Poskytovatel zajistí kompletní tvorbu (včetně grafických návrhů), realizaci a vyhodnocení (včetně post-buy analýzy) facebookové kampaně, dle parametrů v Rámcové dohodě.

Počet objednávaných jednotek: 1.

- Harmonogram realizace

Do 10 pracovních dnů od dodání podkladů s navrhovanými tématy komunikace ze strany Objednatele předloží Poskytovatel Objednateli mediální plán a kreativní/grafické ztvárnění (dále jen kreativní návrh). Následně Poskytovatel rozpracuje kreativní návrh do všech formátů reklamy.

Předpokládaný termín facebookové kampaně je říjen/listopad roku 2025.

Kampaň bude probíhat minimálně 4 týdny dle schváleného mediálního plánu.

Do 10 pracovních dnů od ukončení kampaně Poskytovatel předloží Objednateli vyhodnocení kampaně včetně post-buy analýzy.

- Dílčí akceptace

V rámci plnění musí být akceptováno: mediální plán, kreativní návrh, všechny formáty reklamy, vyhodnocení kampaně.

- Hmotné výstupy k předání

V rámci facebookové kampaně nebudou Objednateli předány žádné hmotné výstupy, pouze vyhodnocení facebookové kampaně v elektronické podobě, jehož součástí bude i post-buy analýza, mediální plán, printscreeny stránek s reklamou a kreativní návrhy všech formátů reklamy.

- Cena

Cena kampaně je 82 000 Kč bez DPH, 99 220 Kč s DPH.

MAXIMÁLNÍ CENA OBJEDNÁVKY A FAKTURACE

| KOMUNIKAČNÍ AKTIVITY - jednotky | NÁKLADY (Kč bez DPH dle jednotkových cen rámcové dohody) | NÁKLADY (Kč s DPH dle jednotkových cen rámcové dohody) |
| --- | --- | --- |
| Facebooková kampaň 1x | 82 000 | 99 220 |

V případě, že nebude Objednatelem schválena a Poskytovatelem dodána Facebooková kampaň, fakturace neproběhne.

Fakturace bude probíhat v souladu s článkem 4. Rámcové dohody na základě čtvrtletního reportu odsouhlaseného Objednatelem.

Pokud není definováno jinak v harmonogramu realizace.

Pokud není definováno jinak v harmonogramu realizace.