S00BP02ALM9O

Pardubice

Statutární město Pardubice

Magistrát města Pardubic

Objednatel:

Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Pernštýnské náměstí 1 53021 Pardubice I IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

Číslo účtu: 326 561/0100

Dodavatel:

Energy Benefit Centre a.s.

Křenová 438/3

16200 Praha

IČO:29029210

DIČ: CZ29029210

OBJEDNÁVKA č: OBJ/01410/25

OBJ1411/00022/25

Objednáváme u vás:

|  | Rozšíření služby výkonu autorského dozoru se změnou konstrukce střechy a vypracování změnové PD welness provozu v l.NP. Na základě rozhodnutí řídícího výboru akce ze dne 29.4.2025 u vás objednáváme zpracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením týkající se změn balneo provozu v objektu rekonstruované basketbalové haly, a to včetně zajištění inženýrské činnosti pro získání změny stavby před dokončením. Dalším požadavkem je vypracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením a s tím související vyřízení inženýrské činností z důvodu vzniku neočekávaných okolností, které vyvolaly potřebu změny střešní konstrukce. Jakož to zpracovatel hlavní PD rekonstrukce basketbalové haly disponujete veškerými podklady, a proto z ekonomických a časových důvodů je vytvořena tato přímá objednávka ve smyslu postupu řádného hospodáře. Přílohy objednávky: Nabídka dodavatele Energy Benefit Centre a.s, ze dne 14.8.2025 | 170 000,00 | 205 700,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkem Kč |  |  | 205 700,00 |

Počet Předmět

Cena bez DPH Cena s DPH

Dodání:	30.09.2025

Poznámka: Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými daňovými předpisy. „Dodavatel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem. V případě nesplnění těchto podmínek bude Statutární město Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně dodavatele.

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky. Faktury zasílejte, pokud možno elektronicky do datové schránky města ID: ukzbx4z nebo na e-mail: posta@mmp.cz.

Tato objednávka, písemně akceptovaná dodavatelem, je smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že město bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.

Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

Rozpočtová skladba

| 5U lAU | ODPA | IPOL | !zj ‘uz | ^ORJ | ;ORG | Částka v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 231 [0000 | 003412 | 16121 | [000 í000000000 | [0000001411 | I0005850170000 ! | 205 700,00 |

V Pardubicích dne: 27.08.2025

Správce rozpočtu: Bc. Michaela Holeková ekonom odboru

Příkazce operace: Ing. Miroslav Čada vedoucí odboru

Vyřizuje; Vít Vojta, +420  , +420

Dodavatel svým podpisem stvrzuje akceptaci objednávky včetně výše uvedených podmínek.

ENERGY

BENEFIT

centre

Cenová nabídka

„Dukla sportovní - rekonstrukce basketbalové haly v Pardubicích"

Předmět nabídky

Rozšíření služby výkonu autorského dozoru se změnou konstrukce střechy a vypracování změnové PD wellness provozu v l.NP

01/FIE/2025

14. 8. 2025

31. 8. 2025

| ENERGY fill BENEFIT centre | i voníme úsporné budovy |
| --- | --- |
| Objednatel | Magistrát města Pardubic |
| Adresa: | Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice |
| IČ: | 00274046 |
| Kontaktní osoba: | Pan Vít Vojta, odbor rozvoje a strategie tel: +420 e-mail: |

Dodavatel

|  | Energy Benefit Centre a.s. |
| --- | --- |
| Právní forma: | akciová společnost |
| Adresa: | Křenová 438/3, 162 00 Praha 6 |
| IČO: | 29029210 |
| Statutární zástupce: | Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 43-6354140227/0100 |
| Telefon: | +420 +420 |
| Fax: | +420 |
| E-mail: |  |
| Internet: | www.energy-benefit.cz |
| Nabídku zpracoval: | XXXXX tel: +420 e-mail: |

:	' kontakt@energy-benefit.cz	+420 270 003 300	www.energy-benefit.cz

ENERGY

BENEFIT

centre

POPIS ČINNOSTI

Předmětem plnění je rozšíření výkonu autorského dozoru při řešení změny konstrukce střechy a vypracování změny PD ve wellness provozu v l.NP.

U změny konstrukce střechy se jedná zejména o úzkou a flexibilní spolupráci nejen, ale hlavně se zhotovitelem stavby tak, aby nedošlo ke zbytečnému prodloužení termínu komplexní výstavby BH Pardubice. Místo stávající konstrukce střechy, u níž se prokázalo, že byla již v nevyhovujícím stavu, se řeší nová střecha (dřevěná vazníková konstrukce).

NABÍDKOVÁ CENA

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Cena za rozšířenou činnost AD (změna konstrukce střechy) je určena jako týdenní sazba ve výši 10.000 Kč bez DPH. Tedy celkem ve výši 40.000 Kč bez DPH.

Cena za vypracování změny PD ve wellness provozu v l.NP (ceny jsou uvedeny bez DPH):

- Koordinace včetně ověření IČ (KHS, MMP) 15 000 Kč.

- Technologický projekt	20	000	Kč.

- Stavební část a statika + výpisy a VV 60 000 Kč.

- ZTI, ÚT, VZT, elektro (SIL + SLP) vč. MaR 30 000 Kč.

- Rozpočet části wellness	5	000	Kč.

Celková cena

170 000 Kč bez DPH

Celková cena s DPH

205 700 Kč vč. DPH

TERMÍN

Do jednoho měsíce od vystavení objednávky. V návaznosti na realizaci stavebních prací (demontáž stávající konstrukce střechy a příprava pro novou střechu) a předání PD wellness.

A ENERGY
fill BENEFIT
centre

Energy Benefit Centre a.s.

Křenová 438/3, 162 00 Praha 6,1Č: 29029210
tel.: +420 270 003 300