**Dodatek č. 1**

**Smlouvy o dílo na pořízení dat dopravní a technické infrastruktury pro projekt Rozvoj digitální technické mapy Zlínského kraje**

**č. D/3003/2024/ŘDP**

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“), mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Zlínský kraj**

Adresa sídla Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

Právní forma: 804 – kraj

právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb.

Identifikační číslo: 70891320

Daňové identifikační číslo: CZ70891320 od 1. dubna 2009 je plátcem DPH

Zastoupený: Ing. Radimem Holišem, hejtmanem

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních : xxxxx, vedoucí Odboru řízení dotačních projektů

tel: xxxxx e-mail: xxxxx

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: xxxxx, Editace a koordinace digitálně technické mapy

tel: xxxxx e-mail: xxxxx

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Vojkůvková, projektový manažer

tel: xxxxx e-mail: xxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 1827552/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel: Sdružení DTM Zlínský kraj II.**

Zastoupená Správcem: GEOVAP, spol. s r.o.

Adresa sídla: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: xxxxx

tel: xxxxx e-mail: xxxxx

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: xxxxx

tel: xxxxx e-mail: xxxxx

Kontaktní osoba: xxxxx

tel: xxxxx e-mail: xxxxx

Bankovní spojení[[1]](#footnote-2): Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu 223960295/0300

**Společník 1 (Správce): GEOVAP, spol. s r.o.**

Adresa sídla: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 234 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Identifikační číslo: 15049248

Daňové identifikační číslo: CZ15049248

Je plátcem DPH

Zastoupený: Ing. Robert Matulík, jednatel

tel: xxxxx e-mail: [xxxxx](mailto:robert.matulik@geovap.cz)

**Společník 2: MDP GEO, s.r.o.**

Adresa sídla: Masarykova 202, 763 26 Luhačovice

Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 36231 vedená u Krajského soudu v Brně

Identifikační číslo: 25588303

Daňové identifikační číslo: CZ25588303

Je plátcem DPH

Zastoupený: Ing. Stanislav Mudrák, jednatel

tel: xxxxx e-mail: [xxxxx](mailto:mudrak@mdpgeo.cz)

**Společník 3: GB-geodezie, spol. s r.o.**

Adresa sídla: Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 41159 vedená u Krajského soudu v Brně

Identifikační číslo: 26271044

Daňové identifikační číslo: CZ26271044

Je plátcem DPH

Zastoupený: Ing. Zdeněk Láska, jednatel

tel: xxxxx e-mail: [xxxxx](mailto:zdenek.laska@geodezie-brno.cz)

**Společník 4: PRIMIS, spol. s r. o.**

Adresa sídla: Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 81169 vedená u Krajského soudu v Brně

Identifikační číslo: 02402718

Daňové identifikační číslo: CZ02402718

Je plátcem DPH

Zastoupený: Ing. Patrik Meixner, jednatel

tel: xxxxx e-mail: [xxxxx](mailto:patrik.meixner@primis.cz)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi shora uvedenými smluvními stranami

takto:

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 5. 9. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo na pořízení dat dopravní a technické infrastruktury pro projekt Rozvoj digitální technické mapy Zlínského kraje č. D/3003/2024/ŘDP, jejímž předmětem bylo pořízení dat dopravní a technické infrastruktury pro projekt Rozvoj digitální technické mapy Zlínského kraje, reg. č. CZ.31.1.0/0.0/0.0/23\_070/0008540 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Objednatel si v čl. IV. odst. 11 Smlouvy vyhradil v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazku ze Smlouvy, co se týče změny termínů (lhůt) a to následovně. Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení termínů (lhůt) pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že poskytovatel dotace umožnil prodloužit termín dokončení Rozvoj digitální technické mapy Zlínského kraje, reg. č. CZ.31.1.0/0.0/0.0/23\_070/0008540 (dále jen „**Projekt**“) (tj. pokud bude umožněno ze strany poskytovatele dotace prodloužit termín dokončení Projektu na datum pozdější, než je 31. 12. 2025). V takovém případě je Objednatel povinen podat žádost vůči poskytovateli dotace o prodloužení termínu dokončení Projektu. Pokud poskytovatel dotace na základě žádosti Objednatele prodlouží termín dokončení Projektu na datum pozdější než 31. 12. 2025, budou příslušné termíny (lhůty) plnění dokončení jednotlivých částí díla uvedené v článku III. této smlouvy prodlouženy adekvátně o tolik kalendářních dnů, o kolik kalendářních dní poskytovatel dotace prodloužil termín dokončení Projektu. O prodloužení příslušných termínů (lhůt) plnění z důvodu uvedeného v tomto odstavci bude smluvními stranami uzavřen dodatek této smlouvy a rovněž bude toto prodloužení příslušných termínů (lhůt) plnění zohledněno v Prováděcí dokumentaci zejména v harmonogramu prací. Lhůty (termíny) plnění týkající se dokončení jednotlivých částí díla, které již uplynuly do nabytí účinnosti rozhodnutí poskytovatele o prodloužení dokončení Projektu se však již neprodlužují.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že příslušný poskytovatel dotace umožnil prodloužení Projektu, a to na základě žádosti Objednatele, a to až do 31. 3. 2026. Zhotovitel učinil návrh na prodloužení termínů (lhůt) pro dokončení jednotlivých částí díla, resp. pořízení dat ve fázi 2 a předání a převzetí dokončeného díla v souladu s výše uvedeným prodloužením Projektu. Termíny (lhůty) pro dokončení jednotlivých částí díla provedených v rámci fáze 1 již uplynuly a tímto dodatkem se nemění.
4. S ohledem na výše uvedené a v souladu s uplatněnou aplikací předmětné vyhrazené změny závazku se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy a to tak, jak je dále uvedeno.
5. Dále je předmětem tohoto dodatku rovněž změna osoby oprávněné jednat ve věcech technických na straně Objednatele, včetně příslušných kontaktních údajů.

**Článek II.**

**Předmět dodatku – změna Smlouvy**

1. V odst. 1 článku III. Smlouvy se původní věta ve znění:

*Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v termínu nejpozději* ***do 31. 12. 2025, resp. poslední část díla musí být provedena a předána ke kontrole Objednateli nejpozději k datu 3. 11. 2025 tak, aby Objednatel byl schopen poslední část díla zkontrolovat do 30. 11. 2025****.*

**nahrazuje nově větou v tomto znění**:

*Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v termínu nejpozději* ***do 31. 3. 2026, resp. poslední část díla musí být provedena a předána ke kontrole Objednateli nejpozději k datu 3. 2. 2026 tak, aby Objednatel byl schopen poslední část díla zkontrolovat do 28. 2. 2026****.*

1. V odst. 1 článku III. Smlouvy se původní tabulka **nahrazuje nově** tabulkou v tomto znění:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fáze | Obsah plnění | Lhůta plnění |
| **fáze 1** - zpracování prováděcí dokumentace | Zhotovitel zahájí plnění | **ihned** po nabytí účinnosti této smlouvy |
| Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli Prováděcí dokumentaci | do **3 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy |
| Objednatel provede kontrolu Prováděcí dokumentace a zašle Zhotoviteli případné připomínky | do **4 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy |
| Zhotovitel zohlední, zapracuje a vypořádá připomínky Objednatele – finalizace Prováděcí dokumentace | do **5 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy |
| akceptace finální verze Prováděcí dokumentace bez vad a nedodělků – vyhotovení **akceptačního protokolu k Prováděcí dokumentaci** | Do **5 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy |
| **fáze 2** – pořízení dat | Průběžné pořizování a předávání dat Zhotovitelem Objednateli, následná kontrola a odsouhlasení soupisu-evidence předávaných dat a provedených činností ze strany Objednatele (fakturace na základě soupisu řádně provedených činností/předaných dat a dokumentací písemně odsouhlasených technickým dozorem Objednatele a Objednatelem – viz odst. 2 článku V. této smlouvy) | **do 31. 1. 2026**, **resp. nejpozději do 3. 2. 2026** musí Zhotovitel předat Objednateli poslední soupis evidence předávaných dat a provedených činností v rámci fáze 2 tak, aby tento je mohl zkontrolovat do 28. 2. 2026 |
| předání a převzetí díla | předání a převzetí dokončeného díla – vyhotovení **protokolu o předání a převzetí díla** | do 31. 3. 2026 |

1. Na straně Objednatele se mění osoba oprávněná jednat ve věcech technických, vč. kontaktních údajů, to vše uvedených na str. 1 Smlouvy, když původní xxxxx, Správa digitální technické mapy a geografických informačních systémů, tel: xxxxx, e-mail: [xxxxx](mailto:tereza.leckesi@zlinskykraj.cz) **se nahrazuje nově** xxxxx, Editace a koordinace digitálně technické mapy, tel: xxxxx, e-mail: [xxxxx](mailto:daniela.vlkova@zlinskykraj.cz)

**Článek III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jelikož se jedná o uplatnění vyhrazené změny závazku sjednané ve Smlouvě podle § 100 odst. 1 shora uvedeného zákona.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění tohoto dodatku Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitel (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/osoby oprávněné jednat ve věcech technických nebo smluvních).
4. V případě, že bude tento dodatek vyhotoven a podepsán v analogové formě, bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. V případě, že tento dodatek bude vyhotoven v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana jej bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

**Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 18. 8. 2025, usnesení č. 0680/R21/25

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ve Zlíně dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Pardubicích dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Radim Holiš xxxxx

hejtman zmocněnec společnosti (Sdružení DTM Zlínský kraj II.)

kontroloval:

1. Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. [↑](#footnote-ref-2)