Dodatek č. 4 ke SMLOUVě O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

Zastoupená: zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Ing. Kateřinou Neumanovou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Ing. Kateřinou Neumanovou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucím Pobočky Opava, Mgr. Kateřinou Zdražilovou, Pobočka Opava

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **AGERIS s.r.o.**

Společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem

V technických záležitostech zastoupená: xxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: zr6jqnz

**Bankovní spojení:** ČSOB a.s.

Číslo účtu: 382293143/0300

DIČ: CZ2576992

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo** (dále jen „**Dodatek**“)na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“):

# Předmět dodatku

* 1. Předmětem tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy Darkovičky**“ je změna termínu předání návrhových prací.

Jedná se o úpravu termínu předání níže uvedené etapy k akceptačnímu řízení:

**6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona**

**Původní termín 30.8.2025** pro Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona **je nově stanoven na 31.5.2026.**

Důvodem k úpravě termínu předání etapy je nutnost vypořádat námitky k soupisům vyložených nároků a potřeba v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona rozeslat nároky z důvodu prováděné aktualizace ÚP, kde je lokalita zahrnuta jako „zastavitelná plocha.“ Dále se jedná o nově vzniklou a nepředpokládanou potřebu rozšíření obvodu pozemkové úpravy o parcely č. 611/3 a 811/1 z důvodu zajištění zpřístupnění pozemků. Tato potřeba rozšíření obvodu vyvstala v rámci PSZ a přispěje ke kvalitnějšímu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Změna termínu je uvedena v položkovém výkazu činností, který tvoří Přílohu č. 1.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
	2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
	4. Dodatek je vyhotoven v elektronickém formátu.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad AGERIS s.r.o.**

Místo: Ostrava Místo: Brno

Datum: 26.08.2025 Datum: 18.08.2025

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Kateřina Neumannová Jméno: RNDr. Josef Glos

Funkce: Funkce:

zástupkyně ředitele Krajského pozemkového jednatel společnosti

úřadu pro Moravskoslezský kraj

**Příloha č. 1 – Položkový výkaz Činností**