**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**

 **IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

 **se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

 zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxx

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **PP-GROUP stavby TJ s.r.o.**

 **IČO: 217 71 111, DIČ: CZ21771111**

 **se sídlem náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč**

zápis v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 53156

zastoupen jednateli Janem Tomáškem, Karlem Javůrkem a Michalem Javůrkem

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx

 - dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 11.3.2025 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Rekonstrukce kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu v ul. Česká, Svitavy**“(dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 12.3.2025.

**B.**

Smluvní strany se v souladu s článkem IV. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:

- změnami v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek), nebo

- změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek).

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce: 862 618,12 Kč bez DPH,

- méněpráce: -553 774,63 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 308 843,49 Kč bez DPH a dále i k posunutí termínu pro provedení díla.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„**1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla*.***“

b) stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **2.10.2025**.“

c) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Cena díla bez DPH činí:

* cena za Stavbu 2024/019: **6 161 190,86** Kč
* cena za Stavbu 2024/009: 2 716 133,82 Kč

tj. celkem **8 877 324,68 Kč** (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - změnový list č. 1.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 25.8.2025.

Ve Svitavách dne 27.8.2025 V Proseči dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ………..……………………………… ………………….…………………….

 Mgr. Bc. David Šimek, MBA Jan Tomášek, jednatel

 starosta města Svitavy PP-GROUP stavby TJ s.r.o.

 ………………….…………………….

 Michal Javůrek, jednatel

 PP-GROUP stavby TJ s.r.o.

 ………………….…………………….

 Karel Javůrek, jednatel

 PP-GROUP stavby TJ s.r.o.