Stavba:

Rekonstrukce kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu v ul. Česká, Svitavy

Objednatel: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

Zhotovitel: 	PP-GROUP stavby TJ s.r.o.

IČO: 217 711 11 DIČ: CZ21771111

sídlo náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč

zápis v rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, C53156

zastoupen Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatelé

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1

- Objekt a oddíl stavby:

2024/019       Rekonstrukce kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu v ul. Česká, Svitavy

SO 04.01.01 + SO 04.01.01 OVN

SO 04.01.02 + SO 04.01.02 OVN + SO 04.02.05

SO 04.01.03 + SO 04.01.03 OVN

SO 04.02.04 + SO 04.02.04 OVN

- Zpracovatel změnového listu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Změnový list je vytvořen na základě následujících dokumentů

Geodetické zaměření skutečného stavu

Zápis ve stavebním deníku

Změnové rozpočty

Faktura na odběr materiálu

Emailová komunikace

Zápis z kontrolního dne, článek 2.3

- a. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Během provádění díla se vyskytnula skutečnost, které nebyly v době sjednání této smlouvy známa, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat dle Pod-čl. 3.4, písm. a) SoD. Tato skutečnost spočívá v tom, že:

| SO 04.01.01 + SO 04.01.01 OVN | Neprovedené práce |
| --- | --- |

Při provádění prací byla zjištěna jiná dimenze potrubí. Čímž došlo ke změně dimenze potrubí z DN400 na DN300 a ke změně technologie napojení. Další neprovedené práce nelze z technologických důvodů provést.

| SO 04.01.01 + SO 04.01.01 OVN | Neprovedené práce - VRN |
| --- | --- |

Neprovedené práce, které nelze z technologických důvodů provést.

| SO 04.01.01 + SO 04.01.01 OVN | Navýšení délky dle skutečného stavu a práce nad rámec PD |
| --- | --- |

Při provádění prací byla zjištěna jiná dimenze potrubí. Z toho důvodu došlo ke změně materiálů potrubí v místě napojení z DN400 na DN300.

| SO 04.01.01 + SO 04.01.01 OVN | Rozšíření výkopu pro demontáž stávajícího plynovodu |
| --- | --- |

V rámci výkopových prací bylo nutné provést rozšíření výkopu za účelem odstranění zrušeného plynovodu.

| SO 04.01.02 + SO 04.01.02 OVN + SO 04.02.05 | Navýšení délky přípojek nad rámec PD |
| --- | --- |

Dle geodetického zaměření došlo k přesnění skutečné délky přípojek a s tím spojené navýšení rozsahu prací.

| SO 04.01.02 + SO 04.01.02 OVN + SO 04.02.05 | Nová přípojka k čp. 6/1 ul. Česká |
| --- | --- |

Na základě požadavku objednatele byla provedena výměna přípojky k č.p. 6/1, která nebyla nezahrnutá do PD.

| SO 04.01.03 + SO 04.01.03 OVN | Vícepráce - přeložka vodovodu Brněnská |
| --- | --- |

Dle geodetického zaměření došlo k upřesnění skutečné délky přípojek a s tím spojené navýšení rozsahu prací.

| SO 04.01.03 + SO 04.01.03 OVN | Méněpráce - přeložka vodovodu Brněnská |
| --- | --- |

Neprovedené práce, které nelze z technologických důvodů provést. Dále došlo k změně litinových tvarovek na základě změně kladečského schématu po odkopání.

| SO 04.01.03 + SO 04.01.03 OVN | Nová vodovodní přípojka k čp 23 |
| --- | --- |

Na základě požadavku provozovatele a objednatele byla provedena výměna přípojky k nemovitosti č.p. 23, která nebyla nezahrnutá do PD.

| SO 04.02.04 + SO 04.02.04 OVN | Méněpráce - opravy povrchů ul. Brněnská |
| --- | --- |

Po dohodě s objednatelem došlo ke změně technologie.

| SO 04.02.04 + SO 04.02.04 OVN | Vícepráce - opravy povrchů ul. Brněnská |
| --- | --- |

Dle geodetického zaměření došlo k navýšení rozsahu prací a po dohodě s objednatelem ke změně technologie.

Změna termínu dokončení

Z důvodu požadavku správce komunikace I. třídy bylo nutné, před zahájením prací v této komunikaci, zajistit uzavření smlouvy o pronájmu stavby silnice mezi investorem díla a  Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. Z tohoto důvodu nebylo možné zahájit stavební práce v dohodnutém termínu. Proto došlo k posunu termínu zahájení z 1. 4. 2025 na 5. 5. 2025.

b. Přehled nových položek a jejich zdůvodnění

Stanovení koeficientu pro jednotkové cen dle čl. 4.2 SoD

| Část | Cena s DPH |
| --- | --- |
| Celková cena díla – dle zadávacího řízení | 13 546 873,69 |
| Celková cena díla – dle cenové nabídky zhotovitele | 10 367 862,24 |
| Koeficint (-) | 0,7653 |
| Koeficint ( % ) | 76,53 |

Přehled nových položek

| Ozn. | Číslo položky | Název položky | MJ | Cena výchozí j.c. | Koef. | Nová j.c. cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 877373123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300 | kus | 183,5 | 0,7653 | 140,4 |
| Způsob určení ceny |  | Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci |  |  |  |  |
| 24 | 877393123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 400 | kus | 235,5 | 0,7653 | 180,22 |
| Způsob určení ceny |  | Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci |  |  |  |  |
| 26 | 001001002 | Zrušení stávající kanalizace, zabetonování konců | kpl | 7 600,00 |  |  |
| Způsob určení ceny |  | Rozklad ceny viz příloha č. 5 |  |  |  |  |
| 27 | 286001001 | Spojka univerzální přechodová AC3850 (360-385/300-325) | kus | 3 528,00 |  |  |
| Způsob určení ceny |  | Cena stanovená dle faktury č. 6102502000 vystavené TECAM PVC a.s. ze dne 19. 5. 2025, včetně zisku 7% z ceny nabídky. |  |  |  |  |
| 30 | 28651676.AR | Koleno kanalizační KGB 315/ 45° PVC | kus | 914 | 0,7653 | 699,48 |
| Způsob určení ceny |  | Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci |  |  |  |  |
| 31 | 286516942R | Redukce kanalizační KGR 315/200 mm PVC | kus | 901 | 0,7653 | 689,53 |
| Způsob určení ceny |  | Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci |  |  |  |  |
| 32 | 28651696.AR | Redukce kanalizační KGR 400/ 315 PVC | kus | 1679 | 0,7653 | 1 284,94 |
| Způsob určení ceny |  | Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci |  |  |  |  |
| 33 | 2865178916R | Vložka šachtová PVC OSMA KGF DN 200 dl. 110 mm | kus | 463 | 0,7653 | 354,33 |
| Způsob určení ceny |  | Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci |  |  |  |  |
| 35 | 970051250R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm | m | 7535 | 0,7653 | 5766,54 |
| Způsob určení ceny |  | Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci |  |  |  |  |
| Ozn. | Číslo položky | Název položky | MJ | Cena výchozí j.c. | Koef. | Nová j.c. cena bez DPH |
| 22 | 857244121R00 | Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80 | kus | 835 | 0,7653 | 639,03 |
| Způsob určení ceny |  | Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci |  |  |  |  |
| 34 | 230191008R00 | Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm | m | 78,7 | 0,7653 | 59,58 |
| Způsob určení ceny |  | Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci |  |  |  |  |
| 35 | 230193001R00 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 50 | m | 1537 | 0,7653 | 1176,27 |
| Způsob určení ceny |  | Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci |  |  |  |  |
| 36 | 286134604R | Trubka vodovodní RC Protect PE 100 RC, rozměr 63 x 5,8 mm, SDR 11 | m | 173,5 | 0,7653 | 132,78 |
| Způsob určení ceny |  | Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci |  |  |  |  |
| 7 | 567122112R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm | m2 | 411 | 0,7653 | 314,54 |
| Způsob určení ceny |  | Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci |  |  |  |  |
| 15 | 915491212R00 | Osazení vodicího proužku do MC,podkl.C12/15, 50 cm | m | 315 | 0,7653 | 241,07 |
| Způsob určení ceny |  | Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci |  |  |  |  |
| 21 | 592162117.AR | Přídlažba betonová PRESBETON ABK silniční 500 x 250 x 100 mm, bílá | kus | 141,5 | 0,7653 | 108,29 |
| Způsob určení ceny |  | Cena dle ceníku RTS ponížená o procenta, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v Zadávací dokumentaci |  |  |  |  |

c. Cena díla v rozsahu změnového listu:

Přehled jednotlivých objektů

| Číslo rozpočtu | Objekt | Název rozpočtu | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024/019 |  | Rekonstrukce kanalizace a vyvolaná přeložka vodovodu v ul. Česká, Svitavy |  |  |
| 01 | SO 04.01.01 + SO 04.01.01 OVN | Neprovedené práce | -9 600,96 | -11 617,16 |
| 01.1 | SO 04.01.01 + SO 04.01.01 OVN | Neprovedené práce - VRN | -5 000,00 | -6 050,00 |
| 02 | SO 04.01.01 + SO 04.01.01 OVN | Navýšení délky dle skutečného stavu a práce nad rámec PD | 340 541,96 | 412 055,77 |
| 03 | SO 04.01.01 + SO 04.01.01 OVN | Rozšíření výkopu pro demontáž stávajícího plynovodu | 66 957,54 | 81 018,62 |
| 01 | SO 04.01.02 + SO 04.01.02 OVN + SO 04.02.05 | Navýšení délky přípojek nad rámec PD | 11 769,48 | 14 241,07 |
| 02 | SO 04.01.02 + SO 04.01.02 OVN + SO 04.02.05 | Nová přípojka k čp. 6/1 ul. Česká | 34 996,08 | 42 345,26 |
| 01.1 | SO 04.01.03 + SO 04.01.03 OVN | Vícepráce - přeložka vodovodu Brněnská | 150 688,64 | 182 333,25 |
| 01.2 | SO 04.01.03 + SO 04.01.03 OVN | Méněpráce - přeložka vodovodu Brněnská | -36 439,01 | -44 091,20 |
| 02 | SO 04.01.03 + SO 04.01.03 OVN | Nová vodovodní přípojka k čp 23 | 38 746,39 | 46 883,13 |
| 1 | SO 04.02.04 + SO 04.02.04 OVN | Méněpráce - opravy povrchů ul. Brněnská | -489 458,63 | -592 244,94 |
| 1 | SO 04.02.04 + SO 04.02.04 OVN | Vícepráce - opravy povrchů ul. Brněnská | 205 642,00 | 248 826,82 |
| Cena změnových rozpočtů |  |  | 308 843,49 | 373 700,62 |

Rozpočet 2024/009 - Oprava zpevněných ploch v ul. Česká, Svitavy není předmětem změnového listu č. 1.

Celková cena díla

| Část |  | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| § 222 odst. 4 ZZVZ | Méněpráce | -489 458,63 | -592 244,94 |
|  | Vícepráce | 205 642,00 | 248 826,82 |
| § 222 odst. 5 ZZVZ | Méněpráce | 0,00 | 0,00 |
|  | Vícepráce | 0,00 | 0,00 |
| § 222 odst. 6 ZZVZ | Méněpráce | -64 316,00 | -77 822,36 |
|  | Vícepráce | 656 976,12 | 794 941,10 |
| Celkem |  | 308 843,49 | 373 700,62 |
| Cena díla celkem dle SOD 0061/2025 |  | 8 568 481,19 | 10 367 862,24 |
| Cena díla celkem dle ZL č. 1 |  | 8 877 324,68 | 10 741 562,86 |

Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

Zhotovitel provedl položkový rozpočet dle jednotkových cen, které zapracoval do cenové nabídky do výběrového řízení.

- Vliv na termín pro provádění díla:

| Část | Objekt | Termín |
| --- | --- | --- |
| Termín dle SoD | Celá stavba | 29. 8. 2025 |
| Navrhovaný termín dle změnového listu | Celá stavba | 2. 10. 2025 |
| Změnový list č. 1 – posun termínu dokončení na termín 02.10.2025 |  |  |

- Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace (AD)

Vyjádření AD……….

Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1: Geodetické zaměření skutečného stavu kanalizace

Příloha č. 2: Geodetické zaměření skutečného stavu vodovod

Příloha č. 3: Geodetické zaměření skutečného stavu komunikace

Příloha č. 4: Geodetické zaměření skutečného stavu přeložky vodovodu

Příloha č. 5: Zápis ve stavebním deníku

Příloha č. 6: Položkový rozpočet VPMP SO 04.01.01 + SO 04.01.01 OVN

Příloha č. 7: Položkový rozpočet VPMP SO 04.01.02 + SO 04.01.02 OVN + SO 04.02.05

Příloha č. 8: Položkový rozpočet VPMP SO 04.01.03 + SO 04.01.03 OVN

Příloha č. 9: Položkový rozpočet VPMP SO 04.02.04 + SO 04.02.04 OVN

Příloha č. 10: Rozklad ceny položky

Příloha č. 11: Faktura za odběr materiálu TECAM PCV 6102502000

Příloha č. 12: Požadavek na provedení přípojky u čp. 6/1

Příloha č. 13: Zápis z kontrolního dne č.11

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden výtisk založen u TDI.

Ve Proseči dne 8. 8. 2025

1. Za Zhotovitele:

vypracoval:  xxxxxxxxxxx				……………………………..

Zhotovitel: PP-GROUP stavby TJ s.r.o. 			……………………………..

2. Za Objednatele:

schválil:

- Technický dozor stavebníka:

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx				             ……………………………..

- Autorský dozor projektanta:

xxxxxxxxxx

……………………………..

- Investor:

Město Svitavy

xxxxxxxxxxxx					……………………………..