**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**

**IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

**se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **EVT Stavby s.r.o.**

**IČO: 252 60 766, DIČ: CZ25260766**

**sídlo V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy**

zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 10842

zastoupen jednatelem Josefem Kuncem

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 7.5.2025 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Kanalizační stoka na ul. Tovární**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 16.5.2025.

**B.**

Dle Smlouvy o dílo měly být stavební práce na realizaci díla zahájeny dne 1.7.2025. V tomto termínu bylo v souladu se Smlouvou o dílo předáno staveniště. Práce na díle však byly přerušeny z důvodů nezaviněných objednatelem ani zhotovitelem, neboť v křižovatce ulic Lanškrounská a Tovární prováděl dodavatel LBtech a.s. pro společnost GasNet, s.r.o. rekonstrukci plynovodního potrubí. Z toho důvodu nebylo možné zahájit stavební práce na díle. Práce na rekonstrukci plynovodního potrubí v silnici I/43H byly ukončeny ke dni 1.8.2025.

Dne 4.8.2025 mohl zhotovitel pokračovat v provádění díla. Z důvodu shora uvedeného přerušení provádění díla se strany dohodly na posunutí termínu pro provedení díla do 2.10.2025.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli na změně Smlouvy o dílo tak, že stávající znění bodu 2.3. se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **2.10.2025**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 25.8.2025

Ve Svitavách dne 28.08.2025

Za objednatele: Za zhotovitele:

………..……………………………… ………………….…………………….

Mgr. Bc. David Šimek, MBA Josef Kunc, jednatel

starosta města Svitavy EVT Stavby s.r.o.