**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**na zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby**

Smluvní strany:

**Projektant: CHMELAŘ Tech, s.r.o.**

se sídlem: Na Požáře 2906, 760 01 Zlín

IČO: 09283595

DIČ: CZ09283595

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 117955

zastoupena: Ing. Petrem Chmelařem xxxxx

e-mail: xxxxx

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 2432357002/5500

(dále jen **„Zhotovitel“**)

a

**Objednatel:** **Veterinární univerzita Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín**

se sídlem: E. Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČO: 62157124

DIČ: CZ62157124

zastoupena Ing. Radkem Haasem, ředitelem podniku

e-mail: xxxxx

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 334801/0100

(dále jen **„Objednatel“**)

## uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby pro akci „Rekonstrukce sociálního zařízení RV Kunín“ ze dne 3. 6. 2025, kterým se upravuje původní znění smlouvy, a to článek *III. Výkonové fáze, doba a místo plnění, předání a převzetí, licence k užití autorského díla, bod 2.* takto:

**III. Výkonové fáze, doba a místo plnění, předání a převzetí, licence k užití autorského díla**

2. Výkonové fáze

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| číslo výkonové fáze | výkonová fáze - část díla | termín předání | forma, počet paré |
| 1. | Předprojektová příprava s vypracováním návrhů možného řešení | do 14 dnů od podpisu smlouvy | e-mailem |
| 2. | Dokumentace pro výběr Zhotovitele stavby | do 31. 12. 2025 | 2x písemně + 1 x CD |

Zbylé znění článku III. Výkonové fáze, doba a místo plnění, předání a převzetí, licence k užití autorského díla a ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti dle původní smlouvy beze změny.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet stavby (upravený termín předání)

Ve Zlíně dne 30. 7. 2025 V Šenově u Nového Jičína dne 30. 7. 2025

………………………………… …………………………………

za Zhotovitele za Objednatele

Ing. Petr Chmelař, jednatel společnosti Ing. Radek Haas, ředitel podniku