**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřená podle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „NOZ“ nebo „nový občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Objednatel: **Česká republika – Úřad práce České republiky**

sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7

zastoupena: Mgr. Lucií Kolářovou, DiS., ředitelkou KrP v Brně ÚP ČR

IČO: 724 96 991

kontaktní a fakturační adresa: Česká republika – Úřad práce České republiky

                                                          Krajská pobočka Úřadu práce České republiky v Brně

                                                          Polní 1011/37, 659 59 Brno

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

ID datové schránky: syyztwe

*(dále jen „objednatel“)*

a

Dodavatel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.**

sídlo: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

jednající: xxx

IČO: 25588176

kontaktní a fakturační adresa: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

bankovní spojení: xxx.

číslo účtu: xxx

ID datové schránky: ezbba8p

*(dále jen „zhotovitel“)*

(dále společně jen „smluvní strany“)

**I.**

**Preambule**

* 1. Mezi smluvními stranami existuje závazkový vztah v podobě písemné smlouvy o dílo, která byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 19.8.2024 (dále také jen „Smlouva“) a která vzešla z otevřeného řízení jako jedné z forem zadávacího řízení podle zák. č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ZVZ“). V návaznosti na Smlouvu byl dne 12.3.2025 uzavřen Dodatek č.1.
  2. Tento Dodatek č.2 je uzavřen pro investiční akci ÚP ČR – Vyškov - snížení energetické náročnosti budovy. Palánek 375/3a id. č. 013V93200 6303.

**II.**

**Předmět dodatku č. 2**

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 jsou dodatečné stavební práce dané změnou projektové dokumentace, kdy tyto změny zpracovala společnost LP Staving, s.r.o. IČ 29222745, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 36233 se sídlem Větrov 160, Domašov 664 83 ( dále jen  „LP Staving, s.r.o.“). Předmětné změny oproti původnímu projektu vyplynuly z okolností zjištěných při provádění akce, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

2.2. Zhotovitel prohlašuje podpisem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, že byl seznámen se změnami projektové dokumentace a že jsou mu známy z toho plynoucí veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla ve znění změn dané projektovou dokumentací, vypracovanou společností LP Staving, s.r.o.

**III.**

**Cena díla**

3.1 Smluvní strany se tímto dohodly, že cena „Dodatečných stavebních prací“ činí:

411.068,22 Kč bez DPH

86.324,33 Kč DPH 21%

**497.392,55 Kč s DPH**

3.2. Čl. IV bod 4.1.Smlouvy se v návaznosti na předchozí čl. III. bod 3.1 tohoto Dodatku č.2 (tedy po přičtení částek z předchozího bodu) mění takto:

18.171.504,14 Kč bez DPH

3.816.015,87 Kč DPH 21%

**21.987.520,01 Kč s DPH**

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.

4.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že Dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.

4.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 2 nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.5 Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

* 1. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení tohoto Dodatku č. 2 odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy tohoto Dodatku č. 2:

Příloha č. 1 – Změnový list včetně oceněného položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr

Příloha č. 2 - Aktualizovaný časový a finanční harmonogram

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně 27.8.2025 | V Brně 29.7.2025 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  objednatel | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  zhotovitel |