**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: ZŠC/0998/2025

# Smluvní strany

## **Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace**

se sídlem: Cihelní 1666/30, 735 06 Karviná – Nové Město

zastoupena: Mgr. Zdeňkem Jelínkem, ředitelem

jednání ve věcech:

1. smluvních: ; Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel
2. technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 48004537

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Karviná

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

**(dále jen objednatel)**

a

## **Dubau Stavební s.r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58554

zastoupena: Ing. Martinem Paszem, jednatelem

se sídlem: Svatopluka Čecha 881/32, 735 06 Karviná - Nové Město

IČ: 02850214

DIČ: CZ02850214

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Karviná

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2025 Smlouvu o dílo č. ZŠC/0998/2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby **„Rekonstrukce sociálního zařízení v hlavní budově ZŠ a MŠ Cihelní Karviná“** (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností xxxxxxxxxxxxx z 3/2025 pod č. 6K/15 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

# Změna smlouvy

## Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 140 033,08 Kč bez DPH** a nebudou provedeny méněpráce ve výši **- 72 353,08 Kč** **bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se zvyšuje o 67 680,- Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | **5 872 894,06 Kč** |

„

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH | **5 940 574,06 Kč** |

„

# Společná a závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

## Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

## Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

## Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.

## Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

## Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne V Karviné dne

.......................................................................... .............................................................................

Mgr. Zdeněk Jelínek Ing. Martin Pasz

ředitel jednatel

ZŠ a MŠ Cihelní Karviná Dubau Stavební s.r.o.