**Dodatek č. 5**

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 1231-2021-523101 ze dne 10. září 2021, ve znění dodatků č. 1 až 4, na zhotovení návrhu **komplexních pozemkových úprav v k. ú. Housko**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO 01312774,

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko

Ing. Zdeňkem Dingem, pobočka Blansko

**Kontaktní údaje:**

Telefon: +420 727 956 796

E-mail: blansko.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„**Objednatel**“)

a

1. Společnost právnických osob, kterou tvoří:

**DWK GEO spol. s r.o.** (příkazník společnosti)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Brno, Nám. Karla IV 5/5, PSČ 628 00, IČO 26943646, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47180

Zastoupená: Ing. Karlem Doležalem, jednatelem společnosti DWK GEO spol. s r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Karlem Doležalem, jednatelem společnosti DWK GEO spol. s r.o.

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: rbu2m5k

**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s**.,** pobočka Brno

Číslo účtu: 192940039/0300

DIČ: CZ26943646

a

**AGERIS s.r.o.** (druhý společník)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Brno, Jeřábkova 1845/5, PSČ 602 00, **IČO 25576992**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

Zastoupená: Ing. Ivem Podrackým, jednatelem společnosti AGERIS s. r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx

**Kontaktní údaje:**

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: zr6jqnz

**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s**.,** pobočka Brno

Číslo účtu: 382293143/0300

DIČ: CZ25576992

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „s**mluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „s**mluvní strana**“)

**Smluvní strany se**, oproti výše uvedené smlouvě o dílo, **dohodly na níže specifikovaných změnách:**

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 20. sprna 2025 o posun termínu dokončení a předání dílčí části díla 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Svoji žádost odůvodnil tím, že při projednání pozůstalosti po spoluvlastníkovi pozemků, evidovaných na listech vlastnictví č. 227 a 529, které jsou předmětem pozemkových úprav, byla zjištěna nesprávnost údajů v katastru nemovitostí ohledně v současné době evidovaného vlastnictví k pozemkům. Jedná se o listy vlastnictví, u kterých bylo v souladu s ustanovením § 9 odst. 16 zákona č. 138/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, vypořádáno spoluvlastnictví k pozemkům, které bylo následně s dotčenými vlastníky odsouhlaseno. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, již zahájil úkony k nápravě chybného stavu. Je však pravděpodobné, že po opravě údajů v KN bude nutné vypracovaný a odsouhlasený návrh KoPÚ upravit a opětovně projednat s dotčenými vlastníky.

S ohledem na skutečnost, že v k. ú. Housko není dostatek pozemků ve vlastnictví státu a obce, určených (použitelných) pro společná zařízení, je nutno provést výkupy pozemků. Smluvní strany se dohodly, že objednatel provede výkupy pozemků. Po provedení výkupů budou aktualizovány (upraveny) nároky vlastníků.

Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné ve smyslu ust. §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a s posunutím termínu dokončení a předání výše uvedeného fakturačního celku souhlasí.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá objednateli dílčí část díla **6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona** v termínu **do 28. listopadu 2025** s tím, že dřívější termín plnění je možný.

**Mění se a nově zní příloha č. 1** **Položkový výkaz činností** ke smlouvě o dílo. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad DWK GEO spol. s r.o.**

Místo: Brno Místo: Brno

Datum: 29. 8. 2025 Datum: 28. 8. 2025

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Pavel Zajíček Ing. Karel Doležal

ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatel společnosti DWK GEO spol. s r.o.

pro Jihomoravský kraj příkazník společnosti

**Příloha**

Položkový výkaz činností