# DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo Dodatku č.7 smlouvy Objednatele: 0125000538

Číslo Dodatku č.7 smlouvy Zhotovitele:

Evidenční číslo smlouvy Objednatele: 0122000271 Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: 105/22 016/220 ID zakázky: 84864

Smluvní strany:

# Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice zastoupený: Ing. Michalem Hojdekrem, Ph.D., MBA., kvestorem IČO: 60076658

DIČ: CZ60076658

bank. spojení: ČSOB České Budějovice

č. účtu: 104725778/0300

Osoby zmocněné jednat:

Ve věcech smluvních: Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA., e-mail: [kvestor@jcu.cz](mailto:kvestor@jcu.cz)

Ve věcech technických: XXX

*(dále jen „Objednatel“)*

Autorský dozor: Atelier Velehradský, s.r.o., zastoupený XXX

TDI objednatele: Stavební poradna, spol. s. r.o., zastoupený XXX

KooBOZP: Miloš Rozhoň, zástupce koordinátora BOZP XXX

# Zhotovitel: EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice IČO: 25172328

DIČ: CZ25172328

právní forma: akciová společnost

zastoupený: Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva

Mgr. Evou Kysnarovou, místopředsedou představenstva Mgr. Radimem Suchopárem, členem představenstva

ve věcech technických: XXX

bank. spojení: Oberbank

č. účtu: 7000032696/8040

bank. spojení: UniCredit a.s.

číslo účtu: 2114525664/2700

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904

*(dále jen „zhotovitel“)*

Mezi smluvními stranami byla dne 30. 6. 2022 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla **„JU – RE Rekonstrukce auly JU“** (dále jen „smlouva“). Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. VI. odst. 6.15 Smlouvy společně dohodli na znění tohoto dodatku č. 7 Smlouvy (dále jen

„dodatek“), neboť v průběhu provádění díla vznikly překážky, které nastaly na straně Objednatele, Zhotovitel je před podpisem Smlouvy nemohl předvídat a mají vliv na průběh stavebních prací a dopady na provádění prací, harmonogram prací a termíny plnění díla zhotovitelem.

# I.

* 1. Předmětem dodatku smlouvy je změna termínu dokončení díla, v návaznosti na vznik nepředvídatelných okolností.

1. Termín dokončení díla se posouvá, na základě vzniku nepředvídatelných okolností **do 31.10.2025**. V tomto prodloužení termínu je započítána doba pro funkční zkoušku v souladu s čl. VI. odst. 6.8.2..

K prodloužení termínu dochází z několika důvodů:

* doplnění ocelové konstrukce pro vnitřní svítidla podhledu m.č. 2.08. V návaznosti na technologii montáže svítidel specifikovanou výrobcem došlo k doplnění pomocné nosné konstrukce pozinkovaných profilů kotvené do původních stropních ŽB panelů. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa a nebylo ji tedy možné zapracovat do PD,
* došlo k rozšíření systému MaR -v místnostech 3.05 a 3.06 a bylo doplněno řízení IRC regulace. Jedná se o dodatečné stavební práce a dodávky - optimalizaci (zvýšení standardu) PD,
* byla provedena úprava podlahové krytiny na balkoně v mč. 2.08, kdy z důvodu zamezení vylamování parket byla na hranách změněna výšková úroveň jednotlivých konstrukcí za použití dubového přířezu. Původně navržené parkety se v celé ploše položily dle návrhu PD a následně bylo možné určit správné umístění a rozměr dubového přířezu. Parkety byly vyříznuty a nahrazeny tímto dubovým přířezem. Tato skutečnost v době zpracování PD nebyla známa jelikož se jednalo o doporučení dodavatele této podlahové krytiny nebylo ji tedy možné zapracovat do PD,
* na základě doporučení dodavatele VZT rozvodů bylo realizováno doplnění tepelné izolace vč. oplechování VZT rozvodů na střeše, které v PD nebylo uvažováno. Tyto rozvody byly zaizolovány tepelnou izolací z minerální vaty tl. 80 mm a celoplošným oplechováním z pozinkovaného plechu určeného do venkovního prostředí,
* po změně úpravy povrchů ŽB průvlaku m.č. 2.08 na balkoně, nebyl proveden sklovláknobetonový obklad, ale byl nahrazen SDK obkladem. Jedná se o optimalizaci PD,
* pro napojení a vizuální celistvost stavby vůči okolnímu prostředí a objektům, proběhla úprava přilehlého pěšího koridoru objektu K4, kde byly provedeny lokální opravy stávajících vnějších omítek vč. sjednocovacího nátěru.

Výše popsané skutečnosti nebyly v době zpracování PD známy a proto jejich realizace má přímý vliv na prodloužení termínu realizace stavebních prací a navýšení celkových nákladů projektu.

# II.

* 1. Původní znění odstavce 1.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1.3. Přesný rozsah a specifikace stavebních prací jsou doloženy dokumentací dle odst. 1. 2. této smlouvy, dokladovou částí, položkovými rozpočty, Dodatkem č. 1 (včetně Změnových listů č. 1 až 20), Dodatkem č. 2 (včetně Změnových listů č. 21 až 29), Dodatkem č.3 (včetně Změnových listů č. 30 až 82), Dodatkem č.5 (včetně Změnových listů č. 83 až 108) a následně budou doplněny připravovaným Dodatkem č. 8 se změnovými listy. Změnové listy k Dodatku č.8 nejsou součástí tohoto Dodatku č.7.

# III.

* 1. Dodatek je uzavírán elektronicky a podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

* 1. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
  2. Tento Dodatek č. 7 se stává nedílnou součástí smlouvy.
  3. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení smlouvy, jež nejsou Dodatkem č. 7 dotčena, se nemění.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne ……………….. V Českých Budějovicích dne………………

Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA. Ing. Tomáš Votava

kvestor předseda představenstva

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích EDIKT, a. s.