č.j.: 2024/234-5 NAKIT

č.j.: MV-

Dodatek č. 5 k dílčí smlouvě č. 1B

k Rámcové dohodě na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti financovaných

z Národního plánu obnovy

č. j. MV-51120-14/OFSP-2023, č. j. 2023/111 NAKIT

# Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem:	Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO:	04767543

DIČ:	CZ04767543

zastoupen:	xxx

zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 bankovní spojení:	xxx

xxx

na straně jedné (dále jen „Dodavatel“)

a

# Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO:	00007064

DIČ:	CZ00007064

zastoupen:	xxx

bankovní spojení:	xxx

na straně druhé (dále jen „Objednatel“)

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku k Dílčí smlouvě č. 1B ze dne 12. září 2024 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 (dále jen „Smlouva“) tento dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek“) v následujícím znění:

# Článek 1 Předmět Dodatku

  - Smluvní strany dne 12. září 2024 uzavřely Smlouvu, jejíž předmět je definovaný

v čl. 1 odst. 1.1 Smlouvy.

  - Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku je neposkytnutí součinnosti Objednatele Dodavateli v důsledku rozhodnutí Objednatele o pozastavení aktivit souvisejících s projektem, a to z důvodu zajištění odpovídající bezpečnosti dodávaného řešení, které bylo dotčeno kybernetickým bezpečnostním incidentem identifikovaným a řešeným v souvislosti s infrastrukturou prostředí CMS 2.

Vzhledem k uvedenému se Smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů akceptačních milníků, a to takto, že Dodavatel je povinen dodat:

    - „milník č. 1 PRVNÍHO akceptačního milníku pro dodávku a instalaci HW

zařízení Dodávky č. 1 do 31.8.2028“.

    - „DRUHÝ akceptační milník – Migrace HW zařízení Dodávky č. 2 (čl. 1 odst. 1.1 písm. c) u Dodávky č. 2 Smlouvy do 30.11.2025“.

    - „TŘETÍ akceptační milník – poskytnutí služeb Konfigurace u HW zařízení Dodávky č. 2 (čl. 1 odst. 1.1 písm. d) u Dodávky č. 2 Smlouvy, tj. sestavení geoclusteru, akceptace výkazu práce poskytnutých činností Dodavatele – 30.11.2025“.

Další ujednání v příloze č. 3 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena

1.4 Objednatel s ohledem na výše uvedené pro vyloučení veškerých pochybností konstatuje a potvrzuje, že Dodavatel není s poskytnutím plnění spadajícího do tímto Dodatek upravených milníků v prodlení. Objednatel vzhledem k této skutečnosti prohlašuje, že mu v souvislosti s plněním spadajícím do milníků dle předchozí věty nevznikl ani do budoucna nevznikne nárok na úhradu smluvní pokuty ani náhrady škody.

# Článek 2

Závěrečná ustanovení

  - Veškerá ujednání nedotčena tímto Dodatkem navazují na Smlouvu a Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou a Smlouvou se řídí.

  - Smluvní strany prohlašují, že Dodatek s jeho přílohou vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl uzavřený po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy

svých oprávněných osob či zástupců.

  - Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a v účinnost po splnění zákonné podmínky vyplývající z § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

  - Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven a podepisován elektronicky.

V Praze dne ..........................	V Praze dne ..........................

Za Objednatele:	Za Dodavatele:

.................................

.........	.

xxx

xxx

xxx

xxx

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 27.08.2025 8:26:44.

Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 27.08.2025 8:26:43. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 016A8254, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Jan Ďoubal, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu:	.PDF

Otisk souboru:	295526A4C82A91F1B5436783021B952C717971F9600D1CFCC9799D2F36FC23FB

Použitý algoritmus:	SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 17034 Praha 7

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

27.8.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

xxx

Elektronická pečeť - 27.8.2025

Certifikát :

Jméno : MVCR - pečeť spisové služby