**Smlouva o dílo - Dodatek č. 1**

**„Vybudování venkovní relaxační zóny 7.odd“**

uzavřená dne 23.5.2025 ve smyslu § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
 „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

## **Zámeček Střelice, příspěvková organizace**

Sídlo: Tetčická 311/69, 664 47 Střelice u Brna

Statutární zástupce: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková Ph.D., ředitelka

IČO: 00212920

Bankovní spojení, č.ú. KB, a.s., 123-39335641/0100

Datová schránka: 4gcmvk5

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Voštera Miloš, ved. prov. úseku

 (dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

## **2. Drápal Drahomír**

Sídlo: Starohorská 1150/42, 664 12 Oslavany

## Statutární zástupce: Drahomír Drápal

e-mail: drahomir.d@email.cz

telefon: 733589064

IČO: 01786083

DIČ:

Bankovní spojení, č.ú.: 2825832011/3030

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Drahomír Drápal

Plátce DPH: NE

(dále jen „Dodavatel“ nebo „Zhotovitel“)

# II . Předmět „Dodatku č. 1“ SoD

## Předmětem „Dodatku č. 1“ Smlouvy o dílo ze dne 23.5.2025 je **změna ceny díla** dle čl. VII. odst. 1. z důvodů prodlení se splněním lhůty dle č. V.  SoD

# III. Cena za provedení díla

## V průběhu realizace stavby došlo porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele nedodržením doby plnění dle čl V. odst. 3 SoD .

## **2** Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení viz. Zápis o odevzdání a převzetí stavby.

## **3**. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty na základě Smlouvy, bude započtena v ceně na zaplacení ceny za provedené dílo.

**4**. Cena za provedení díla dle č. VIII. SoD  **736 000,00 Kč**

 Pohledávka objednatele za prodlení 17 dnů **2 502,00 Kč** (0,02% z ceny díla x 17)

 Cena za provedení díla **733 498,00 Kč**

# IV. Společná ustanovení

## **1.** Tímto „ **Dodatkem č. 1**“ Smlouvy o dílo nejsou dotčena žádná další ujednání Smlouvy o dílo ze dne 23.5.2025 **„Vybudování venkovní relaxační zóny 7. odd“,**  uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

 **2.** „**Dodatek č. 1**“ nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran výše uvedené smlouvy o dílo. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích , každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Objednatel Zhotovitel

Ve Střelicích, dne 29.8.2025 Ve Střelicích, dne 29.8.2025

……………………………………………………………….. …………………………………………………….

 Zámeček Střelice, příspěvková organizaceDrápal Drahoš., jednatel

PhD. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D, ředitelka