dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 8. 3. 2017

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** *Zapsaný v obchodním rejstříku u:* | **Armádní Servisní, příspěvková organizace**Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342 |
| *Jejímž jménem jedná:* | xxxxx |
| *Sídlo:* | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 |
| *IČO:**DIČ:* | 60460580CZ60460580  |
| *Tel.:* *Fax:* | xxxxxxxxxx |
| *ID datové schránky:**Odpovědní zástupci pro jednání:* | dugmkm6 |
| *- jednat ve věcech smluvních:* | xxxxx |
| *- jednat ve věcech technických:* | xxxxx |
| *(dále jen „objednatel“)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL:** *Zapsaný v obchodním rejstříku u:* | **NEPRO stavební a.s.**Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2399 |
| *Zastoupený:* | xxxxx |
| *Sídlo:* | Klášterec nad Ohří – Útočiště 632, 431 51 |
| *IČO, DIČ:* | 27342093, CZ27342093 |
| *Bankovní spojení:**Číslo účtu:**ID datové schránky:* | xxxxx xxxxx waipw59 |
| *Odpovědní zástupci pro jednání:* |  |
| *- jednat ve věcech smluvních:* | xxxxx |
| *- jednat ve věcech technických:* | xxxxx |
| *(dále jen „zhotovitel“)*  |  |

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ) odst. 12.4, na uzavření tohoto dodatku č. 2, ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 – Veleslavín“, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 8. 3. 2017 a v souladu s dodatkem č. 1 uzavřeným 4. 8. 2017. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění a doplňuje takto:

**1) Článek III. CENA DÍLA:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

 Cena dle SoD a dodatku č. 1: 6 095 230,56 Kč.

 Cena méněprací dle dodatku č. 2: - 153 094,99 Kč.

 Cena víceprací dle dodatku č. 2: 15 120,91 Kč.

 Cena dle SoD, dodatku č. 1 a dodatku č. 2: 5 957 256,48 Kč.

 slovy: „pětmilionůdevětsetpadesátsedmtisícdvěstěpadesátšest korun českých, 48/100“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

**3) Smlouva o dílo se doplňuje o:**

**Přílohu č. 5**: Oznámení změn a změnové listy vč. položkových rozpočtů s výkazy výměr č. 30 a 31 (4 listy)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž l paré obdrží zhotovitel a 1 paré objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: V Klášterci nad Ohří dne:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Armádní Servisní, příspěvková organizace NEPRO stavební a.s.

 xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx