Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 27. 5. 2025 
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),
níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „Dodatek“),
	Č. Smlouvy Objednatele:
	25-218/K2

	Č. Smlouvy Zhotovitele:
	3/25/3500/003/01


mezi

1. PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00	, Praha 4 
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1434
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 5904041/0100
datová schránka:4kifr54 
zastoupení: Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D., MBA, předseda představenstva, při elektronickém podpisu tohoto Dodatku je Objednatel zastoupen xxxxxxxxxxx, na základě plné moci ze dne 01. 07. 2024
Osoby oprávněné k jednáni:
ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D., MBA, předseda představenstva
ve věcech technických:
· xxxxxxxxxxxx, ředitel ateliéru Praha I
· xxxxxxxxxxxx, specialista EIA a koordinace staveb
e-mail pro účely plnění ze smlouvy/dodatku: xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“ nebo „druhá smluvní strana“) na straně jedné

a

2. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
č. ú.: 2023100003/6000
zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Zhotovitele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Martin Pípa, člen představenstva.
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
· xxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení modelování dopravy 
· xxxxxxxxxxxxxx, řídící specialista modelování dopravy 
Email pro účely fakturace: xxxxxxxxxxxxxx
Email pro účely plnění ze smlouvy/dodatku: xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „TSK“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“, nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“).




I. Předmět Dodatku
1.1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo spočívající ve zpracování díla Aktualizace dopravněinženýrských podkladů pro akci „Vestecká spojka“ (dále jen „dílo“) ze dne 27. 5. 2025, (dále jen „Smlouva"). 
1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku jsou následující skutečnosti:
a) Po odevzdání konceptu díla vyvstaly nové požadavky Objednatele na doplnění díla o další výpočtové stavy.
b) Po odevzdání konceptu díla vyvstal požadavek objednatele na doplnění výstupů 3. strany (Institutu plánování a rozvoje) do souhrnného díla TSK.
1.3. Výše uvedená změna prací má vliv na cenu a termín zpracování díla.
1.4. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změně čl. 3. Smlouvy (Čas a místo plnění), čl. 4 (Cena Díla a platební podmínky) a přílohy č. 1 (Specifikace prací ze dne 15. 5. 2025), která je v aktualizované podobě přílohou č. 1 tohoto Dodatku a nahrazuje plně přílohu č. 1 Smlouvy.


II. Změna čl. 3 Smlouvy (Čas a místo plnění)
2.1.	Čl. 3. odst. 3.1 Smlouvy se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby Dílo bez vad a nedodělků mohlo být předáno Objednateli nejpozději do 1. 9. 2025 (dále jen „termín dokončení Díla“). Předpokládaný harmonogram prací je obsahem přiložené Specifikace prací.

III. Změna čl. 4 Smlouvy (Cena Díla a platební podmínky)
3.1	Čl. 4. odst. 4.2 Smlouvy se mění takto:
Cena za Dílo je stanovena pevnou částkou jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, a to ve výši 152 225, – Kč (sto padesát dva tisíc dvě stě dvacet pět korun českých) bez DPH. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přílohou faktury anebo den následující po posledním dni lhůty dle čl. III. odst. 3.2. této Smlouvy, a to při naplnění podmínek dle poslední věty tohoto ustanovení Smlouvy.
3.2 Čl. 4. odst. 4.3 Smlouvy se mění takto:
Podkladem pro stanovení ceny za provedení Díla dle odst. 4.2. této Smlouvy je Specifikace prací Zhotovitele ze dne 18. 7. 2025, která je nedílnou součástí této Smlouvy a tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.


IV. Změna Přílohy č. 1 (Specifikace prací)
4.1	Příloha č. 1 uvedená v seznamu příloh Smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním, které je zároveň přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

V. Vypořádání 
5.1	Smluvní strany konstatují, že práce na díle provedené Zhotovitelem pro Objednatele v období od 12.7.2025 do nabytí účinnosti tohoto Dodatku jsou považovány za práce provedené v rozsahu a dle podmínek Smlouvy již ve znění Dodatku, přičemž obě Smluvní strany současně prohlašují, že se v souvislosti s plněním díla nikterak bezdůvodně neobohatily na úkor druhé Smluvní strany.
 



VI. Společná a závěrečná ustanovení
6.1	Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
6.2	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
6.3	Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Zhotovitel.
6.4	Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
6.5	Součástí tohoto Dodatku je příloha: 
Příloha č. 1 – Specifikace prací ze dne 18. 7. 2025 – nová Příloha č. 1 Smlouvy
Příloha č. 2 – Zmocnění – Ing. Martin Pípa, člen představenstva
Příloha č. 3 – Plná moc – xxxxxxxxxxx
6.6	Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


V Praze dne 19. 8. 2025



	
	
	

	Objednatel:
PRAGOPROJEKT, a.s.
xxxxxxxxxxxxx
na základě plné moci
	
	Zhotovitel:	
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Martin Pípa, 
člen představenstva
na základě zmocnění
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