JO 22/2025

# SMLOUVA o zapůjčení, stavbě a demontáži LED stěny, pódia a zastřešení na akci Městská slavnost v Novém Jičíně

uzavřena mezi

AGE21 a.s.

Sovákova 649/6, Praha-Satalice, Satalice

IČ: 27166058

Zastoupená: Petrem Přečekem

(dále jen dodavatel)

a

Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace

Masarykovo nám. 20, 741 01 Nový Jičín

Zastoupené: Ing. Ondřejem Rečkou

IČ  47998261 / DIČ CZ 47998261

(dále jen objednatel)

I. Předmět smlouvy

- technické zajištění akce Slavnost města Nový Jičín 2025 – zapůjčení LED stěny, její instalace, stavba pódia a jeho zastřešení 12x10m, včetně přípravny.

- termín konání akce 5. - 6. září 2025

II. Dodavatel

- se zavazuje zajistit stavbu LED stěny rozměru 6x4m na Slavnosti města Nový Jičín.

- se zavazuje zajistit pronájem pódia 12x10 m s adekvátním zastřešením, jeho montáž a demontáž

- dále se dodavatel zavazuje, že bude připraven k technickému zabezpečení akce nejpozději jednu hodinu před začátkem produkce, tj. 18:00 hod., dne 5. 9. 2025, kompletní stavba (pódium, zastřešení, LED stěna je dohodnuta na 4. 9. 2025 od 8:00 do 22:00.

- zajistí následnou demontáž pódia se zastřešením a LED stěny dne 7. 9. 2025, po skončení produkce, nejpozději v 01:00 hod.

- dodavatel se zavazuje dodržovat při provádění náplni smlouvy platné bezpečnostní a protipožární předpisy tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví či majetku zaměstnanců dodavatele, účinkujících, diváků a dalších osob. Dodavatel odpovídá za škody způsobené jeho činností při realizaci, včetně škody způsobené opomenutím, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplívající se zákona, předpisů a norem

- zodpovídá za veškeré škody na majetku, nebo zdraví osob, způsobené komponenty, nebo dovezenou technikou

III. Objednatel

- zabezpečí přívod el. energie 1x - 5x400V/32A

- zajistí občerstvení pro 2 techniky

- security agenturu na ochranu techniky a zaměstnanců dodavatele.

- Zátěže pro zajištění „mostu“ s min vahou 1000 kg/ks v počtu 14ks

IV. Finanční vyrovnání

- Cena je stanovena dohodou mezi dodavatelem a objednatelem, který se zavazuje uhradit: Celkem  184 900,- bez 21% DPH, celkem 223 729,- (slovy: Dvěstědvacettřitisícsedmsetdvacetdevětkorunčeských).

- podrobný cenový rozpis je v nabídce, která je nedílnou součástí smlouvy

- platba proběhne bezhotovostně na základě faktury (mající všechny náležitosti pro daňový doklad) vystavené dodavatelem po skončení akce, se splatnosti do 10-ti dnů.

V. Odstoupení od smlouvy

- Pokud bude plnění předmětu smlouvy znemožněno v důsledku nepředvídatelné nebo neodvratitelné události ležící mimo smluvní strany, například přírodní katastrofa, epidemie, úřední zákaz, a podobně, nebo z důvodů nepředvídané a neodvratitelné události na straně dodavatele, např.: vážné onemocnění, či úmrtí, vážný úraz, atp., mají obě smluvní strany právo od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv nároků na finanční úhradu vzniklé škody. Odstupující strana je povinna shora uvedené skutečnosti druhé smluvní straně řádně doložit. Odstoupení od smlouvy je možné jen písemnou formou a nabývá účinnosti dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- V případě závažného porušení smlouvy může druhá strana od smlouvy odstoupit a nárokovat sankce až do výše 100% dohodnuté odměny.

VI. Závěrečná ustanovení

- Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu smlouvy. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, datovaných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Tato Smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Novém Jičíně dne 21.8.2025

..………………..					            ………………..

Dodavatel							        Objednatel

Petr Přeček                                                                                                     Ing. Ondřej Rečka