|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Protokol o změně díla** | |  |  | změnový list číslo | | **1** |
| Stavba: | 10002 FN Brno |  |  |  |  |  |
| Objekt: | 66 IKK 13 NP pokoj nadstandart č. 8 | | |  |  |  |
| Objednatel: | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno | | | |  |  |
| Zhotovitel: | AVISAT energy s.r.o., Veslařská 153/136, 637 00 Brno | | | |  |  |
| Projektant: |  |  |  |  |  |  |
| Změna: | Položkový rozpočet stavby | |  |  |  |  |
| **POPIS** |  |  |  |  |  |  |
| Změnu vyvolal: | Změna vyvolaná absencí technické zprávy a projektové dokumentace | | | | |  |
|  | Změna vyvolaná požadavkem plnění standartu pro zřizovací předměty. (xxxxxxxx Odbor hospodářsko-technické správy - Údržba NBP- Bohunice) | | | | | |
|  | Změna vyvolaná technickým stavem místnosti, jež nebyl znám před rekonstrukcí. | | | | | |
|  | Změna vyvolaná požadavkem uživatele (vrchní sestra xxxxxxxxx) | | | | |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |
| Způsob projekčního zpracování: |  |  |  |  | zápis do SD: | ano |
|  |  |  |  | dodatek PD | ne |
|  |  | dokumentace zkutečného provedení | | | ne |
| **CENA:** |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na náklady stavby: | ANO , ovlivní výslednou cenu celkového rozpočtu | | | |  |  |
| Ocenění stavby předložil: | xxxxxxxxxxx Avisat energy s.r.o. | | | Ve formě: |  | rozpočtu |
| Náklady na změnu: | Vícepráce: |  |  | Méněpráce: |  |  |
| Stavební náklady: | Vícepráce: |  |  | Méněpráce: |  |  |
| Projekční náklady: | Vícepráce: |  |  | Méněpráce: |  |  |
| Úpravy smluvní |  |  |  | Méněpráce: |  |  |
| Dosud platná cena  dle SOD vč. Dod. |  | Zvýšení: |  |  |  |  |
|  | Snížení: |  |  |  |  |
|  | Nová cena: | **58 250,46 Kč**   * **14 151,20 Kč**   **44 099,26 Kč**  Jméno:  xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxx  nesjednán |  |  |  |
| Odsouhlasení  nákladů na změnu: |  |  | Datum: |  |  | Podpis: |
|  | Zhotovitel | 19.08.2025 |  |  |  |
|  | Objednatel:  TDS:  GP: | 19.08.2025 |  |  |  |
|  |  | 19.08.2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TERMÍNY:** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Termín předáníPD změny : | |  |  |  |
|  |  | Termín realizace změny: | | Zůstává původní termín | | |
|  | Vliv změny na smluvní dokončení stavby: | | | Nemá vliv | |  |
| **SOD** |  |  |  |  |  |  |
| Změna je smluvně zakotvena v : | | | stavební práce | | projekční práce | |
|  |  | Dodatek č. : | 1 k SOD DP/2631/2025/Do | |  |  |
| **PŘÍLOHY** |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy protokolu: |  | Příloha č.1 | | VCP 1 |  |  |
| **POZNÁMKA** |  |  |  |  |  |  |
| zařazeno dle § 222 odstavec 5. | |  |  | Ceny jsou uvedené bez DPH | | |
| **DATUM** |  |  |  |  |  |  |
| v Brně dne: |  |  | 19.08.2025 |  |  |  |

**VCP 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | 10002 | FN Brno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O: | 66 | IKK 13 NP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R: | 03 | nadstandard |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo polož | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | **reálné** **mn.** | **Cena/MJ** | **reálná cena** | **rozdíl** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce** | | |  |  | | |  |  |  |  |
| 1 | 342256253R0 | Příčka z tvárnic pórobetonových PORFIX tl. 100 mm | m2 | 1,00000 | 950,00 | 950,00 | 5,55 | 950,00 | 5 273 Kč | 4 322,50 Kč |
| **Díl: 62 Úpravy povrchů vnější** | | |  |  | | |  | | | |
| 7 | 622319005R0 | Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl. 10 mm | m2 | 18,24000 | 680,00 | 12 403,20 | 5,91 | 680,00 | 4 019 Kč | * 8 384,40 Kč |
| **Díl: 721 Vnitřní kanalizace** | | |  |  | | |  | | | |
| 21 | 721176103R0 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm | m | 2,00000 | 90,00 | 180,00 | 6,5 | 90,00 | 585 Kč | 405,00 Kč |
| 22 | 721176104R0 | Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm | m | 2,00000 | 92,00 | 184,00 | 0 | 92,00 | * Kč | * 184,00 Kč |
| 23 | 721RX1 | ZTI práce | soubor | 1,00000 | 3 200,00 | 3 200,00 | 1,625 | 3 200,00 | 5 200 Kč | 2 000,00 Kč |
| **Díl: 722 Vnitřní vodovod** | | | | | | |  | | | |
| 24 | 722172314R | Potrubí plastové PVC-C , D 40 x 5,5 mm, PN 16 dle standardu FN  Brno včetně tvarovek | m 3,00000 550,00 1 650,00 |  |  |  | 31,4 550,00 17 270 Kč 15 620,00 Kč |  |  |  |
| **Díl: 725 Zařizovací předměty** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 725013138RT | Klozet kombi OLYMP, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý včetně  sedátka v bílé barvě | soubor | 1,00000 | 4 990,00 | 4 990,00 | 1 | 11 475,00 | 11 475 Kč | 6 485,00 Kč |
| 38  Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní kus 1,00000 1 210,00 1 210,00 1 5 387,00 5 387 Kč 4 177,00 Kč  42 55231355R Dřez nerezový vestavný typ 500-U kus 1,00000 2 230,00 2 230,00 0 2 230,00 - Kč - 2 230,00 Kč  43 55484211.AR | 725845111RT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Box sprchový čtvrtkruhový SBOXKH 2/90 P, 900 x 900 x 1850 mm | kus | 1,00000 | 15 700,00 | 15 700,00 | 1 | 16 580,00 | 16 580 Kč | 880,00 Kč |
| 44 | 642938226R | Vanička sprchová keramická 1/4kruh Italia 900 x 900 mm | kus | 1,00000 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 | 9 622,00 | 9 622 Kč | 8 422,00 Kč |
| **Díl: 762 Konstrukce tesařské** | | |  |  | | |  | | | |
| 46 | 762132811R0 | Demontáž bednění stěn z lamino desek | m2 | 25,40000 | 132,00 | 3 352,80 | 0 | 132,00 | * Kč | * 3 352,80 Kč |
| **Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady** | | |  |  | | |  | | | |
| 54 | 771212113R0 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm | m2 | 4,73000 | 550,00 | 2 601,50 | 4,73 | 680,00 | 3 216 Kč | 614,90 Kč |
| 57 | 597642032R | Dlažba Taurus Granit reliéfní 300 x 300 x 9 mm Rio Negro | m2 | 5,20300 | 660,00 | 3 433,98 | 5,203 | 799,00 | 3 538 Kč | 104,06 Kč |
| **Díl: M21 Elektromontáže** | | |  |  | | |  | | | |
| 73 | M21RX5 | demontáž a výměna stávajících koncových prvků elektro ( 10x zásuvka 3x  vypínač ) včetně úpravy kabeláže do sdk stěn | soubor 1,00000 1 430,00 1 430,00 |  |  |  |  |  | 1 16650 16 650 Kč 15 220,00 Kč   58 250,46 Kč   * 14 151,20 Kč   44 099,26 Kč |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Vícepráce:** |  |  |
|  | **Méněpráce:** |  |  |
|  | **Nárůst ceny:** | |  |