|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Protokol o změně díla**  |  |  | změnový list číslo  | **1**  |
| Stavba:  | 10002 FN Brno  |  |  |  |  |  |
| Objekt:  | 66 IKK 13 NP pokoj nadstandart č. 8  |  |  |  |
| Objednatel:  | Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno  |  |  |
| Zhotovitel:  | AVISAT energy s.r.o., Veslařská 153/136, 637 00 Brno  |  |  |
| Projektant:  |  |  |  |  |  |  |
| Změna:  | Položkový rozpočet stavby  |  |  |  |  |
| **POPIS**  |  |  |  |  |  |  |
| Změnu vyvolal:  | Změna vyvolaná absencí technické zprávy a projektové dokumentace  |  |
|  | Změna vyvolaná požadavkem plnění standartu pro zřizovací předměty. (xxxxxxxx Odbor hospodářsko-technické správy - Údržba NBP- Bohunice)  |
|  | Změna vyvolaná technickým stavem místnosti, jež nebyl znám před rekonstrukcí.  |
|  | Změna vyvolaná požadavkem uživatele (vrchní sestra xxxxxxxxx)  |  |
| Popis změny:  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob projekčního zpracování:  |  |  |  |  | zápis do SD:  | ano  |
|  |  |  |  | dodatek PD  | ne  |
|  |  | dokumentace zkutečného provedení  | ne  |
| **CENA:**  |  |  |  |  |  |  |
| Vliv změny na náklady stavby:  | ANO , ovlivní výslednou cenu celkového rozpočtu  |  |  |
| Ocenění stavby předložil:  | xxxxxxxxxxx Avisat energy s.r.o.  | Ve formě:  |  | rozpočtu  |
| Náklady na změnu:  | Vícepráce:  |  |  | Méněpráce:  |  |  |
| Stavební náklady:  | Vícepráce:  |  |  | Méněpráce:  |  |  |
| Projekční náklady:  | Vícepráce:  |  |  | Méněpráce:  |  |  |
| Úpravy smluvní  |  |  |  | Méněpráce:  |  |  |
| Dosud platná cena dle SOD vč. Dod.  |  | Zvýšení:  |  |  |  |  |
|  | Snížení:  |  |  |  |  |
|  | Nová cena:  |  **58 250,46 Kč** * **14 151,20 Kč**

 **44 099,26 Kč** Jméno: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nesjednán  |  |  |  |
| Odsouhlasení nákladů na změnu:  |  |  | Datum:  |  |  | Podpis:  |
|  | Zhotovitel  | 19.08.2025  |  |  |  |
|  | Objednatel: TDS: GP:  | 19.08.2025  |  |  |  |
|  |  | 19.08.2025  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TERMÍNY:**  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Termín předáníPD změny :  |  |  |  |
|  |  | Termín realizace změny:  | Zůstává původní termín  |
|  | Vliv změny na smluvní dokončení stavby:  | Nemá vliv  |  |
| **SOD**  |  |  |  |  |  |  |
| Změna je smluvně zakotvena v :  | stavební práce  | projekční práce  |
|  |  | Dodatek č. :  | 1 k SOD DP/2631/2025/Do  |  |  |
| **PŘÍLOHY**  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy protokolu:  |  | Příloha č.1  | VCP 1  |  |  |
| **POZNÁMKA**  |  |  |  |  |  |  |
| zařazeno dle § 222 odstavec 5.  |  |  | Ceny jsou uvedené bez DPH  |
| **DATUM**  |  |  |  |  |  |  |
| v Brně dne:  |  |  | 19.08.2025  |  |  |  |

**VCP 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S:  | 10002  | FN Brno  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O:  | 66  | IKK 13 NP  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R:  | 03  | nadstandard  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č.  | Číslo polož  | Název položky  | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem  | **reálné** **mn.**  | **Cena/MJ**  | **reálná cena**  | **rozdíl**  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce**  |  |  |  |  |  |  |
| 1  | 342256253R0  | Příčka z tvárnic pórobetonových PORFIX tl. 100 mm  | m2  | 1,00000  | 950,00  | 950,00  | 5,55  | 950,00  |  5 273 Kč  |  4 322,50 Kč  |
| **Díl: 62 Úpravy povrchů vnější**  |  |  |  |
| 7  | 622319005R0  | Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl. 10 mm  | m2  | 18,24000  | 680,00  | 12 403,20  | 5,91  | 680,00  |  4 019 Kč  | * 8 384,40 Kč
 |
| **Díl: 721 Vnitřní kanalizace**  |  |  |  |
| 21  | 721176103R0  | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm  | m  | 2,00000  | 90,00  | 180,00  | 6,5  | 90,00  |  585 Kč  |  405,00 Kč  |
| 22  | 721176104R0  | Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm  | m  | 2,00000  | 92,00  | 184,00  | 0  | 92,00  | * Kč
 | * 184,00 Kč
 |
| 23  | 721RX1  | ZTI práce  | soubor  | 1,00000  | 3 200,00  | 3 200,00  | 1,625  | 3 200,00  |  5 200 Kč  |  2 000,00 Kč  |
| **Díl: 722 Vnitřní vodovod**  |  |
| 24  | 722172314R  | Potrubí plastové PVC-C , D 40 x 5,5 mm, PN 16 dle standardu FN Brno včetně tvarovek  | m 3,00000 550,00 1 650,00  |  |  |  | 31,4 550,00 17 270 Kč 15 620,00 Kč  |  |  |  |
| **Díl: 725 Zařizovací předměty**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26  | 725013138RT  | Klozet kombi OLYMP, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý včetně sedátka v bílé barvě  | soubor  | 1,00000  | 4 990,00  | 4 990,00  | 1  | 11 475,00  |  11 475 Kč  |  6 485,00 Kč  |
| 38 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní kus 1,00000 1 210,00 1 210,00 1 5 387,00 5 387 Kč 4 177,00 Kč 42 55231355R Dřez nerezový vestavný typ 500-U kus 1,00000 2 230,00 2 230,00 0 2 230,00 - Kč - 2 230,00 Kč 43 55484211.AR  | 725845111RT  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Box sprchový čtvrtkruhový SBOXKH 2/90 P, 900 x 900 x 1850 mm  | kus  | 1,00000  | 15 700,00  | 15 700,00  | 1  |  16 580,00  |  16 580 Kč  |  880,00 Kč  |
| 44  | 642938226R  | Vanička sprchová keramická 1/4kruh Italia 900 x 900 mm  | kus  | 1,00000  | 1 200,00  | 1 200,00  | 1  |  9 622,00  |  9 622 Kč  |  8 422,00 Kč  |
| **Díl: 762 Konstrukce tesařské**  |  |  |  |
| 46  | 762132811R0  | Demontáž bednění stěn z lamino desek  | m2  | 25,40000  | 132,00  | 3 352,80  | 0  | 132,00  | * Kč
 | * 3 352,80 Kč
 |
| **Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady**  |  |  |  |
| 54  | 771212113R0  | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm  | m2  | 4,73000  | 550,00  | 2 601,50  | 4,73  | 680,00  |  3 216 Kč  |  614,90 Kč  |
| 57  | 597642032R  | Dlažba Taurus Granit reliéfní 300 x 300 x 9 mm Rio Negro  | m2  | 5,20300  | 660,00  | 3 433,98  | 5,203  | 799,00  |  3 538 Kč  |  104,06 Kč  |
| **Díl: M21 Elektromontáže**  |  |  |  |
| 73  | M21RX5  | demontáž a výměna stávajících koncových prvků elektro ( 10x zásuvka 3x vypínač ) včetně úpravy kabeláže do sdk stěn  | soubor 1,00000 1 430,00 1 430,00  |  |  |  |  |  | 1 16650 16 650 Kč 15 220,00 Kč  58 250,46 Kč * 14 151,20 Kč  44 099,26 Kč
 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Vícepráce:**  |  |  |
|  | **Méněpráce:**  |  |  |
|  | **Nárůst ceny:**  |  |