

## Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o dílo**

**„Sedláčkova 15 – rekonstrukce chodby 1.-4.NP“**

Smlouva byla uzavřena na základě výjimky dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb., *o zadávání veřejných zakázek*

(dále jen „ZZVZ“) pro veřejné zakázky malého rozsahu

Dodatek je uzavřen v souladu s analogickou aplikací ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0192/25

číslo smlouvy zhotovitele: …..

## Smluvní strany:

Objednatel: **Západočeská univerzita v Plzni**

Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Sídlo: Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO: 497 77 513 DIČ: CZ49777513

Zastoupená: Ing. Martina Větrovská, kvestorka

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel: **Petr Milota**

zapsaný v živnostenském rejstříku, vedenou u ŽÚ Blovice se sídlem: U trati 768 , Blovice 336 01

zastoupený: Petr Milota

IČO: 48331023 DIČ: CZxxxx

datová schránka: 8sb4u86

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx(dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

## Preambule

Vzhledem k tomu, že:

1. mezi smluvními stranami byla dne 06.05.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Sedláčkova 15 – rekonstrukce chodby 1.-4.NP.“ (dále jen „SOD“),
2. v průběhu provádění díla byla (nad rámec změn provedených dodatkem č. 1 k SOD) na straně objednatele zjištěna potřeba provedení určitých víceprací, přičemž z ekonomických a technických důvodů není možné, aby vícepráce byly prováděny jiným dodavatelem než původním zhotovitelem (resp. případná změna dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže vč. zvýšení nákladů),
3. souhrnná hodnota všech víceprací (tj. víceprací dle dodatku č. 1 k SOD i víceprací dle tohoto

dodatku), nepřesahuje 30 % původního závazku ze smlouvy,

se Smluvní strany v souladu s čl. 11.2 SOD dohodly na následující změně SOD.

## Změna SOD

* 1. Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
	2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
		1. vícepracím v celkové hodnotě: 141 742,06 Kč bez DPH.
	3. Cena díla dle čl. 4.1 SOD ve znění dodatku č. 1 se mění následovně:

Stránka 1 z 2 ver 250301

* + 1. dosavadní celková smluvní cena díla (tj. **2 938 423,83** Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 141 742,06 Kč bez DPH.
		2. celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: **3 080 165,89 Kč bez DPH.**

## Závěrečná ustanovení

* 1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
	2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
	3. Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
	4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

## Přílohy:

*Položkový soupis víceprací:*

Objednatel: Zhotovitel:

Dne (viz el. podpis) Dne (viz el. podpis)

# Větrovská

Digitálně podepsal Ing. Martina Větrovská Datum: 2025.08.29

14:18:41 +02'00'

Ing. Martina

Petr Milota

Digitálně podepsal Petr Milota

Datum: 2025.08.28

16:54:39 +02'00'

…………………… …………………………..

## Západočeská univerzita v Plzni Petr Milota

Ing. Martina Větrovská majitel firmy kvestorka

Stránka 2 z 2

Krycí list rozpočtu

26.08.2025

Datum:

Zpracoval:

JKSO:

Položek: 21

Konec výstavby:

26.08.2025

Začátek výstavby:

IČ/DIČ:

Zhotovitel:

Lokalita:

IČ/DIČ:

Projektant:

Vícepráce č.2

Druh stavby:

IČ/DIČ:

Objednatel:

**Sedláčkova 15 , Plzeň ZČU**

Název stavby:

**Rozpočtové náklady v Kč**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Základní rozpočtové náklady** | **B** | **Doplňkové náklady** | **C** | **Náklady na umístění stavby (NUS)** |
| **HSV** | Dodávky | 19 132,84 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| Montáž | 34 274,76 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| **PSV** | Dodávky | 9 393,59 | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,00 |
| Montáž | 48 490,87 |  |  | Provozní vlivy | 0,00 |
| **"M"** | Dodávky | 0,00 |  |  | Ostatní | 0,00 |
| Montáž | 0,00 |  |  | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| **Ostatní materiál** | 20 850,00 |  |  |  |  |
| **Přesun hmot a sutí** | 9 600,00 |  |  |  |  |
| **ZRN celkem** | 141 742,06 | **DN celkem** | 0,00 | **NUS celkem** | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Základ 0%** | **141 742,06** |  |
|  |  | **Celkem bez DPH** | **141 742,06** |
|  | **DPH 21%** | **29 765,83** | **Celkem včetně DPH** | **171 507,89** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ProjektantDatum, razítko a podpis | ObjednatelDatum, razítko a podpis | ZhotovitelDatum, razítko a podpis |

Stavební rozpočet

|  |  |
| --- | --- |
| Název stavby: Druh stavby: Lokalita:JKSO: | **Sedláčkova 15 , Plzeň ZČU** Doba výstavby: Objednatel: Vícepráce č.2 Začátek výstavby: 26.08.2025 Projektant:Konec výstavby: Zhotovitel:Zpracováno dne: 26.08.2025 Zpracoval: |
| **Č** | **Obj** | **Kód** | **Zkrácený popis** | **M.j.** | **Množství** | **Jednot.****cena (Kč)** | **Náklady (Kč)** | **Hmotnost (t)** |
| **Dodávka** | **Montáž** | **Celkem** | **Jednot.** | **Celkem** |
| **61** | **Úprava povrchů vnitřní** | **0,00** | **7 784,00** | **7 784,00** | **0,72** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 612421637RX2 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 | 14,00 | 556,00 | 0,00 | 7 784,00 | 7 784,00 | 0,05 | 0,72 |
| **63 Podlahy a podlahové konstrukce** |  |  | **19 089,24** | **3 689,56** | **22 778,80** |  | **0,70** |
| 2 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů taž t | 0,67 | 34 100,00 | 19 089,24 | 3 689,56 | 22 778,80 | 1,05 | 0,70 |
| **776 Podlahy povlakové** |  |  | **2 909,30** | **34 078,00** | **36 987,30** |  | **0,01** |
| 3 776200830RT1 Příprava podkladu vysátí, drobné úpravy m2 | 25,50 | 40,00 | 0,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 776101121R00 Provedení penetrace podkladu - kont. můs m2 | 25,50 | 98,60 | 0,00 | 2 514,30 | 2 514,30 | 0,00 | 0,00 |
| 5 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmoto m2 | 25,50 | 794,00 | 0,00 | 20 247,00 | 20 247,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 | 25,50 | 56,00 | 0,00 | 1 428,00 | 1 428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 776521200RT1 Lepení vinylových dílců , lepidlo SCH -DB m2 | 25,50 | 298,00 | 2 909,30 | 4 689,70 | 7 599,00 | 0,00 | 0,01 |
| 8 776991840R00 MTZ lišty soklové vč. materiálu VOX 760 ( m | 21,00 | 199,00 | 0,00 | 4 179,00 | 4 179,00 | 0,00 | 0,00 |
| **783 Nátěry** |  |  | **2 506,50** | **7 870,50** | **10 377,00** |  | **0,01** |
| 9 783425350R00 Nátěr lišt 60/60 mm PUR barvou Soldekol m | 90,00 | 115,30 | 2 506,50 | 7 870,50 | 10 377,00 | 0,00 | 0,01 |
| **784 Malby** |  |  | **3 977,79** | **6 542,37** | **10 520,16** |  | **0,10** |
| 10 784161101R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, K - Gru m2 | 101,20 | 17,00 | 930,03 | 790,37 | 1 720,40 | 0,00 | 0,02 |
| 11 784161101R00 Penetrace podkladu nátěrem HET, K - Gru m2 | 20,00 | 17,00 | 183,80 | 156,20 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 784442001RT2 Malba interiérová HET, výška do 3,8 m dv m2 | 101,20 | 69,80 | 2 391,36 | 4 672,40 | 7 063,76 | 0,00 | 0,06 |
| 13 784442001RT2 Malba interiérová HET, výška do 3,8 m dv m2 | 20,00 | 69,80 | 472,60 | 923,40 | 1 396,00 | 0,00 | 0,01 |
| **90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)** |  |  | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** |  | **0,00** |
| 14 908 R00 Případná repase stávajících dveří kpl | 1,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **96 Bourání konstrukcí** |  |  | **43,60** | **571,40** | **615,00** |  | **0,01** |
| 15 962081141R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 m2 | 2,50 | 178,00 | 43,60 | 401,40 | 445,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 962052111R00 Demontáž ocel. překladů L ks | 2,00 | 85,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,01 |
| **97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce** |  |  | **0,00** | **2 229,80** | **2 229,80** |  | **0,00** |
| 17 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu d m2 | 14,00 | 98,20 | 0,00 | 1 374,80 | 1 374,80 | 0,00 | 0,00 |
| 18 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 | 9,00 | 95,00 | 0,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 |
| **H13 Věže, stožáry, komíny** |  |  | **0,00** | **5 600,00** | **5 600,00** |  | **0,00** |
| 19 998131111R00 Přesun hmot -dopravné stavební práce kpl | 1,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **S Přesuny sutí** |  |  | **0,00** | **4 000,00** | **4 000,00** |  | **0,00** |
| 20 979088212R00 Nakládání , přesun vybouraných hmot na dkpl | 1,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ostatní materiál** |  |  | **20 850,00** | **0,00** | **20 850,00** |  | **0,06** |
| 21 28412260.A Podlahovina - WINEO 600 XL Amsterdam m2 | 30,00 | 695,00 | 20 850,00 | 0,00 | 20 850,00 | 0,00 | 0,06 |
|  |  |  | **Celkem:** |  | **141 742,06** |  |  |