DODATEK Č. 1

# K OBJEDNÁVCE - SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. objednatele ŘSD ČR: 06EU-002956

č. objednatele Město Kralovice:

č. objednatele SÚS PK: S1427/16.

č. objednatele Vodárenská a kanalizační a .s. 06/2016

ISPROFIN: 5001110007.19793

č. poskytovatele: 1-0842-06/82

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390 DIČ: CZ65993390

zastoupený ve věcech:

smluvních: Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň

technických: Bc. Miroslav Blabol, Dis Bankovní spojení: Ceská národní banka číslo účtu: 20001-15937031/0710

a

POSKYTOVATEL: Název: VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20,

160 OO Praha 6

IČO: 60193280 DIČ: CZ60193280

zastoupený ve věcech:

smluvních:

Ing. Lubor Hoďánek, MBA předseda představenstva

Ing. Markéta Miková, členka představenstva technických: Ing. Petr Pacák Bankovní spojení: Expobank CZ a.s.

číslo účtu: 5145800001/4000

1

Město Kralovice

se sídlem Markova tř.2, 331 41 Kralovice



DIČ: CZ0257966

Zastoupeno: Ing. Rudolfem Salfickým, starostou

Bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s., číslo účtu: 0725658379/0800

a

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Škroupova 1760/1 8, 306 13 Plzeň

IČO: 72053119

DIČ: CZ72053119

zastoupena: Bc. Pavlem Panuškou, generálním ředitelem

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 5146600001/5500

a

Vodárenská a kanalizační a.s.

se sídlem Nerudova 25, 301 00 Plzeň

IČO: 49786709

DIČ: CZ49786709

zastoupeno: Ing. Petrem Váchalem, statutárním ředitelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 6005371/01 OO

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „Smluvní strany”)

11. Účel dodatku

na stavbě — Rekonstrukci vodovodu (investice Vodárny Plzeň) a rekonstrukcí VO (investice Města Kralovice), které nejsou součástí této zakázky, ale přímo ovlivňují postup a termín stavebních prací. Vzhledem pozdějšímu termínu dokončení prací těchto subjektů došlo k celkovému zpoždění stavebních prací, což má zásadní vliv na konečný termín dokončení prací na stavbě. Z výše uvedených důvodů došlo k prodloužení termínu výstavby do 31.12.2017; v přímé závislosti je nutné též prodloužit dobu výkonu autorského dozoru.

III. Předmět dodatku

3. I . Původní Cl. III. Doba plnění se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.12.2017.

III. Závěrečná ustanovení

1 . I . Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

1.3. Dodatek byl sepsán v deseti (IO) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR Datum: 30-08-2017

Město Kralovice Datum: 28-08-2017

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Datum: 24-08-2017

Vodárenská a kanalizační a.s. Datum: 30-08-2017

VPÚ DECO PRAHA a.s. Datum: 16-08-2017